## ORÇAMENTO
|  |  | ESTADO DE MATO GROSSO |  |  | OBRA: | EXECUÇÃO DE TROCA DE PONTES POR ADUELAS |  | SINAPI - 03/2023 SICRO 01/2023 ORSE 02/2023 NÃO DESONERADO
|  |  | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO LESTE |  |  | LOCAL: | Santo Antônio do Leste - MT Estradas Vicinais
|  |  | DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA |  |  | BDI: | 20.07% |  | 2023-04-26
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
ITEM | CÓDIGO |  | ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | QUANT. | PREÇO UNIT. | PREÇO UNIT. C/ B.D.I. | PREÇO TOTAL | PREÇO TOTAL DO ITEM
1.0 |  |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | [5 empty] | 28598.51
1.1 | PROPRIO | SAL CIV 001 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA | un | 1 | 23818.2 | 28598.51 | 28598.51
2.0 |  |  | SERVIÇOS INICIAIS | [5 empty] | 13984.77
2.1 | PROPRIO | SAL CIV 002 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - 01 Placa em cada Ponte | m2 | 15.625 | 393.01 | 471.88 | 7373.12
2.2 | ORSE | 4654 | Locação de Container - Almoxarifado sem banheiro - 6,00 x 2,40 m | mês | 5 | 1101.3 | 1322.33 | 6611.65
3.0 |  |  | TERRAPLENAGEM | [5 empty] | 86327.8
3.1 | SICRO | 5501700 | Desmatamento, destocamento, limpeza de área e estocagem do material de limpeza com árvores de diâmetro até 0,15 m | m2 | 1625 | 0.55 | 0.66 | 1072.5
3.2 | SICRO | 5502135 | Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 50 a 200 m - caminho de serviço em revestimento primário - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³ | m3 | 3250 | 5.5 | 6.6 | 21450
3.3 | SICRO | 5502978 | Compactação de aterros a 100% do Proctor normal | m3 | 1040 | 4.89 | 5.87 | 6104.8
3.4 | SICRO | 5503041 | Compactação de aterros a 100% do Proctor intermediário | m3 | 1560 | 8.17 | 9.8 | 15288
3.5 | SICRO | 5915320 | Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia em revestimento primário | txkm | 48750 | 0.73 | 0.87 | 42412.5
4.0 |  |  | PAVIMENTAÇÃO | [5 empty] | 30355
4.1 | SICRO | 4011209 | Regularização do subleito | m3 | 3250 | 1.15 | 1.38 | 4485
4.2 | SICRO | 4011219 | Base de solo estabilizado granulometricamente sem mistura com material de jazida | m3 | 650 | 12.54 | 15.05 | 9782.5
4.3 | SICRO | 5914374 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário | txkm | 13406.25 | 1 | 1.2 | 16087.5
5.0 |  |  | DRENAGEM | [5 empty] | 416301.02
5.1 | SICRO | 4805757 | Escavação mecânica de vala em material de 1ª categoria | m3 | 585 | 7.2 | 8.64 | 5054.4
5.2 | SICRO | 4815671 | Reaterro e compactação com soquete vibratório | m3 | 331.5 | 16.41 | 19.7 | 6530.55
5.3 | SICRO | 6817859 | Corpo de BSCC - seção fechada de 2,5 x 2,5 m - pré-moldado - altura do aterro de 1,00 a 2,50 m - areia e brita comerciais | m | 46 | 469.6321 | 563.88 | 25938.48
5.4 | SICRO | 6817873 | Corpo de BSCC - seção fechada de 3,0 x 3,0 m - pré-moldado - altura do aterro de 1,00 a 2,50 m - areia e brita comerciais | m | 32 | 567.8173 | 681.77 | 21816.64
5.5 | SICRO | 705330 | Boca de BDCC 2,50 x 2,50 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais | un | 4 | 30401.94 | 36503.6 | 146014.4
5.6 | SICRO | 705338 | Boca de BDCC 3,00 x 3,00 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais | un | 3 | 44087.97 | 52936.42 | 158809.26
5.7 | SICRO | 3205870 | Gabião caixa 2 x 1 x 1,00 m Zn/Al - D = 2,7 mm - pedra de mão comercial - fornecimento e assentamento | m3 | 4 | 776.01 | 931.75 | 3727
5.8 | SICRO | 2003473 | Dissipador de energia - DEB 13 - areia e pedra de mão comerciais | un | 1 | 8852.14 | 10628.76 | 10628.76
5.9 | SICRO | 1505860 | Enrocamento de pedra jogada - pedra de mão comercial - fornecimento e assentamento | m3 | 97.5 | 201.32 | 241.72 | 23567.7
5.10 | SICRO | 5914479 | Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia pavimentada | tkm | 15619.604 | 0.76 | 0.91 | 14213.83
6.0 |  |  | CARGA E MANOBRA | [5 empty] | 44249.4
6.2 | SINAPI | 93287 | GUINDASTE HIDRAÚLICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260KW - CHP DIURNO. AF_03/2016 | chp | 117 | 314.99 | 378.2 | 44249.4 |  | 152.64
[6 empty] | Valor Total do Orçamento >>> |  |  | 619816.5 | 152.64 | 1526.4
IMPORTA O PRESENTE ORÇAMENTO EM R$ 619.816,50 (SEISCENTOS E DEZENOVE MIL OITOCENTOS E DEZESSEIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)
NOTA TÉCNICA: Para os serviços 5.3 e 5.4 considerou-se apenas o custo unitário da excecução, as aduelas serão fornecidas pelo contratante.
As quantidades foram baseadas na planilha de estimativa de custos fornecidas pela AMM
Santo Antônio do Leste, 26 de abril de 2023.
Aminadalb A. Souza Jr
Engenheiro Civil
CREA MT 15706

## CRONOGRAMA
| ESTADO DE MATO GROSSO | [7 empty] | OBRA: | EXECUÇÃO DE TROCA DE PONTES POR ADUELAS
| PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO LESTE | [7 empty] | LOCAL: | Santo Antônio do Leste - MT Estradas Vicinais
| DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA | [7 empty] | BDI: | 20.07%
CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO
ITEM | ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS | % | Valor | Mês - 01 | % | Mês - 02 | % | Mês - 03 | % | Mês - 04 | % | Mês - 05 | %
1.0 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 4.614% | 28598.51 | 5719.702 | 20% | 5719.702 | 20% | 5719.702 | 20% | 5719.702 | 20% | 5719.702 | 20%
2.0 | SERVIÇOS INICIAIS | 2.256% | 13984.77 | 8695.45 | 62.18% | 1322.33 | 9.456% | 1322.33 | 9.456% | 1322.33 | 9.456% | 1322.33 | 9.456%
3.0 | TERRAPLENAGEM | 13.93% | 86327.8 | 17265.56 | 20% | 17265.56 | 20% | 17265.56 | 20% | 17265.56 | 20% | 17265.56 | 20%
4.0 | PAVIMENTAÇÃO | 4.897% | 30355 | 6071 | 20% | 6071 | 20% | 6071 | 20% | 6071 | 20% | 6071 | 20%
5.0 | DRENAGEM | 67.17% | 416301.02 | 83260.204 | 20% | 83260.204 | 20% | 83260.204 | 20% | 83260.204 | 20% | 83260.204 | 20%
6.0 | CARGA E MANOBRA | 7.139% | 44249.4 | 8849.88 | 20% | 8849.88 | 20% | 8849.88 | 20% | 8849.88 | 20% | 8849.88 | 20%
| TOTAL | 100% | 619816.5 | 129861.796 | 20.95% | 122488.676 | 19.76% | 122488.676 | 19.76% | 122488.676 | 19.76% | 122488.676 | 19.76%
| TOTAL ACUMULADO |  |  | 129861.796 | 20.95% | 252350.472 | 40.71% | 374839.148 | 60.48% | 497327.824 | 80.24% | 619816.5 | 100%
Santo Antônio do Leste, 26 de abril de 2023.
Aminadalb A. Souza Jr
Engenheiro Civil
CREA MT 15706

## MOBILIZACAO_DESMOBILIZACAO (hidden)
MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO
| MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO | MAQUINÁRIO | PESO/TARA | DMT REVEST PRIM * | DMT REVEST PAV # | TXKM REVEST PRIM | TXKM PAV | REVESTIMENTO PRIMÁRIO
| PONTE 1 | ESCAVADEIRA | 17.8 | 3.4 | 140 | 60.52 | 2492 | 1976.38
| CÓRREGO MUTUM | ROLO COMPACTADOR | 8.8 | 3.4 | 140 | 29.92 | 1232 | OBS: UMA MOBILIZAÇÃO E UMA DESMOBILIZAÇÃO
[5 empty] | TOTAL | 90.44 | 3724 | 3952.76
| PONTE 3 | ESCAVADEIRA | 17.8 | 35.8 | 140 | 637.24 | 2492
| CÓRREGO ÁGUA SUJA | ROLO COMPACTADOR | 8.8 | 35.8 | 140 | 315.04 | 1232
[5 empty] | TOTAL | 952.28 | 3724 | REVESTIMENTO PAVIMENTADO
| PONTE 4 | ESCAVADEIRA | 17.8 | 12 | 140 | 213.6 | 2492 | 18620
| CÓRREGO PARANGOLA | ROLO COMPACTADOR | 8.8 | 12 | 140 | 105.6 | 1232 | OBS: UMA MOBILIZAÇÃO E UMA DESMOBILIZAÇÃO
[5 empty] | TOTAL | 319.2 | 3724 | 37240
| PONTE 5 | ESCAVADEIRA | 17.8 | 5.9 | 140 | 105.02 | 2492
| CÓRREGO GROTA VERMELHA | ROLO COMPACTADOR | 8.8 | 5.9 | 140 | 51.92 | 1232
[5 empty] | TOTAL | 156.94 | 3724
| PONTE 6 | ESCAVADEIRA | 17.8 | 17.2 | 140 | 306.16 | 2492
| CÓRREGO DOS CAVALOS | ROLO COMPACTADOR | 8.8 | 17.2 | 140 | 151.36 | 1232
[5 empty] | TOTAL | 457.52 | 3724
* DMT - REVESTIMENTO PRIMÁRIO - LEVANTAMENTO ATRAVÉS DO GOOGLE EARTH
# DMT - REVESTIMENTO PAVIMENTADO DISTANCIA ENTRE PRIMAVERA DO LESTE E SANTO ANTONIO DO LESTE

## COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS
MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DO LESTE - MT Composição da Parcela de BDI - Obras e Serviço
COMPOSIÇÕES PRÓRIAS
SAL CIV 001 |  |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | UN | 1 |  | 23818.2
1 | 90777 | C-SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 60 | 107.97 | 6478.2 | 12 HORAS POR MÊS 5 MESES CONFORME CRONOGRAMA
2 | 90780 | C-SINAPI | MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 300 | 57.8 | 17340 | 60 HORAS POR MÊS 5 MESES CONFORME CRONOGRAMA
SAL CIV 002 |  |  | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA, INSTALADA | M2 | 1 |  | 393.01 | consideradas 5 placas de 1,25X2,50M | 15.63
1 | 4430 | I-SINAPI | CAIBRO DE MADEIRA NAO APARELHADA *5 X 6* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M | 4 | 11.8 | 47.2
2 | 4813 | I-SINAPI | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M | M2 | 1 | 275 | 275
3 | 4415 | I-SINAPI | SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA 2,5 X 5 CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M | 1 | 4.46 | 4.46
4 | 5075 | I-SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) | KG | 0.15 | 25.41 | 3.81
5 | 88262 | C-SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 23.96 | 23.96
6 | 88316 | C-SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2 | 19.29 | 38.58
Baseada na Composição ORSE 051
Santo Antônio do Leste, 26 de abril de 2023.
Aminadalb A. Souza Jr
Engenheiro Civil
CREA MT 15706

## BDI
MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DO LESTE - MT Composição da Parcela de BDI - Obras e Serviços
EXECUÇÃO DE TROCA DE PONTES POR ADUELAS
Itens relativos à Administração da Obra | %
AC - Administração Central | 4.01%
DF - Custos Financeiros | 1.11%
R - Riscos | 0.56%
S - Seguros e Garantias | 0.4%
Sub-total | 6.08%
Lucro | %
L - Lucro/Remuneração | 7.3%
Sub-total | 7.3%
I - Taxas e Impostos | %
PIS | 0.65%
COFINS | 3%
ISSQN | 1.5%
Sub-total | 5.15%
BDI: | 20.07%
Composição do BDI nos Termos do Acordão TCU 2622/2013 - BDI SEM DESONERAÇÃO CONVENCIONAL DE RODOVIAS
Nota técnica: O ISSQN de 2,5% esta baseado sobre 60% conforme Lei Municipal nº 114/03
Santo Antônio do Leste, 26 de abril de 2023.
Aminadalb A. Souza Jr
Engenheiro Civil
CREA MT 15706

## ENCARGOS SOCIAIS
| ESTADO DE MATO GROSSO |  | OBRA: | EXECUÇÃO DE TROCA DE PONTES POR ADUELAS
| PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO LESTE |  | LOCAL: | Santo Antônio do Leste - MT Estradas Vicinais
| DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA |  | ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA SEM DESONERAÇÃO | 107.6%
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | COM DESONERAÇÃO |  | SEM DESONERAÇÃO
|  | HORISTA | MENSALISTA | HORISTA | MENSALISTA
|  | % | % | % | %
GRUPO A
A1 | INSS | 0% | 0% | 20% | 20%
A2 | SESI | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5%
A3 | SENAI | 1% | 1% | 1% | 1%
A4 | INCRA | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2%
A5 | SEBRAE | 0.6% | 0.6% | 0.6% | 0.6%
A6 | Salário Educação | 2.5% | 2.5% | 2.5% | 2.5%
A7 | Seguro Contra Acidentes de Trabalho | 3% | 3% | 3% | 3%
A8 | FGTS | 8% | 8% | 8% | 8%
A9 | SECONCI | 0% | 0% | 0% | 0%
A | Total | 16.8% | 16.8% | 36.8% | 36.8%
GRUPO B
B1 | Repouso Semanal Remunerado | 17.78% | Não incide | 17.78% | Não incide
B2 | Feriados | 3.67% | Não incide | 3.67% | Não incide
B3 | Auxílio - Enfermidade | 0.88% | 0.66% | 0.88% | 0.66%
B4 | 13º Salário | 11.18% | 8.33% | 11.18% | 8.33%
B5 | Licença Paternidade | 0.07% | 0.05% | 0.07% | 0.05%
B6 | Faltas Justificadas | 0.75% | 0.56% | 0.75% | 0.56%
B7 | Dias de Chuvas | 1.18% | Não incide | 1.18% | Não incide
B8 | Auxílio Acidente de Trabalho | 0.11% | 0.08% | 0.11% | 0.08%
B9 | Férias Gozadas | 0% | 0% | 0% | 0%
B10 | Salário Maternidade | 0.04% | 0.03% | 0.04% | 0.03%
B | Total | 35.66% | 9.71% | 35.66% | 9.71%
GRUPO C
C1 | Aviso Prévio Indenizado | 6.1% | 4.55% | 6.1% | 4.55%
C2 | Aviso Prévio Trabalhado | 0.14% | 0.11% | 0.14% | 0.11%
C3 | Férias Indenizadas | 12.15% | 9.06% | 12.15% | 9.06%
C4 | Depósito Rescisão Sem Justa Causa | 2.56% | 1.91% | 2.56% | 1.91%
C5 | Indenização Adicional | 0.51% | 0.38% | 0.51% | 0.38%
C | Total | 21.46% | 16.01% | 21.46% | 16.01%
GRUPO D
D1 | Reincidência de Grupo A sobre Grupo B | 5.99% | 1.63% | 13.12% | 3.57%
D2 | Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado | 0.51% | 0.38% | 0.54% | 0.4%
D | Total | 6.5% | 2.01% | 13.66% | 3.97%
Total (A+B+C+D) |  | 80.42% | 44.53% | 107.6% | 66.49%
Fonte: Informação Dias de Chuva - INMET
Santo Antônio do Leste, 26 de abril de 2023.
Aminadalb A. Souza Jr
Engenheiro Civil
CREA MT 15706