## RESUMO
RESUMO DA OBRA
Execução de Obras de Ampliação e Reforma da Escola Municipal de Educação Indigena-Aldeia Água Limpa
Local da Obra:Aldeia indigena Água Limpa Coordenadas geograficas da Obra:Latitude 14°26'25.47"S - Longitude 53°28'52.67"O
DATA:22/08/2018 |  |  | B.D.I: 27,63%
ITEM. | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | % | VALOR DO ITEM
(R$)
1 | Administração Local | 3.409% | 6651.87
2 | Demolições e Retiradas | 1.905% | 3717.09
3 | Serviços Preliminares | 3.007% | 5866.87
4 | Movimento de Solos | 0.7749% | 1512.11
5 | Fundação | 6.943% | 13547.79
6 | Estrutura | 4.665% | 9102.5
7 | Impermeabilização | 0.4856% | 947.57
8 | Alvenaria | 6.001% | 11710.07
9 | Revestimento | 12.39% | 24182.75
10 | Cobertura | 13.86% | 27043.54
11 | Forro | 4.327% | 8443.04
12 | Esquadrias | 12.73% | 24840.95
13 | Pisos | 2.204% | 4301.06
14 | Pintura | 6.219% | 12134.54
15 | Instalações Hidro Sanitárias | 17.29% | 33733.8
16 | Instalações Elétricas | 3.287% | 6414.82
17 | Serviços Finais | 0.5032% | 981.9
TOTAIS ACUMULADOS |  | 100% | 195132.27

## planilha de orçamento
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Execução de Obras de Ampliação e Reforma da Escola Municipal de Educação Indigena-Aldeia Água Limpa
Local da Obra:Aldeia indigena Água Limpa Coordenadas geograficas da Obra:Latitude 14°26'25.47"S - Longitude 53°28'52.67"O
Município: Santo Antonio do Leste - MT | [5 empty] | B.D.I: 27,63% |  | B.D.I: 27,63%
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE MÃO DE OBRA: 88,80% | [7 empty] | B.D.I: 27,63%
Fonte de valores:SINAPI - 06/2018-DESONERADO | [5 empty] | DATA:22/08/2018 |  | Data:17/julho/2017
Item | Descrição | UN | SINAPI | Quant. | VALORES |  |  | 2017-07-17
5ª MEDIÇÃO
[5 empty] | Unitário | Unit. c/ BDI | Valor Total | % | VALOR
1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  |  |  |  | 27.63% |  | C/ BASE SOB REMANECENTE
1.1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA | UN | COMPOSIÇÃO 01 | 1 | 5211.84 | 6651.87 | 6651.87 | 0% | #REF!
TOTAL-----------------» |  |  |  |  | 100% |  | 6651.87 | #REF! | #REF!
2 | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS | [6 empty] | C/ BASE SOB REMANECENTE
2.1 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M³ | 97622 | 2.9 | 36.75 | 46.9 | 136.01 | 0% | #REF!
2.2 | REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M² | 97644 | 7.56 | 5.93 | 7.56 | 57.15 | 100% | #REF!
2.3 | REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M² | 97645 | 12.72 | 17.47 | 22.29 | 283.52 | 100% | #REF!
2.4 | REMOÇÃO DE TESOURAS DE MADEIRA, COM VÃO MENOR QUE 8M, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | UN | 97651 | 9 | 54.29 | 69.29 | 623.61 | 100% | #REF!
2.5 | REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M² | 97650 | 285.99 | 4.9 | 6.25 | 1787.43 | 100% | #REF!
2.6 | REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M² | 97647 | 285.99 | 2.28 | 2.9 | 829.37 | 100% | #REF!
TOTAL-----------------» |  |  |  |  | 100% |  | 3717.09 | #REF! | #REF!
3 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [6 empty] | C/ BASE SOB REMANECENTE
3.1 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | M² | 74209/001 | 3.125 | 569.12 | 726.36 | 2269.87 | 0% | #REF!
3.2 | EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016 | M² | 93584 | 6 | 469.72 | 599.5 | 3597 | 100% | #REF!
TOTAL-----------------» |  |  |  |  | 100% |  | 5866.87 | #REF! | #REF!
4 | MOVIMENTO DE SOLOS
4.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 | M³ | 93358 | 14.28 | 55.89 | 71.33 | 1018.59 | 0% | #REF!
4.2 | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | M³ | 96995 | 10.26 | 33.89 | 43.25 | 443.74 | 0% | #REF!
4.3 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5M EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016 | M² | 94097 | 9.52 | 4.1 | 5.23 | 49.78 | 0% | #REF!
TOTAL-----------------» |  |  |  |  | 100% |  | 1512.11 | 0% | #REF!
5 | FUNDAÇÃO
5.1 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) -PREPARO MECÂNICO COM BETÔNEIRA 400 L. AF_07/2016 | M³ | 94962 | 0.48 | 253.15 | 323.09 | 155.08 | 0% | #REF!
5.2 | CONCRETO FCK=25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)-PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L. AF_07/2016 | M³ | 94965 | 7.08 | 319.26 | 407.47 | 2884.88 | 0% | #REF!
5.3 | LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES | M³ | 74157/004 | 7.08 | 92.65 | 118.24 | 837.13 | 0% | #REF!
5.4 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25M², PÉ DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES AF_12/2015 | M² | 92422 | 79.35 | 47.55 | 60.68 | 4814.95 | 0% | #REF!
5.5 | AMARÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0MM-MONTAGEM AF_06/2017 | KG | 96543 | 97 | 10.65 | 13.59 | 1318.23 | 0% | #REF!
5.6 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 96544 | 54 | 9.19 | 11.72 | 632.88 | 0% | #REF!
5.7 | AMARÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0MM- MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 92777 | 103 | 8.78 | 11.2 | 1153.6 | 0% | #REF!
5.8 | AMARÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10MM-MONTAGEM AF_06/2017 | KG | 96546 | 192 | 7.15 | 9.12 | 1751.04 | 0% | #REF!
TOTAL-----------------» |  |  |  |  | 100% |  | 13547.79 | #REF! | #REF!
6 | ESTRUTURA
6.1 | CONCRETO FCK=25MPA, TRAÇO 1: 2,3 :2, 7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)-PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L. AF_07/2016 | M³ | 94965 | 3.68 | 319.26 | 407.47 | 1499.48 | 0% | #REF!
6.2 | LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES | M³ | 74157/004 | 3.68 | 92.65 | 118.24 | 435.12 | 0% | #REF!
6.3 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25M², PÉ DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES AF_12/2015 | M² | 92422 | 72.27 | 47.55 | 60.68 | 4385.34 | 0% | #REF!
6.4 | AMARÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0MM- MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 92775 | 76 | 10.72 | 13.68 | 1039.68 | 0% | #REF!
6.6 | AMARÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0MM- MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 92777 | 41 | 8.78 | 11.2 | 459.2 | 0% | #REF!
6.7 | AMARÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0MM- MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 92778 | 142 | 7.09 | 9.04 | 1283.68 | 0% | #REF!
TOTAL-----------------» |  |  |  |  | 100% |  | 9102.5 | #REF! | #REF!
7 | IMPERMEABILIZAÇÃO
7.1 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMÃOS. | M² | 74106/001 | 77.29 | 9.61 | 12.26 | 947.57 | 0% | #REF!
TOTAL-----------------» |  |  |  |  | 100% |  | 947.57 | 0% | #REF!
8 | ALVENARIA
8.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9 X19X19CM (ESPESSURA 11,5CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA AF_06_2014 | M² | 87521 | 141.54 | 55.21 | 70.46 | 9972.9 | 0% | #REF!
8.2 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M² | 87520 | 17.19 | 57.61 | 73.52 | 1263.8 | 0% | #REF!
8.3 | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | 93186 | 7.2 | 33.04 | 42.16 | 303.55 | 0% | #REF!
8.4 | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF _03/2016 | M | 93188 | 4.1 | 32.46 | 41.42 | 169.82 | 0% | #REF!
TOTAL-----------------» |  |  |  |  | 100% |  | 11710.07 | #REF! | #REF!
9 | REVESTIMENTO
9.1 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURA DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | M² | 87905 | 301.08 | 5.79 | 7.38 | 2221.97 | 0% | #REF!
9.2 | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M² | 87535 | 209.78 | 20.29 | 25.89 | 5431.2 | 0% | #REF!
9.2 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M² | 87529 | 91.3 | 23.65 | 30.18 | 2755.43 | 0% | #REF!
9.3 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014 | M² | 87273 | 209.78 | 51.45 | 65.66 | 13774.15 | 0% | #REF!
TOTAL-----------------» |  |  |  |  | 100% |  | 24182.75 | #REF! | #REF!
10 | COBERTURA
10.1 | INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), EM AÇO, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 6,0 M E MENORES QUE 8,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015 | UN | 92256 | 6 | 135.59 | 173.05 | 1038.3 | 0% | #REF!
10.2 | INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), EM AÇO, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 3,0 M E MENORES QUE 6,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015 | UN | 92255 | 9 | 110.44 | 140.95 | 1268.55 | 0% | #REF!
10.3 | TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015 | M² | 92580 | 323.39 | 27.5 | 35.09 | 11347.75 | 0% | #REF!
10.4 | SUBCOBERTURA COM MANTA PLÁSTICA REVESTIDA POR PELÍCULA DE ALUMÍNO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016 | M² | 94226 | 323.39 | 13.31 | 16.98 | 5491.16 | 0% | #REF!
10.5 | CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_06/2016 | M | 94223 | 32.05 | 41.81 | 53.36 | 1710.18 | 0% | #REF!
10.5 | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO.AF_06/2016 | M² | 94207 | 150.55 | 32.21 | 41.1 | 6187.6 | 0% | #REF!
TOTAL-----------------» |  |  |  |  | 100% |  | 27043.54 | #REF! | #REF!
11 | FORRO
11.1 | FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P | M² | 96111 | 150.55 | 38.03 | 48.53 | 7306.19 | 0% | #REF!
11.2 | ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO). AF_ 05/2017 | M | 96121 | 137.8 | 6.47 | 8.25 | 1136.85 | 0% | #REF!
TOTAL-----------------» |  |  |  |  | 100% |  | 8443.04 | #REF! | #REF!
12 | ESQUADRIAS
12.1 | JANELA DE AÇO BASCULANTE, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, SEM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016 | M² | 94559 | 1.04 | 451.13 | 575.77 | 598.8 | 0% | #REF!
12.2 | JANELA DE AÇO DE CORRER, 4 FOLHAS, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, SEM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016 | M² | 94562 | 16 | 419.65 | 535.59 | 8569.44 | 0% | #REF!
12.3 | VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 4MM | M² | 72117 | 1.04 | 116.72 | 148.96 | 154.91 | 0% | #REF!
12.4 | ESPELHO CRISTAL ESPESSURA 4MM, COM MOLDURA DE MADEIRA | M² | 74125/001 | 1.6 | 351.28 | 448.33 | 717.32 | 0% | #REF!
12.5 | ALCAPAO EM FERRO 60X60CM, INCLUSO FERRAGENS | UN | 74073/001 | 1 | 73.81 | 94.2 | 94.2 | 0% | #REF!
12.6 | PORTA DE FERRO TIPO VENEZIANA, DE ABRIR, SEM BANDEIRA SEM FERRAGENS | M² | 73933/003 | 20.09 | 573.55 | 732.02 | 14706.28 | 0% | #REF!
TOTAL-----------------» |  |  |  |  | 100% |  | 24840.95 | #REF! | #REF!
13 | PISOS
13.1 | LASTRO DE CONCRETO, PREPARO MECÂNICO, INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE , LANÇAMENTO E ADENSAMENTO | M³ | 83534 | 3.5 | 463.77 | 591.9 | 2071.65 | 80% | #REF!
13.2 | PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_06/2018 | M² | 98680 | 58.27 | 29.98 | 38.26 | 2229.41 | 80% | #REF!
TOTAL-----------------» |  |  |  |  | 100% |  | 4301.06 | #REF! | #REF!
14 | PINTURA
14.1 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | M² | 88483 | 589.21 | 1.92 | 2.45 | 1443.56 | 0% | #REF!
14.2 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS, AF_06/2014 | M² | 88489 | 487.9 | 9.65 | 12.31 | 6006.04 | 0% | #REF!
14.3 | PINTURA DE QUADRO ESCOLAR COM TINTA ESMALTE ACABAMENTO FOSCO, DUAS DEMAOS SOBRE MASSA ACRILICA | M² | 79494/001 | 7.2 | 10.05 | 12.82 | 92.3 | 0% | #REF!
14.4 | PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSIVE PROTECAO COM ZARCAO (1 DEMAO) | M² | 95468 | 77.98 | 31.5 | 40.2 | 3134.79 | 0% | #REF!
14.5 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA ESMALTE SINTÉTICO PREMIUN ACETINADO EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. | M² | 95468 | 101.31 | 11.28 | 14.39 | 1457.85 | 0% | #REF!
TOTAL-----------------» |  |  |  |  | 100% |  | 12134.54 | #REF! | #REF!
15 | INSTALAÇÕES HIDRO SANITÁRIAS
HIDRÁULICA | [7 empty] | 0% | #REF!
15.1 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | M | 89356 | 38.3 | 14.96 | 19.09 | 731.14 | 0% | #REF!
15.2 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | M | 89357 | 0.3 | 20.73 | 26.45 | 7.93 | 0% | #REF!
15.3 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | M | 89449 | 15.82 | 12.71 | 16.22 | 256.6 | 0% | #REF!
15.4 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | M | 89451 | 15.35 | 27.15 | 34.65 | 531.87 | 0% | #REF!
15.5 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 89362 | 20 | 6.07 | 7.74 | 154.8 | 0% | #REF!
15.6 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 89501 | 2 | 9.14 | 11.66 | 23.32 | 0% | #REF!
15.7 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 89513 | 4 | 65.17 | 83.17 | 332.68 | 0% | #REF!
15.8 | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 90373 | 12 | 9.72 | 12.4 | 148.8
15.9 | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UN | 86906 | 2 | 51.19 | 65.33 | 130.66
15.10 | TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UN | 86914 | 7 | 39.18 | 50 | 350
15.11 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 89395 | 7 | 8.43 | 10.75 | 75.25
15.12 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 89629 | 4 | 49.72 | 63.45 | 253.8
15.13 | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 89627 | 1 | 13.77 | 17.57 | 17.57
15.14 | TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 89630 | 5 | 42.98 | 54.85 | 274.25
15.15 | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 89378 | 4 | 4.53 | 5.78 | 23.12
15.16 | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/201 | UN | 89575 | 1 | 7.45 | 9.5 | 9.5
15.17 | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 89611 | 2 | 21.1 | 26.92 | 53.84
15.18 | LUVA SOLDÁVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 89385 | 2 | 5.02 | 6.4 | 12.8
15.19 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 89383 | 12 | 4.75 | 6.06 | 72.72 | 0% | #REF!
15.20 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/2, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.AF_12/2014 | UN | 89596 | 9 | 7.74 | 9.87 | 88.83 | 0% | #REF!
15.21 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 2.1/2, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.AF_12/2014 | UN | 89613 | 6 | 23.37 | 29.82 | 178.92 | 0% | #REF!
15.22 | ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM X 2 1/2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 94713 | 1 | 159.98 | 204.18 | 204.18 | 0% | #REF!
15.23 | CAIXA D`ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS COM ACESSÓRIOS | UN | 88503 | 1 | 639.88 | 816.67 | 816.67 | 0% | #REF!
15.24 | BUCHA DE REDUÇÃO LONGA DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, MARRON, DIAMETRO = 50 x 25mm | UN | 01083/ORSE | 5 | 11.35 | 14.48 | 72.4 | 0% | #REF!
15.25 | BUCHA DE REDUÇÃO LONGA DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, MARRON, DIAMETRO = 75 x 50mm | UN | 01089/ORSE | 5 | 21.09 | 26.91 | 134.55 | 0% | #REF!
15.26 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 94489 | 2 | 20.2 | 25.78 | 51.56 | 0% | #REF!
15.27 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 94499 | 3 | 104.31 | 133.13 | 399.39 | 0% | #REF!
15.28 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014 | UN | 889987 | 3 | 32.92 | 42.01 | 126.03 | 0% | #REF!
15.29 | REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014 | UN | 89985 | 2 | 31.54 | 40.25 | 80.5 | 0% | #REF!
15.30 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2, COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 94794 | 2 | 68.39 | 87.28 | 174.56 | 0% | #REF!
15.31 | CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO TIPO DUCHA, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 9535 | 2 | 67.97 | 86.75 | 173.5 | 0% | #REF!
15.32 | BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO 150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, VÁLVULA AMERICANA EM METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR- FORNEC. E INSTAL. AF_12/2013 | UN | 93441 | 1 | 858.68 | 1095.93 | 1095.93 | 0% | #REF!
ESGOTO | [7 empty] | 0% | #REF!
15.33 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | M | 89849 | 5 | 34.35 | 43.84 | 219.2 | 100% | #REF!
15.34 | TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF_12/2014 | M | 89714 | 38.66 | 36.83 | 47 | 1817.02 | 100% | #REF!
15.35 | TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF_12/2014 | M | 89712 | 13.3 | 19.06 | 24.32 | 323.45 | 100% | #REF!
15.36 | TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF_12/2014 | M | 89711 | 13.85 | 12.93 | 16.5 | 228.52 | 100% | #REF!
15.37 | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 89728 | 5 | 7.27 | 9.27 | 46.35 | 100% | #REF!
15.38 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 89744 | 6 | 16.2 | 20.67 | 124.02 | 100% | #REF!
15.39 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTOSANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 89724 | 4 | 5.43 | 6.93 | 27.72 | 100% | #REF!
15.40 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 89746 | 1 | 16.26 | 20.75 | 20.75 | 100% | #REF!
15.41 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 89726 | 1 | 6.14 | 7.83 | 7.83 | 100% | #REF!
15.42 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 89732 | 2 | 7.68 | 9.8 | 19.6 | 100% | #REF!
15.43 | BUCHA DE REDUÇÃO LONGA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 X 40 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 | UN | 89546 | 2 | 5.81 | 7.41 | 14.82 | 100% | #REF!
15.44 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 89785 | 4 | 13.66 | 17.43 | 69.72 | 100% | #REF!
15.45 | RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 89709 | 3 | 7.88 | 10.05 | 30.15 | 100% | #REF!
15.46 | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_12/2014 | UN | 89482 | 1 | 17.17 | 21.91 | 21.91 | 100% | #REF!
15.47 | CAIXA SIFONADA QUADRADA, COM SETE ENTRADAS E UMA SAIDA, d = 150 x 150 x 50mm, REF. nº26, ACABAMENTO EM ALUMINIO | UN | 01696/ORSE | 2 | 54.47 | 69.52 | 139.04 | 100% | #REF!
15.48 | VALVULA DESCARGA 1.1/2" COM REGISTRO, ACABAMENTO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 40729 | 5 | 176.45 | 225.2 | 1126 | 0% | #REF!
15.49 | BACIA TURCA | UN | 07898/ORSE | 4 | 504.78 | 644.25 | 2577 | 0% | #REF!
15.50 | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016 | UN | 95472 | 1 | 602.69 | 769.21 | 769.21 | 0% | #REF!
15.51 | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, DIAMETRO MINIMO 3CM | UN | COMPOSIÇÃO 08 | 1 | 180.02 | 229.75 | 229.75 | 0% | #REF!
15.52 | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80CM, DIAMETRO MINIMO 3CM | UN | COMPOSIÇÃO 09 | 1 | 212.21 | 270.84 | 270.84 | 0% | #REF!
15.53 | CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UN | 86937 | 2 | 138.75 | 177.08 | 354.16 | 0% | #REF!
15.54 | BANCADA GRANITO CINZA POLIDO 0,50 X 0,60M, INCL. CUBA DE EMBUTIR OVAL LOUÇA BRANCA 35 X 50CM, VÁLVULA METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL PVC, ENGATE 30CM FLEXÍVEL PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR- FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UN | 93396 | 1 | 499.45 | 637.44 | 637.44 | 0% | #REF!
15.55 | TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA METÁLICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UN | 86919 | 1 | 646.72 | 825.4 | 825.4 | 0% | #REF!
15.56 | SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_10/2016 | UN | 95545 | 2 | 45.1 | 57.56 | 115.12 | 0% | #REF!
15.57 | SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_10/2016 | UN | 95547 | 3 | 56.02 | 71.49 | 214.47 | 0% | #REF!
15.58 | PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_10/2016 | UN | 95544 | 5 | 46.18 | 58.93 | 294.65 | 0% | #REF!
15.59 | PORTA TOALHA ROSTO EM METAL CROMADO, TIPO ARGOLA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_ 10/2016 | UN | 95542 | 3 | 36.03 | 45.98 | 137.94 | 0% | #REF!
15.60 | CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60CM COM TAMPA H= 60CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 74166/001 | 7 | 167.1 | 213.26 | 1492.82 | 0% | #REF!
15.61 | TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,40 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTIL: 3463,6 L (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_05/2018 | UN | 98053 | 1 | 1401.1 | 1788.22 | 1788.22
15.62 | FILTRO ANAERÓBIO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,2 X 1,8 X 1,67 M, VOLUME ÚTIL: 2592 L (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_05/2018 | UN | 98089 | 1 | 3544.85 | 4524.29 | 4524.29
15.63 | SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 3,4 X 3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 32,9 M² (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_05/2018 | UN | 98080 | 1 | 6431.66 | 8208.72 | 8208.72 | 0% | #REF!
TOTAL-----------------» |  |  |  |  | 100% |  | 33733.8 | #REF! | #REF!
16 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
16.1 | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M. AF_05/2018 | UN | 97888 | 2 | 347.45 | 443.45 | 886.9 | 0% | #REF!
16.2 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 91927 | 59.9 | 3.13 | 3.99 | 239 | 0% | #REF!
16.3 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 91931 | 56.85 | 5.88 | 7.5 | 426.37
16.4 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 91933 | 82.8 | 9.2 | 11.74 | 972.07
16.5 | CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 91937 | 6 | 7.54 | 9.62 | 57.72 | 0% | #REF!
16.6 | CAIXA RETANGULAR 4``X 2`` MÉDIA (1,30M DO PISO), PVC INSTALADA EM PAREDE-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_12/2015 | UN | 91940 | 5 | 9.94 | 12.68 | 63.4 | 0% | #REF!
16.7 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 91939 | 2 | 18.66 | 23.81 | 47.62 | 0% | #REF!
16.8 | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 91993 | 2 | 26.43 | 33.73 | 67.46 | 0% | #REF!
16.9 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLA UN AS 16,81 CA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 92000 | 1 | 26.43 | 33.73 | 33.73 | 0% | #REF!
16.10 | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 91959 | 4 | 25.19 | 32.14 | 128.56 | 0% | #REF!
16.11 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | UN | 93653 | 3 | 8.24 | 10.51 | 31.53 | 0% | #REF!
16.12 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | UN | 93659 | 2 | 16.86 | 21.51 | 43.02 | 0% | #REF!
16.13 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | UN | 93666 | 1 | 51.42 | 65.62 | 65.62 | 0% | #REF!
16.14 | DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO DE TENSÃO DPS 40kA - 175v | UN | COMP. ELE 02 | 3 | 80.69 | 102.98 | 308.94
16.15 | DISJUNTOR BIPOLAR DR 63A - DISPOSITIVO RESIDUAL DIFERENCIAL, TIPO AC, 30MA | UN | COMP. ELE 03 | 1 | 129.85 | 165.72 | 165.72 | 0% | #REF!
16.16 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 91854 | 30.55 | 5.69 | 7.26 | 221.79 | 0% | #REF!
16.17 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 91856 | 13.5 | 7.13 | 9.1 | 122.85 | 0% | #REF!
16.18 | DUTO ESPIRAL FLEXIVEL SINGELO PEAD D=50MM(2") REVESTIDO COM PVC COM FIO GUIA DE ACO GALVANIZADO, LANCADO DIRETO NO SOLO, INCL CONEXOES | M | 73798/001 | 27.6 | 19.86 | 25.34 | 699.38
16.19 | LUMINÁRIA DE EMBUTIR ABERTA PARA LAMPADA FLUORESCENTE OU TUBO DE LED 2 x 18/20W, COMPLETA | UN | 12021/ORSE | 6 | 188.59 | 240.69 | 1444.14
16.20 | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 83463 | 1 | 304.79 | 389 | 389 | 0% | #REF!
TOTAL-----------------» |  |  |  |  | 100% |  | 6414.82 | #REF! | #REF!
17 | SERVIÇOS FINAIS
17.1 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | M² | 9537 | 280.54 | 2.75 | 3.5 | 981.89 | 0% | #REF!
TOTAL-----------------» |  |  |  |  | 100% |  | 981.9 | #REF! | #REF!
TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO | [6 empty] | 195132.27 |  | TOTAL ACUM.
IMPORTA O PRESENTE ORÇAMENTO EM R$- CENTO E NOVENTA E CINCO MIL, CENTO E TRINTA E DOIS REAIS, E VINTE E SETE CENTAVOS
Nota Técnica: O Serviços que correspondem a sondagem do tipo SPT serão realizados pela equipe técnica da Administração Municipal, estando assim a parte
deste orçamento.
http://www.fnde.gov.br/centrais-de-conteudos/publicacoes/category/130-proinfancia?download=10834:tipo-1-2017-dwg-projeto-arquitetonico

## COMPOSIÇÃO
COMPOSIÇÕES DE VALORES
OBRA: EXECUÇÃO DE OBRAS DE AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INDIGENA -ALDEIA ÁGUA LIMPA
INSUMOS E COMPOSIÇÕES / REF. SINAPI/MT - JUNHO/2018
COMPOSIÇÃO 001 | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA |  |  |  | M2
SINAPI ou Cot. De Mercado | COMPONENTES | UN | Quantidade | Custos Unit. (R$) | Custos Total (R$)
M Ã O D E O B R A
90776 | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 160 | 20.46 | 3273.6
90777 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 24 | 80.76 | 1938.24
**Composição baseada nas tabela SINAPI/JUNHO 2018, BASEADA EM EXECUÇÃO CONFORME CRONOGRAMA DE OBRA |  |  |  | TOTAL | 5211.84
COMPOSIÇÃO 002 | LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA PARA PISO OU COBERTURA, INTEREIXO 38CM, H= 12CM, EL. ENCHIMENTO EM EPS H-8CM, INCLUSIVE ESCORAMENTO EM MADEIRA E CAPEAMENTO 4CM |  |  |  | M2
SINAPI ou Cot. De Mercado | COMPONENTES | UN | Quantidade | Custos Unit. (R$) | Custos Total (R$)
M A T E R I A L
3736 | LAJE PRE-MOLDADA CONVENCIONAL (LAJOTAS + VIGOTAS) PARA FORRO, UNIDIRECIONAL, SOBRECARGA DE 100 KG/M2, VAO ATE 4,00 M (SEM COLOCACAO) | M2 | 1 | 32.5 | 32.5
4430 | CAIBRO DE MADEIRA NAO APARELHADA *5 X 6* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M | 1.71 | 5.11 | 8.73
4517 | PECA DE MADEIRA NATIVA/REGIONAL 2,5 X 7,0 CM (SARRAFO-P/FORMA) | M | 0.97 | 1.16 | 1.12
367 | AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M3 | 0.049 | 54 | 2.64
1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | KG | 15 | 0.5 | 7.5
4718 | PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | M3 | 0.033 | 63.77 | 2.1
4721 | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | M3 | 0.011 | 63.77 | 0.7
5075 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) | KG | 0.03 | 9.15 | 0.27
10567 | TABUA MADEIRA 3A QUALIDADE 2,5 X 23,0CM (1 X 9") NAO APARELHADA | M | 0.56 | 4.25 | 2.38
34449 | ACO CA-50, 6,3 MM, DOBRADO E CORTADO | KG | 1.89 | 5.01 | 9.46
M Ã O D E O B R A
88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.44 | 17.42 | 7.66
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.88 | 14.13 | 26.56
* baseada na composição 07393/ORSE |  |  |  | TOTAL | 101.62
COMPOSIÇÃO 003 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA ESMALTE SINTÉTICO PREMIUN ACETINADO EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. |  |  |  | M2
SINAPI ou Cot. De Mercado | COMPONENTES | UN | Quantidade | Custos Unit. (R$) | Custos Total (R$)
M A T E R I A L
7311 | TINTA ESMALTE SINTÉTICO PREMIUN ACETINADO | L | 0.33 | 20.34 | 6.71
5318 | SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS | L | 0.03 | 12 | 0.36
M Ã O D E O B R A
88310 | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.187 | 17.36 | 3.24
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.069 | 14.13 | 0.97
**Composição baseada nas tabela SINAPI-JUNHO/2018 COMPOSIÇÃO,88489 sendo que a cotação esta por m² |  |  |  | TOTAL | 11.28
COMPOSIÇÃO 008 | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, DIAMETRO MINIMO 3CM |  |  |  | UN
SINAPI ou Cot. De Mercado | COMPONENTES | UN | Quantidade | Custos Unit. (R$) | Custos Total (R$)
M A T E R I A L
36204 | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM | UN | 1 | 174.8 | 174.8
M Ã O D E O B R A
88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3 | 17.42 | 5.226
* baseada na composição 12121/ORSE- JUNHO/2018 |  |  |  | TOTAL | 180.02
COMPOSIÇÃO 009 | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80CM, DIAMETRO MINIMO 3CM |  |  |  | UN
SINAPI ou Cot. De Mercado | COMPONENTES | UN | Quantidade | Custos Unit. (R$) | Custos Total (R$)
M A T E R I A L
36081 | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM | UN | 1 | 206.99 | 206.99
M Ã O D E O B R A
88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3 | 17.42 | 5.226
* baseada na composição 08492/ORSE- JUNHO/2018 |  |  |  | TOTAL | 212.21
Composições Hidro-Sanitárias
COMP. ELE 02 | DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO DE TENSÃO DPS 40kA - 175v |  |  |  | UN
SINAPI ou Cot. De Mercado | COMPONENTES | UN | Quantidade | Custos Unit. (R$) | Custos Total (R$)
M A T E R I A L
39467 | DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175 V, CORRENTE MAXIMA DE *45* KA (TIPO AC) | UN | 1 | 71.08 | 71.08
M Ã O D E O B R A
88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3 | 18.04 | 5.41
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3 | 14.13 | 4.23
* baseada na composição 08894/ORSE |  |  |  | TOTAL | 80.72
COMP. ELE 03 | Disjuntor bipolar DR 63 A - Dispositivo residual diferencial, tipo AC, 30MA |  |  |  | UN
SINAPI ou Cot. De Mercado | COMPONENTES | UN | Quantidade | Custos Unit. (R$) | Custos Total (R$)
M A T E R I A L
39447 | Disjuntor bipolar DR 63 A - Dispositivo residual diferencial, tipo AC, 30MA | UN | 1 | 110.63 | 110.63
M Ã O D E O B R A
88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.6 | 18.04 | 10.82
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.6 | 14.13 | 8.47
* baseada na composição 07997/ORSE |  |  |  | TOTAL | 129.92

## CRON
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Execução de Obras de Ampliação e Reforma da Escola Municipal de Educação Indigena Aldeia Água Limpa
Local da Obra:Aldeia indigena Água Limpa
Coordenadas geograficas da Obra:Latitude 14°26'25.47"S - Longitude 53°28'52.67"O
DATA:22/08/2018 | [5 empty] | B.D.I: 27,63%
Item | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | % | VALOR DO ITEM | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS | 120 DIAS
(R$)
1 | Administração Local | 3.41% | 6651.87
|  |  |  | 25% | 25% | 25% | 25%
|  |  |  | 1662.9675 | 1662.9675 | 1662.9675 | 1662.9675
2 | Demolições e Retiradas | 1.906% | 3717.09
100%
3717.09
3 | Serviços Preliminares | 3.008% | 5866.87
100%
5866.87
4 | Movimento de Solos | 0.7749% | 1512.11
100%
1512.11
5 | Fundação | 6.943% | 13547.79
100%
13547.79
6 | Estrutura | 4.665% | 9102.5
100%
9102.5
7 | Impermeabilização | 0.4856% | 947.57
100%
947.57
8 | Alvenaria | 6.001% | 11710.07
100%
11710.07
9 | Revestimentos | 12.39% | 24182.75
100%
24182.75
10 | Coberturas | 13.86% | 27043.54
100%
27043.54
11 | Forro | 4.327% | 8443.04
100%
8443.04
12 | Esquadrias | 12.73% | 24840.95
100%
24840.95
13 | Pisos | 2.204% | 4301.06
[6 empty] | 50% | 50%
[6 empty] | 2150.53 | 2150.53
14 | Pinturas | 6.219% | 12134.54
[5 empty] | 20% | 40% | 40%
[5 empty] | 2426.908 | 4853.816 | 4853.816
15 | Instalações Hidro Sanitárias | 17.29% | 33733.8
[5 empty] | 20% | 40% | 40%
[5 empty] | 6746.76 | 13493.52 | 13493.52
16 | Instalações Elétricas | 3.287% | 6414.82
[5 empty] | 10% | 40% | 50%
[5 empty] | 641.482 | 2565.928 | 3207.41
|  | 0.5032% | 981.9
17 | Serviços Finais | [5 empty] | 100%
981.9
TOTAIS MENSAIS |  | 0 | 0 | 72249.7175 | 71805.6475 | 24726.7615 | 26350.1435
TOTAIS ACUMULADOS |  | 100% | 195132.27 | 72249.7175 | 144055.365 | 168782.1265 | 195132.27
RESPONSÁVEL TÉCNICO: GIOVANI BIFF-ARQUITETO E URBANISTA
CAU: 96414-0

## Parte externa
pintura paredes externas | reboco frontal | chapisco frontal | piso tatil
43.63 | 8.35 | 8.08 | 13.12
13.21 | 26.52 | 1 | 0.64
3.99 | 8.21 | 0.89 | 0.48
27.54 | 14.21 | 0.71 | 0.16
7.48 | 4.44 | 0.64 | 1.35
29.16 | 29.32 | 18.26 | 0.64
4.24 | 4.97 | 9.65 | 0.48
40.87 | 2.66 | 3.45 | 0.32
44.36 | 8.46 | 8.85 | 6.4
8.35 | 8.08 | 2.44 | 23.59 | m²
26.52 | 1 | 53.97 | m²
8.21 | 0.89
14.21 | 0.71
4.44 | 0.64
4.97 | 18.26
2.66 | 9.65
8.46 | 3.45
29.32 | 8.85
8.08 | 2.44
1 | 161.11 | m²
0.89
0.71
0.64
18.26
3.45
8.85
2.44
16.95
1.69
13.46
2.99
10.77
1.59
5.68
419.07 | m²

## Parte Interna
Sala 01 | Sala 02 | Sala 03 | Sala 04 | Sala 05 | Sala 06 | Sala 07 | Sala 08 | Sala 09 | Sala 10 | Sala 11 | Sala 12 | Sala 13 | Sala 14 | Sala 15 | Sala 16 | Sala 17 | Sala 18 | Total Interno
13.44 | 10.12 | 9.1 | 10.99 | 0.6 | 0.42 | 7.95 | 10.99 | 10.99 | 1.05 | 11.42 | 11.05 | 12.43 | 14.21 | 0.6 | 4.91 | 1.79 | 3.52
9.35 | 11.8 | 8.05 | 7.18 |  |  | 6.81 | 8.96 | 6.79 | 0.72 | 9.97 | 0.43 | 6.79 | 10.84 |  | 9.02 |  | 6.24
10.12 | 10.12 | 10.99 | 10.99 |  |  | 7.95 | 10.99 | 10.99 | 13.72 | 7.52 | 3.39 | 12.43 | 14.21 |  | 3.92 |  | 2.35
1.73 | 11.41 | 9.54 | 6.79 |  |  | 5.92 | 9.35 | 7.18 | 1.44 | 9.98 | 4.63 | 7.18 | 14.39 |  | 10.7 |  | 8.12
1.08 | 0.74 | 0.74 | 0.74 |  |  | 0.6 | 0.74 | 0.74 | 8.66 | 0.92 | 2.95 | 0.74 |  |  | 0.6
1.23 | [10 empty] | 0.47 | 1.6
7.01 | [10 empty] | 2.14
0.74 | [10 empty] | 3.22
3.61
2.17
6.64
19.71
44.7 | 44.19 | 38.42 | 36.69 | 0.6 | 0.42 | 29.23 | 41.03 | 36.69 | 25.59 | 39.81 | 60.41 | 41.17 | 53.65 | 0.6 | 29.15 | 1.79 | 20.23 | 499.67
Teto
Sala 01 | Sala 02 | Sala 03 | Sala 04 | Sala 05 | Sala 06 | Sala 07 | Sala 08 | Sala 09 | Sala 10 | Sala 11 | Sala 12 | Sala 13 | Sala 14 | Sala 15 | Sala 16 | Sala 17 | Sala 18 | Total Teto
16.18 | 16.1 | 12.54 | 11.4 | 8.04 | 8.04 | 7.42 | 14.25 | 11.4 | 5.72 | 18.62 | 17.56 | 12.9 | 27.25 | 8.51 | 6.29 | 3.97 | 8.51 | 214.7
158.2 | Maior de 10m²
52.53 | Entre 5 a 10m²
3.97 | Menor que 5m²
Perimetro
Sala 01 | Sala 02 | Sala 03 | Sala 04 | Sala 05 | Sala 06 | Sala 07 | Sala 08 | Sala 09 | Sala 10 | Sala 11 | Sala 12 | Sala 13 | Sala 14 | Sala 15 | Sala 16 | Sala 17 | Sala 18 | Total Perimetro
15.57 | 15.4 | 13.4 | 12.8 | 11.62 | 11.62 | 10.1 | 14.3 | 12.8 | 8.02 | 12.75 | 21.3 | 13.8 | 19.58 | 11.23 | 10 | 7.01 | 7.05 | 228.35
Revestimento Ceramico
Sala 05 | Sala 06 | Sala 15 | Sala 17 | Sala 18
10.26 | 6.65 | 6.96 | 3.9 | 3.12
7.11 | 7.19 | 9.02 | 5.49
6.65 | 10.26 | 5.65 | 6.79
2.96 | 2.17 | 9.02 | 2.6
3.61 | 3.61
2.95 | 2.96
Total Revestimento
33.54 | 32.84 | 30.65 | 18.78 | 3.12 | 118.93
Area Menor que 5m² |  |  | Area Maior que 5m²
24.76 |  |  | 91.05