## ORCAMENTO
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
REGULARIZAÇÃO E REFORMA DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE - ANEXO LAVANDERIA
Local da Obra: Rua das Flores, Quadra 54, Jardim Novo Campo Coordenadas Geograficas da Obra: Latitude 14°49'09"S - Longitude 53°37'09"O
Município: Santo Antonio do Leste - MT | [5 empty] | B.D.I: 27,63% |  | B.D.I: 27,63%
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE MÃO DE OBRA: 88,80% | [7 empty] | B.D.I: 27,63%
Fonte de valores:SINAPI - 08/2018-DESONERADO | [5 empty] | DATA:02/10/2018 |  | Data:17/julho/2017
Item | Descrição | UN | SINAPI | Quant. | VALORES |  |  | 2017-07-17
5ª MEDIÇÃO
[5 empty] | Unitário | Unit. c/ BDI | Valor Total | % | VALOR
[6 empty] | 27.63% |  | C/ BASE SOB REMANECENTE
1.1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA | UN | COMPOSIÇÃO 01 | 0 | 5213.68 | 6654.21 | 0 | 0% | #REF!
TOTAL-----------------» |  |  |  |  | 100% |  | 0 | #REF! | #REF!
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [6 empty] | C/ BASE SOB REMANECENTE
1.1 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | M² | 74209/001 | 2.5 | 316.88 | 404.43 | 1011.07 | 0% | #REF!
1.2 | EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016 | M² | 93584 | 6 | 455.67 | 581.57 | 3489.42 | 100% | #REF!
1.3 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M³ | 97621 | 3.15 | 75.74 | 96.66 | 304.47
TOTAL-----------------» |  |  |  |  | 100% |  | 4804.96 | #REF! | #REF!
2 | MOVIMENTO DE SOLOS
2.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 | M³ | 93358 | 17.26 | 56.13 | 71.63 | 1236.33 | 0% | #REF!
2.2 | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | M³ | 96995 | 12.38 | 34.03 | 43.43 | 537.66 | 0% | #REF!
2.3 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5M EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016 | M² | 94097 | 12.33 | 4.11 | 5.24 | 64.6 | 0% | #REF!
TOTAL-----------------» |  |  |  |  | 100% |  | 1838.59 | 0% | #REF!
3 | FUNDAÇÃO
3.1 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) -PREPARO MECÂNICO COM BETÔNEIRA 400 L. AF_07/2016 | M³ | 94962 | 0.62 | 256.34 | 327.16 | 202.83 | 0% | #REF!
3.2 | CONCRETO FCK=25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)-PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L. AF_07/2016 | M³ | 94965 | 7.77 | 323.94 | 413.44 | 3212.42 | 0% | #REF!
3.3 | LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES | M³ | 74157/004 | 7.77 | 93.02 | 118.72 | 922.45 | 0% | #REF!
3.4 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25M², PÉ DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES AF_12/2015 | M² | 92422 | 78.66 | 47.37 | 60.45 | 4754.99 | 0% | #REF!
3.5 | AMARÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0MM-MONTAGEM AF_06/2017 | KG | 96543 | 84 | 11 | 14.03 | 1178.52 | 0% | #REF!
3.6 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 96544 | 45 | 9.54 | 12.17 | 547.65 | 0% | #REF!
3.7 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 96545 | 123 | 9.17 | 11.7 | 1439.1 | 0% | #REF!
3.8 | AMARÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10MM-MONTAGEM AF_06/2017 | KG | 96546 | 188 | 7.49 | 9.55 | 1795.4 | 0% | #REF!
TOTAL-----------------» |  |  |  |  | 100% |  | 14053.36 | #REF! | #REF!
4 | ESTRUTURA
4.1 | CONCRETO FCK=25MPA, TRAÇO 1: 2,3 :2, 7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)-PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L. AF_07/2016 | M³ | 94965 | 4.56 | 323.94 | 413.44 | 1885.28 | 0% | #REF!
4.2 | LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES | M³ | 74157/004 | 4.56 | 93.02 | 118.72 | 541.36 | 0% | #REF!
4.3 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25M², PÉ DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES AF_12/2015 | M² | 92422 | 86.1 | 47.37 | 60.45 | 5204.74 | 0% | #REF!
4.4 | AMARÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0MM- MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 92775 | 191 | 11.06 | 14.11 | 2695.01 | 0% | #REF!
4.5 | AMARÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3MM- MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 92776 | 15 | 9.57 | 12.21 | 183.15 | 0% | #REF!
4.6 | AMARÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0MM- MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 92777 | 99 | 9.17 | 11.7 | 1158.3
4.7 | AMARÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0MM- MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 92778 | 92 | 7.44 | 9.49 | 873.08
4.8 | AMARÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5MM- MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 92779 | 23 | 6.56 | 8.37 | 192.51 | 0% | #REF!
LAJE
4.9 | LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA PARA PISO OU COBERTURA, INTEREIXO 38CM, H= 12CM, EL. ENCHIMENTO EM EPS H-8CM, INCLUSIVE ESCORAMENTO EM MADEIRA E CAPEAMENTO 4CM | M² | COMPOSIÇÃO 05 | 103.58 | 103.39 | 131.95 | 13667.38
TOTAL-----------------» |  |  |  |  | 100% |  | 26400.81 | #REF! | #REF!
5 | IMPERMEABILIZAÇÃO
5.1 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMÃOS. | M² | 74106/001 | 50.99 | 9.32 | 11.89 | 606.27 | 0% | #REF!
TOTAL-----------------» |  |  |  |  | 100% |  | 606.27 | 0% | #REF!
6 | ALVENARIA
6.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | M² | 87525 | 258.44 | 95.71 | 122.15 | 31568.44 | 0% | #REF!
6.2 | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | 93186 | 5.8 | 33.99 | 43.38 | 251.6 | 0% | #REF!
6.3 | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF _03/2016 | M | 93188 | 11.2 | 33.77 | 43.1 | 482.72 | 0% | #REF!
TOTAL-----------------» |  |  |  |  | 100% |  | 32302.76 | #REF! | #REF!
7 | REVESTIMENTO
7.1 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURA DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | M² | 87905 | 516.88 | 5.84 | 7.45 | 3850.75 | 0% | #REF!
7.2 | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M² | 87535 | 72.13 | 20.39 | 26.02 | 1876.82 | 0% | #REF!
7.3 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M² | 87529 | 444.75 | 23.76 | 30.32 | 13484.82 | 0% | #REF!
7.4 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014 | M² | 87273 | 72.13 | 49.33 | 62.95 | 4540.58 | 0% | #REF!
TOTAL-----------------» |  |  |  |  | 100% |  | 23752.97 | #REF! | #REF!
8 | COBERTURA
8.1 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA,INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015 | M² | 92543 | 165.5 | 9.86 | 12.58 | 2081.99 | 0% | #REF!
8.2 | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO.AF_06/2016 | M² | 94207 | 165.5 | 32.45 | 41.41 | 6853.35 | 0% | #REF!
8.3 | TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2016 | M² | 94213 | 38.88 | 40.57 | 51.77 | 2012.81
8.4 | CUMEEIRA EM PERFIL ONDULADO DE ALUMÍNIO | M | 75220 | 9.6 | 33.86 | 43.21 | 414.81
TOTAL-----------------» |  |  |  |  | 100% |  | 11362.96 | #REF! | #REF!
9 | ESQUADRIAS
9.1 | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 4 FOLHAS, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, COM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016 | M² | 94585 | 1.2 | 486.77 | 621.26 | 745.51 | 0% | #REF!
9.2 | PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 | M² | 91338 | 16.8 | 891.32 | 1137.59 | 19111.51 | 0% | #REF!
TOTAL-----------------» |  |  |  |  | 100% |  | 19857.02 | #REF! | #REF!
10 | PISOS
10.1 | LASTRO DE CONCRETO, PREPARO MECÂNICO, INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE , LANÇAMENTO E ADENSAMENTO | M³ | 83534 | 9.83 | 474.24 | 605.27 | 5949.8 | 80% | #REF!
10.2 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA MÉDIA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014 | M³ | 87298 | 4.91 | 441.13 | 563.01 | 2764.37 | 80% | #REF!
10.3 | REVESTIMENTO CERÂMICO P/ PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45CM, APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_06/2014 | M² | 87251 | 163.75 | 26.04 | 33.23 | 5441.41 | 0% | #REF!
10.4 | RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60CM. | M² | COMPOSIÇÃO 01 | 6.52 | 11.29 | 14.4 | 93.88 | 0% | #REF!
TOTAL-----------------» |  |  |  |  | 100% |  | 14249.46 | #REF! | #REF!
11 | PINTURA
11.1 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | M² | 88482 | 102.74 | 2.13 | 2.71 | 278.42
11.2 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M² | 88486 | 102.74 | 8.59 | 10.96 | 1126.03
11.3 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | M² | 88483 | 372.4 | 1.94 | 2.47 | 919.82 | 0% | #REF!
11.4 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS, AF_06/2014 | M² | 88487 | 209.94 | 7.7 | 9.82 | 2061.61 | 0% | #REF!
11.5 | PINTURA EPOXI, DUAS DEMAOS | M² | 79460 | 162.46 | 36.32 | 46.35 | 7530.02 | 0% | #REF!
TOTAL-----------------» |  |  |  |  | 100% |  | 11915.9 | #REF! | #REF!
12 | INSTALAÇÕES HIDRO SANITÁRIAS
HIDRÁULICA | [7 empty] | 0% | #REF!
12.1 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | M | 89356 | 14.84 | 14.99 | 19.13 | 283.88 | 0% | #REF!
12.2 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | M | 89449 | 56.67 | 12.71 | 16.22 | 919.18 | 0% | #REF!
12.3 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 89362 | 5 | 6.12 | 7.81 | 39.05 | 0% | #REF!
12.4 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 89501 | 8 | 9.44 | 12.04 | 96.32 | 0% | #REF!
12.5 | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 90373 | 5 | 10.04 | 12.81 | 64.05
12.6 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 89395 | 4 | 8.52 | 10.87 | 43.48
12.7 | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 89627 | 1 | 14.26 | 18.2 | 18.2
12.8 | LUVA SOLDÁVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 89385 | 1 | 5.04 | 6.43 | 6.43
12.9 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 89383 | 3 | 4.83 | 6.16 | 18.48 | 0% | #REF!
12.10 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM X 2", INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.AF_12/2014 | UN | 89610 | 2 | 15.17 | 19.36 | 38.72 | 0% | #REF!
12.11 | ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1 1/2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 94706 | 1 | 44.3 | 56.54 | 56.54 | 0% | #REF!
12.12 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 94498 | 1 | 70.67 | 90.19 | 90.19 | 0% | #REF!
12.13 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014 | UN | 89987 | 1 | 37.2 | 47.47 | 47.47 | 0% | #REF!
12.14 | REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014 | UN | 89985 | 1 | 35.58 | 45.41 | 45.41 | 0% | #REF!
12.15 | CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO TIPO DUCHA, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 9535 | 1 | 69.41 | 88.58 | 88.58 | 0% | #REF!
12.16 | TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UN | 86910 | 1 | 99.89 | 127.48 | 127.48
ESGOTO | [7 empty] | 0% | #REF!
12.17 | TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF_12/2014 | M | 89714 | 29.14 | 36.19 | 46.18 | 1345.68 | 100% | #REF!
12.18 | TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF_12/2014 | M | 89712 | 6.76 | 18.66 | 23.81 | 160.95 | 100% | #REF!
12.19 | TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF_12/2014 | M | 89711 | 3 | 12.69 | 16.19 | 48.57 | 100% | #REF!
12.20 | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 89728 | 2 | 7.29 | 9.3 | 18.6 | 100% | #REF!
12.21 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 89744 | 2 | 16.97 | 21.65 | 43.3 | 100% | #REF!
12.22 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTOSANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 89724 | 2 | 5.53 | 7.05 | 14.1 | 100% | #REF!
12.23 | BUCHA DE REDUÇÃO LONGA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 X 40 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 | UN | 89546 | 1 | 6.36 | 8.11 | 8.11 | 100% | #REF!
12.24 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 89732 | 1 | 8.04 | 10.26 | 10.26
12.25 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 89785 | 1 | 14.46 | 18.45 | 18.45
12.26 | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_12/2014 | UN | 89482 | 1 | 17.28 | 22.05 | 22.05 | 100% | #REF!
12.27 | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UN | 86932 | 1 | 370.38 | 472.71 | 472.71 | 0% | #REF!
12.28 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL DE 40CM EM METAL CROMADO, COM TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UN | 86941 | 1 | 501.79 | 640.43 | 640.43 | 0% | #REF!
12.29 | TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA METÁLICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UN | 86919 | 1 | 656.32 | 837.66 | 837.66 | 0% | #REF!
12.30 | KIT DE ACESSORIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PECAS, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_10/2016 | UN | 95546 | 1 | 129.72 | 165.56 | 165.56 | 0% | #REF!
12.31 | CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60CM COM TAMPA H= 60CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 74166/001 | 3 | 209.81 | 267.78 | 803.34 | 0% | #REF!
12.32 | CAIXA DE GORDURA DUPLA, CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M, ALTURA INTERNA = 0,6 M. AF_05/2018 | UN | 98103 | 1 | 162.44 | 207.32 | 207.32 | 0% | #REF!
12.33 | TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,10 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTIL: 2138,2 L (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_05/2018 | UN | 98052 | 1 | 1209.58 | 1543.78 | 1543.78
12.34 | FILTRO ANAERÓBIO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8 X 1,2 X 1,67 M, VOLUME ÚTIL: 1152 L (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_05/2018 | UN | 98088 | 1 | 2291.19 | 2924.24 | 2924.24
12.35 | SUMIDOURO PRE-MOLDADO DE CONCRETO - 06 ANEIS, ø=1,00M e h=0,50M CADA ANEL (1,00 x 3,00m) | UN | COMPOSIÇÃO 02 | 1 | 1214.64 | 1550.24 | 1550.24 | 0% | #REF!
TOTAL-----------------» |  |  |  |  | 100% |  | 12818.81 | #REF! | #REF!
13 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
13.1 | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M. AF_05/2018 | UN | 97888 | 2 | 352.92 | 450.43 | 900.86 | 0% | #REF!
13.2 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 91927 | 657.25 | 3.13 | 3.99 | 2622.42 | 0% | #REF!
13.3 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 91929 | 29.7 | 4.38 | 5.59 | 166.02
13.4 | CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 91937 | 19 | 7.56 | 9.64 | 183.16 | 0% | #REF!
13.5 | CAIXA RETANGULAR 4``X 2`` MÉDIA (1,30M DO PISO), PVC INSTALADA EM PAREDE-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_12/2015 | UN | 91940 | 12 | 9.97 | 12.72 | 152.64 | 0% | #REF!
13.6 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 91941 | 17 | 6.69 | 8.53 | 145.01 | 0% | #REF!
13.7 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 91939 | 1 | 18.72 | 23.89 | 23.89 | 0% | #REF!
13.8 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 91996 | 12 | 20.2 | 25.78 | 309.36 | 0% | #REF!
13.9 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 92000 | 17 | 17.85 | 22.78 | 387.26 | 0% | #REF!
13.10 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TAMPA CEGA (espelho liso) PARA CAIXA 4" x 2" | UN | 00711/ORSE | 1 | 4.45 | 5.67 | 5.67 | 0% | #REF!
13.11 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 91953 | 8 | 16.91 | 21.58 | 172.64 | 0% | #REF!
13.12 | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 91959 | 1 | 26.74 | 34.12 | 34.12 | 0% | #REF!
13.13 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | UN | 93667 | 4 | 49.39 | 63.03 | 252.12
13.14 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | UN | 93653 | 3 | 7.97 | 10.17 | 30.51 | 0% | #REF!
13.15 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | UN | 93663 | 1 | 41.9 | 53.47 | 53.47 | 0% | #REF!
13.16 | DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO DE TENSÃO DPS 20kA - 175v | UN | COMP. ELE 03 | 4 | 57.06 | 72.82 | 291.28
13.17 | DISJUNTOR TETRAPOLAR DR 40A - DISPOSITIVO RESIDUAL DIFERENCIAL, TIPO AC, 30MA | UN | COMP. ELE 04 | 1 | 134.52 | 171.68 | 171.68 | 0% | #REF!
13.18 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 91854 | 201.3 | 5.77 | 7.36 | 1481.56 | 0% | #REF!
13.19 | DUTO ESPIRAL FLEXIVEL SINGELO PEAD D=50MM(2") REVESTIDO COM PVC COM FIO GUIA DE ACO GALVANIZADO, LANCADO DIRETO NO SOLO, INCL CONEXOES | M | 73798/001 | 10 | 20.16 | 25.73 | 257.3
13.20 | LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017 | UN | 97592 | 19 | 86.9 | 110.91 | 2107.29
13.21 | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 32 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 74131/006 | 1 | 957.49 | 1222.04 | 1222.04 | 0% | #REF!
TOTAL-----------------» |  |  |  |  | 100% |  | 10970.3 | #REF! | #REF!
14 | SERVIÇOS FINAIS
14.1 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | M² | 9537 | 74.48 | 2.13 | 2.71 | 201.84 | 0% | #REF!
TOTAL-----------------» |  |  |  |  | 100% |  | 201.84 | #REF! | #REF!
TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO | [6 empty] | 185136.01 |  | TOTAL ACUM.
IMPORTA O PRESENTE ORÇAMENTO EM R$- CENTO E OITENTA E CINCO MIL, CENTO E TRINTA E SEIS REAIS E UM CENTAVO
Nota Técnica: O Serviços que correspondem a sondagem do tipo SPT serão realizados pela equipe técnica da Administração Municipal, estando assim a parte deste orçamento.

## RESUMO
RESUMO DA OBRA
REGULARIZAÇÃO E REFORMA DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE - ANEXO LAVANDERIA
Local da Obra: Rua das Flores, Quadra 54, Jardim Novo Campo Coordenadas Geograficas da Obra: Latitude 14°49'09"S - Longitude 53°37'09"O
DATA:02/10/2018 |  |  | B.D.I: 27,63%
ITEM. | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | % | VALOR DO ITEM
(R$)
1 | Administração Local | 0% | 0
1 | Serviços Preliminares | 2.595% | 4804.96
2 | Movimento de Solos | 0.9931% | 1838.59
3 | Fundação | 7.591% | 14053.36
4 | Estrutura | 14.26% | 26400.81
5 | Impermeabilização | 0.3275% | 606.27
6 | Alvenaria | 17.45% | 32302.76
7 | Revestimento | 12.83% | 23752.97
8 | Cobertura | 6.138% | 11362.96
9 | Esquadrias | 10.73% | 19857.02
10 | Pisos | 7.697% | 14249.46
11 | Pintura | 6.436% | 11915.9
12 | Instalações Hidro Sanitárias | 6.924% | 12818.81
13 | Instalações Elétricas | 5.926% | 10970.3
14 | Serviços Finais | 0.109% | 201.84
TOTAIS ACUMULADOS |  | 100% | 185136.01

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
REGULARIZAÇÃO E REFORMA DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE - ANEXO LAVANDERIA
Local da Obra: Rua das Flores, Quadra 54, Jardim Novo Campo Coordenadas Geograficas da Obra: Latitude 14°49'09"S - Longitude 53°37'09"O
Município: Santo Antonio do Leste - MT | [5 empty] | B.D.I: 27,63%
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE MÃO DE OBRA: 88,80%
Item | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | % | VALOR DO ITEM | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS | 120 DIAS
(R$)
1 | Administração Local | 0.001% | 0
|  |  |  | 25% | 25% | 25% | 25%
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Serviços Preliminares | 2.596% | 4804.96
100%
4804.96
2 | Movimento de Solos | 0.9931% | 1838.59
100%
1838.59
3 | Fundação | 7.591% | 14053.36
100%
14053.36
4 | Estrutura | 14.26% | 26400.81
100%
26400.81
5 | Impermeabilização | 0.3275% | 606.27
100%
606.27
6 | Alvenaria | 17.45% | 32302.76
100%
32302.76
7 | Revestimentos | 12.83% | 23752.97
|  |  |  | 50% | 50%
|  |  |  | 11876.485 | 11876.485
8 | Coberturas | 6.138% | 11362.96
100%
11362.96
9 | Esquadrias | 10.73% | 19857.02
100%
19857.02
10 | Pisos | 7.697% | 14249.46
[6 empty] | 50% | 50%
[6 empty] | 7124.73 | 7124.73
11 | Pinturas | 6.436% | 11915.9
[5 empty] | 20% | 40% | 40%
[5 empty] | 2383.18 | 4766.36 | 4766.36
12 | Instalações Hidro Sanitárias | 6.924% | 12818.81
[5 empty] | 20% | 40% | 40%
[5 empty] | 2563.762 | 5127.524 | 5127.524
13 | Instalações Elétricas | 5.926% | 10970.3
[5 empty] | 10% | 40% | 50%
[5 empty] | 1097.03 | 4388.12 | 5485.15
14 |  | 0.109% | 201.84
| Serviços Finais | [5 empty] | 100%
201.84
TOTAIS MENSAIS |  | 0 | 0 | 91883.235 | 49140.437 | 21406.734 | 22705.604
TOTAIS ACUMULADOS |  | 100% | 185136.01 | 91883.235 | 141023.672 | 162430.406 | 185136.01
RESPONSÁVEL TÉCNICO: AMINADALB ALVES DE SOUZA JUNIOR - ENGENHEIRO CIVIL
CREA-MT 015706

## COMPOSIÇÃO
COMPOSIÇÕES DE VALORES
REGULARIZAÇÃO E REFORMA DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE - ANEXO LAVANDERIA
INSUMOS E COMPOSIÇÕES / REF. SINAPI/MT - AGOSTO/2018
COMPOSIÇÃO 001 | RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60CM. |  |  |  | UN
SINAPI/SINFRA ou Cot. De Mercado | COMPONENTES | UN | Quantidade | Custos Unit. (R$) | Custos Total (R$)
38195 | PISO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MAIOR QUE 2025 CM2 | M2 | 0.188 | 46.53 | 8.75
1381 | ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS | KG | 0.603 | 0.55 | 0.33
34357 | REJUNTE COLORIDO, CIMENTICIO | KG | 0.084 | 3.5 | 0.29
88256 | AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.085 | 17.42 | 1.48
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.031 | 14.19 | 0.44
* baseada na composição 88650 Sinap - JULHO/2018 |  |  |  | TOTAL | 11.29
COMPOSIÇÃO 002 | SUMIDOURO PRE-MOLDADO DE CONCRETO - 06 ANEIS, ø=1,00M e h=0,50M CADA ANEL (1,00 x 3,00m) |  |  |  | UN
SINAPI ou Cot. De Mercado | COMPONENTES | UN | Quantidade | Custos Unit. (R$) | Custos Total (R$)
00545/ORSE | CASCALHINHO OU PEDRISCO (BRITA 0), COM FRETE | M³ | 2.7 | 106.25 | 286.875
12547 | ANEL DE CONCRETO ARMADO, D = 1,00 M, H = 0,50 M | UNID. | 6 | 98 | 588
94963 | CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | M³ | 0.189 | 283.1 | 53.5059
93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 | M³ | 5.1 | 56.13 | 286.263
* baseada na composição 09960/ORSE - JULHO/2018 |  |  |  | TOTAL | 1214.64
Composições Eletricas
COMP. ELE 03 | DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO DE TENSÃO DPS 20kA - 175v |  |  |  | UN
SINAPI ou Cot. De Mercado | COMPONENTES | UN | Quantidade | Custos Unit. (R$) | Custos Total (R$)
M A T E R I A L
39465 | DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175 V, CORRENTE MAXIMA DE *20*KA (TIPO AC | UN | 1 | 47.37 | 47.37
M Ã O D E O B R A
88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3 | 18.1 | 5.43
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3 | 14.19 | 4.26
* baseada na composição 08894/ORSE |  |  |  | TOTAL | 57.06
COMP. ELE 04 | Disjuntor tetrapolar DR 40 A - Dispositivo residual diferencial, tipo AC, 30MA |  |  |  | UN
SINAPI ou Cot. De Mercado | COMPONENTES | UN | Quantidade | Custos Unit. (R$) | Custos Total (R$)
M A T E R I A L
39456 | Disjuntor tetrapolar DR 40 A - Dispositivo residual diferencial, tipo AC, 30MA | UN | 1 | 115.15 | 115.15
M Ã O D E O B R A
88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.6 | 18.1 | 10.86
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.6 | 14.19 | 8.51
* baseada na composição 07997/ORSE |  |  |  | TOTAL | 134.52
COMPOSIÇÃO 005 | LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA PARA PISO OU COBERTURA, INTEREIXO 38CM, H= 12CM, EL. ENCHIMENTO EM EPS H-8CM, INCLUSIVE ESCORAMENTO EM MADEIRA E CAPEAMENTO 4CM |  |  |  | M2
SINAPI/SINFRA ou Cot. De Mercado | COMPONENTES | UN | Quantidade | Custos Unit. (R$) | Custos Total (R$)
M A T E R I A L
3736 | LAJE PRE-MOLDADA CONVENCIONAL (LAJOTAS + VIGOTAS) PARA FORRO, UNIDIRECIONAL, SOBRECARGA DE 100 KG/M2, VAO ATE 4,00 M (SEM COLOCACAO) | M2 | 1 | 32.75 | 32.75
4430 | CAIBRO DE MADEIRA NAO APARELHADA *5 X 6* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M | 1.71 | 5.27 | 9.01
4517 | PECA DE MADEIRA NATIVA/REGIONAL 2,5 X 7,0 CM (SARRAFO-P/FORMA) | M | 0.97 | 1.19 | 1.15
367 | AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M3 | 0.049 | 56.5 | 2.76
1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | KG | 15 | 0.51 | 7.65
4718 | PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | M3 | 0.033 | 65.27 | 2.15
4721 | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | M3 | 0.011 | 65.27 | 0.71
5075 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) | KG | 0.03 | 9.76 | 0.29
10567 | TABUA MADEIRA 3A QUALIDADE 2,5 X 23,0CM (1 X 9") NAO APARELHADA | M | 0.56 | 4.46 | 2.49
34449 | ACO CA-50, 6,3 MM, DOBRADO E CORTADO | KG | 1.89 | 5.33 | 10.07
M Ã O D E O B R A
88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.44 | 17.48 | 7.69
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.88 | 14.19 | 26.67
* baseada na composição 07393/ORSE |  |  |  | TOTAL | 103.39