## ORCAMENTO
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
LOTE 01: AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL PROF. VANDERLEI CECATTO
Local da Obra: Avenida Kuluene, Quadra 01, Lotes 11/12/13/14, Jardim Bem Viver Coordenadas Geograficas da Obra: Latitude 14°47'58.4"S - Longitude 53°36'56.4"O
Município: Santo Antonio do Leste - MT | [5 empty] | B.D.I: 27,63% |  | B.D.I: 27,63%
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE MÃO DE OBRA: 88,80% | [7 empty] | B.D.I: 27,63%
Fonte de valores:SINAPI - 09/2018-DESONERADO | [5 empty] | DATA:24/10/2018 |  | Data:17/julho/2017
Item | Descrição | UN | SINAPI | Quant. | VALORES |  |  | 2017-07-17
5ª MEDIÇÃO
[5 empty] | Unitário | Unit. c/ BDI | Valor Total | % | VALOR
[6 empty] | 27.63% |  | C/ BASE SOB REMANECENTE
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [6 empty] | C/ BASE SOB REMANECENTE
1.1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA | Mês | COMPOSIÇÃO 01 | 6 | 1303.42 | 1663.55 | 9981.3
1.2 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | M² | 74209/001 | 2.5 | 309.81 | 395.41 | 988.52 | 0% | #REF!
1.3 | EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016 | M² | 93584 | 6 | 454.1 | 579.56 | 3477.36 | 100% | #REF!
1.4 | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, COM REAPROVEITAMENTO DE 3 VEZES. | M² | 74077/003 | 600.02 | 4.53 | 5.78 | 3468.11 | 100% | #REF!
1.5 | LIMPEZA MANUAL DO TERRENO (C/ RASPAGEM SUPERFICIAL) | M² | 73948/016 | 960 | 3.56 | 4.54 | 4358.4
1.6 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M³ | 97622 | 12 | 37.04 | 47.27 | 567.24
TOTAL-----------------» |  |  |  |  | 100% |  | 22840.93 | #REF! | #REF!
2 | MOVIMENTO DE SOLOS
2.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 | M³ | 93358 | 38.05 | 56.33 | 71.89 | 2735.41 | 0% | #REF!
2.2 | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | M³ | 96995 | 27.11 | 34.15 | 43.58 | 1181.45 | 0% | #REF!
2.3 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5M EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016 | M² | 94097 | 38.05 | 4.13 | 5.27 | 200.52 | 0% | #REF!
2.4 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2017 | M³ | 96385 | 110.14 | 4.92 | 6.27 | 690.57 | 0% | #REF!
TOTAL-----------------» |  |  |  |  | 100% |  | 4807.95 | 0% | #REF!
3 | FUNDAÇÃO
3.1 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) -PREPARO MECÂNICO COM BETÔNEIRA 400 L. AF_07/2016 | M³ | 94962 | 1.9 | 250.85 | 320.15 | 608.28 | 0% | #REF!
3.2 | CONCRETO FCK=25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)-PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L. AF_07/2016 | M³ | 94965 | 21.3 | 319.17 | 407.35 | 8676.55 | 0% | #REF!
3.3 | LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES | M³ | 74157/004 | 21.3 | 93.36 | 119.15 | 2537.89 | 0% | #REF!
3.4 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25M², PÉ DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES AF_12/2015 | M² | 92422 | 201.07 | 47.82 | 61.03 | 12271.3 | 0% | #REF!
3.5 | AMARÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0MM-MONTAGEM AF_06/2017 | KG | 96543 | 242 | 11.25 | 14.35 | 3472.7 | 0% | #REF!
3.6 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 96544 | 93 | 9.79 | 12.49 | 1161.57 | 0% | #REF!
3.7 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 96545 | 73 | 9.47 | 12.08 | 881.84 | 0% | #REF!
3.8 | AMARÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10MM-MONTAGEM AF_06/2017 | KG | 96546 | 269 | 7.74 | 9.87 | 2655.03 | 0% | #REF!
3.9 | AMARÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5MM-MONTAGEM AF_06/2018 | KG | 96547 | 180 | 6.89 | 8.79 | 1582.2
3.10 | AMARÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0MM-MONTAGEM AF_06/2019 | KG | 96548 | 116 | 6.41 | 8.18 | 948.88
TOTAL-----------------» |  |  |  |  | 100% |  | 34796.24 | #REF! | #REF!
4 | ESTRUTURA
4.1 | CONCRETO FCK=25MPA, TRAÇO 1: 2,3 :2, 7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)-PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L. AF_07/2016 | M³ | 94965 | 16.67 | 319.17 | 407.35 | 6790.52 | 0% | #REF!
4.2 | LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES | M³ | 74157/004 | 16.67 | 93.36 | 119.15 | 1986.23 | 0% | #REF!
4.3 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25M², PÉ DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES AF_12/2015 | M² | 92422 | 237.04 | 47.82 | 61.03 | 14466.55 | 0% | #REF!
4.4 | AMARÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0MM- MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 92775 | 235 | 11.31 | 14.43 | 3391.05 | 0% | #REF!
4.5 | AMARÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3MM- MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 92776 | 81 | 9.82 | 12.53 | 1014.93 | 0% | #REF!
4.6 | AMARÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0MM- MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 92777 | 136 | 9.46 | 12.07 | 1641.52
4.7 | AMARÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0MM- MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 92778 | 421 | 7.68 | 9.8 | 4125.8
4.8 | AMARÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5MM- MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 92779 | 340 | 6.79 | 8.66 | 2944.4 | 0% | #REF!
4.9 | AMARÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0MM- MONTAGEM. AF_12/2016 | KG | 92780 | 254 | 6.26 | 7.98 | 2026.92
LAJE
4.10 | LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA PARA PISO OU COBERTURA, INTEREIXO 38CM, H= 12CM, EL. ENCHIMENTO EM EPS H-8CM, INCLUSIVE ESCORAMENTO EM MADEIRA E CAPEAMENTO 4CM | M² | COMPOSIÇÃO 002 | 108.41 | 104.92 | 133.9 | 14516.09
4.11 | LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA PARA PISO OU COBERTURA, INTEREIXO 38CM, H= 20CM, EL. ENCHIMENTO EM EPS H-16CM, INCLUSIVE ESCORAMENTO EM MADEIRA E CAPEAMENTO 4CM | M² | COMPOSIÇÃO 003 | 197.2 | 145.96 | 186.28 | 36734.41
TOTAL-----------------» |  |  |  |  | 100% |  | 89638.42 | #REF! | #REF!
5 | IMPERMEABILIZAÇÃO
5.1 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMÃOS. | M² | 74106/001 | 174.1 | 9.13 | 11.65 | 2028.26 | 0% | #REF!
TOTAL-----------------» |  |  |  |  | 100% |  | 2028.26 | 0% | #REF!
6 | ALVENARIA
6.1 | (MURO) ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | M² | 87519 | 143.6 | 57.95 | 73.96 | 10620.65
6.2 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | M² | 87525 | 515.41 | 95.96 | 122.47 | 63122.26 | 0% | #REF!
6.3 | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | 93186 | 1.1 | 36.25 | 46.26 | 50.88 | 0% | #REF!
6.4 | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | 93187 | 58.7 | 41.65 | 53.15 | 3119.9 | 0% | #REF!
6.5 | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF _03/2016 | M | 93188 | 9.6 | 35.19 | 44.91 | 431.13
6.6 | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | 93189 | 2.9 | 42.1 | 53.73 | 155.81
TOTAL-----------------» |  |  |  |  | 100% |  | 77500.63 | #REF! | #REF!
7 | REVESTIMENTO
7.1 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURA DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | M² | 87905 | 1030.82 | 5.85 | 7.46 | 7689.91 | 0% | #REF!
7.2 | CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | M² | 87882 | 319.29 | 4.14 | 5.28 | 1685.85
7.3 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015 | M² | 90406 | 319.29 | 30.91 | 39.45 | 12595.99 | 0% | #REF!
7.4 | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M² | 87535 | 194.51 | 20.24 | 25.83 | 5024.19 | 0% | #REF!
7.5 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M² | 87529 | 528.97 | 23.62 | 30.14 | 15943.15 | 0% | #REF!
7.6 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014 | M² | 87273 | 115.5 | 48.29 | 61.63 | 7118.26
7.7 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE, 10 x 10 CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC II, REJUNTE EPOXI, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE- EMBOÇO | M² | COMPOSIÇÃO 004 | 79.01 | 105.97 | 135.24 | 10685.31 | 0% | #REF!
TOTAL-----------------» |  |  |  |  | 100% |  | 60742.66 | #REF! | #REF!
8 | COBERTURA
8.1 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 8 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015 | UN | 92612 | 15 | 833.57 | 1063.88 | 15958.2 | 0% | #REF!
8.2 | TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015 | M² | 92580 | 513.42 | 29.17 | 37.22 | 19109.49 | 0% | #REF!
8.3 | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2016 | M² | 94210 | 513.42 | 35.82 | 45.71 | 23468.42 | 0% | #REF!
8.4 | CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_06/2016 | M | 75220 | 42.8 | 43.49 | 55.5 | 2375.4
8.5 | RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NUMERO 24, CORTE DE 25CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL (*pingadeira) | M | 94231 | 102.7 | 24.84 | 31.7 | 3255.59
8.6 | RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NUMERO 24, CORTE DE 25CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL | M | 94231 | 52.64 | 24.84 | 31.7 | 1668.68
8.7 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24,DESENVOLVIMENTO DE 33 CM , INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, AF 06/2016 | M | 94227 | 91.3 | 34.67 | 44.24 | 4039.11
TOTAL-----------------» |  |  |  |  | 100% |  | 69874.89 | #REF! | #REF!
9 | FORRO
9.1 | FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P | M² | 96111 | 199.93 | 38.77 | 49.48 | 9892.53
9.2 | DIVISORIA EM GRANITO BRANCO POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4, ARREMATE EM CIMENTO BRANCO, EXCLUSIVE FERRAGENS | M² | 79627 | 5.04 | 606.48 | 774.05 | 3901.21
TOTAL-----------------» |  |  |  |  | 100% |  | 13793.74
10 | ESQUADRIAS
10.1 | PM1 - KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 | UN | 90842 | 4 | 676.39 | 863.27 | 3453.08
10.2 | PM2 - KIT DE PORTA DE MADEIRA TIPO VENEZIANA, PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 | UN | 91334 | 4 | 766.41 | 978.16 | 3912.64
10.3 | PM3 - KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 | UN | 90843 | 1 | 699.03 | 892.17 | 892.17
10.4 | PM4 - KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 | UN | 90843 | 1 | 699.03 | 892.17 | 892.17
10.5 | PORTA DE VIDRO 2,50X2,20M | UN | COMPOSIÇÃO 005 | 1 | 1513.17 | 1931.25 | 1931.25
10.6 | JA-01 | M² | COMPOSIÇÃO 006 | 16 | 463.34 | 591.36 | 9461.76
10.7 | JA-03 | M² | COMPOSIÇÃO 006 | 8.8 | 463.34 | 591.36 | 5203.96
10.8 | JA-04 | M² | COMPOSIÇÃO 006 | 5.44 | 463.34 | 591.36 | 3216.99
10.9 | JA-05 | M² | COMPOSIÇÃO 006 | 0.88 | 463.34 | 591.36 | 520.39
10.10 | JA-07 | M² | COMPOSIÇÃO 006 | 3.16 | 463.34 | 591.36 | 1868.69
10.11 | JA-08 | M² | COMPOSIÇÃO 006 | 2.1 | 463.34 | 591.36 | 1241.85
10.12 | JA-09 | M² | COMPOSIÇÃO 006 | 1 | 463.34 | 591.36 | 591.36
10.13 | ALCAPAO EM FERRO 60X60CM, INCLUSO FERRAGENS | UN | 74073/001 | 2 | 90.48 | 115.47 | 230.94 | 0% | #REF!
TOTAL-----------------» |  |  |  |  | 100% |  | 33417.25 | #REF! | #REF!
11 | PISOS
11.1 | LASTRO DE CONCRETO, PREPARO MECÂNICO, INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE , LANÇAMENTO E ADENSAMENTO | M³ | 83534 | 31.15 | 464.35 | 592.64 | 18460.73 | 80% | #REF!
11.2 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA MÉDIA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014 | M³ | 87298 | 15.58 | 431.61 | 550.86 | 8582.39 | 80% | #REF!
11.3 | SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_06/2018 | M | 98689 | 10.1 | 76.85 | 98.08 | 990.6
11.4 | PEITORIL DE GRANITO CINZA POLIDO, C/ LARGURA = 17CM, ESP. = 2CM | M | COMPOSIÇÃO 07 | 9.795 | 254.88 | 325.3 | 3186.31 | 0% | #REF!
11.5 | REVESTIMENTO CERÂMICO P/ PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45CM, APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_06/2014 | M² | 87251 | 48.24 | 28.17 | 35.95 | 1734.22 | 0% | #REF!
11.6 | PISO VINÍLICO SEMI-FLEXÍVEL EM PLACAS, PADRÃO LISO, ESPESSURA 3,2 MM, FIXADO COM COLA. AF_06/2018 | M² | 98673 | 194.54 | 127.91 | 163.25 | 31758.65
11.7 | RODAPE BORRACHA LISO, ALTURA = 7CM, ESPESSURA = 2 MM, PARA ARGAMASSA | M | 72190 | 114.8 | 28.3 | 36.11 | 4145.42
11.8 | PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA ESPESSURA 8 MM, INCLUSO JUNTA DE DILATACAO PLASTICAS | M² | 84191 | 76.46 | 95.05 | 121.31 | 9275.36
TOTAL-----------------» |  |  |  |  | 100% |  | 78133.68 | #REF! | #REF!
12 | PINTURA
Pintura Interna
12.1 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | M² | 88482 | 319.29 | 2.13 | 2.71 | 865.27
12.2 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | M² | 88483 | 559.52 | 1.94 | 2.47 | 1382.01
12.3 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M² | 88496 | 319.29 | 18.21 | 23.24 | 7420.29
12.4 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M² | 88497 | 559.52 | 10.04 | 12.81 | 7167.45
12.5 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M² | 88486 | 319.29 | 8.97 | 11.44 | 3652.67
12.6 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS, AF_06/2014 | M² | 88487 | 429.07 | 8.08 | 10.31 | 4423.71 | 0% | #REF!
12.7 | PINTURA EPOXI, DUAS DEMAOS | M² | 79460 | 99.9 | 36.37 | 46.41 | 4636.35 | 0% | #REF!
12.8 | PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO, TRES DEMAOS M2 CR 16,34 | M² | 79500/002 | 199.93 | 16.34 | 20.85 | 4168.54 | 0% | #REF!
Pintura Externa
12.9 | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014 | M² | 88415 | 675.85 | 1.83 | 2.33 | 1574.73
12.10 | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA DEMÃO. AF_05/2017 | M² | 96130 | 321.12 | 12.97 | 16.55 | 5314.53
12.11 | APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_11/2016 | M² | 95626 | 675.85 | 10.81 | 13.79 | 9319.97
TOTAL-----------------» |  |  |  |  | 100% |  | 49925.52 | #REF! | #REF!
13 | INSTALAÇÕES HIDRO SANITÁRIAS
HIDRÁULICA | [7 empty] | 0% | #REF!
13.1 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | M | 89356 | 53.91 | 14.8 | 18.88 | 1017.82 | 0% | #REF!
13.2 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | M | 89449 | 33.68 | 11.8 | 15.06 | 507.22 | 0% | #REF!
13.3 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | M | 89451 | 111.68 | 25.13 | 32.07 | 3581.57 | 0% | #REF!
13.4 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 89362 | 33 | 6.18 | 7.88 | 260.04 | 0% | #REF!
13.5 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 89501 | 7 | 9.55 | 12.18 | 85.26 | 0% | #REF!
13.6 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 89513 | 11 | 69.49 | 88.69 | 975.59 | 0% | #REF!
13.7 | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 90373 | 17 | 10.1 | 12.89 | 219.13
13.8 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 89395 | 4 | 8.61 | 10.98 | 43.92
13.9 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 89625 | 3 | 14.66 | 18.71 | 56.13
13.10 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 89629 | 6 | 52.77 | 67.35 | 404.1
13.11 | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 89627 | 7 | 14.43 | 18.41 | 128.87
13.12 | TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 89630 | 5 | 45.55 | 58.13 | 290.65
13.13 | TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 89618 | 7 | 11.12 | 14.19 | 99.33
13.14 | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 89575 | 1 | 7.62 | 9.72 | 9.72
13.15 | LUVA SOLDÁVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 89385 | 5 | 5.09 | 6.49 | 32.45
13.16 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 89383 | 17 | 4.84 | 6.17 | 104.89 | 0% | #REF!
13.17 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 89383 | 17 | 4.84 | 6.17 | 104.89 | 0% | #REF!
13.18 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/2, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.AF_12/2014 | UN | 89596 | 11 | 8 | 10.21 | 112.31 | 0% | #REF!
13.19 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 2.1/2, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.AF_12/2014 | UN | 89613 | 2 | 24.21 | 30.89 | 61.78 | 0% | #REF!
13.20 | LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 89579 | 6 | 7.52 | 9.59 | 57.54 | 0% | #REF!
13.21 | BUCHA DE REDUÇÃO LONGA DE PVC RIGIDO SOLDÁVEL, MARROM, DIÂMETRO = 75 x 50MM | UN | COMPOSIÇÃO 08 | 5 | 25.66 | 32.74 | 163.7 | 0% | #REF!
13.22 | UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 89612 | 1 | 138.41 | 176.65 | 176.65 | 0% | #REF!
13.23 | ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM X 2 1/2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 94713 | 1 | 165.63 | 211.39 | 211.39 | 0% | #REF!
13.24 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 94499 | 1 | 123.08 | 157.08 | 157.08 | 0% | #REF!
13.25 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2, COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 94794 | 2 | 78.85 | 100.63 | 201.26 | 0% | #REF!
13.26 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014 | UN | 89987 | 6 | 38.76 | 49.46 | 296.76 | 0% | #REF!
13.27 | REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014 | UN | 89985 | 5 | 37.05 | 47.28 | 236.4 | 0% | #REF!
13.28 | VALVULA DESCARGA 1.1/2" COM REGISTRO, ACABAMENTO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 40729 | 7 | 182.41 | 232.8 | 1629.6 | 0% | #REF!
13.29 | CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO TIPO DUCHA, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 9535 | 5 | 68.64 | 87.6 | 438 | 0% | #REF!
13.30 | DUCHA HIGIÊNICA COM REGISTRO | UN | COMPOSIÇÃO 09 | 7 | 199.27 | 254.32 | 1780.24 | 0% | #REF!
13.31 | TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UN | 86909 | 1 | 102.66 | 131.02 | 131.02
13.32 | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UN | 86915 | 10 | 86.6 | 110.52 | 1105.2
ESGOTO | [7 empty] | 0% | #REF!
13.33 | TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF_12/2014 | M | 89714 | 85.69 | 36.87 | 47.05 | 4031.71 | 100% | #REF!
13.34 | TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF_12/2014 | M | 89712 | 26.42 | 18.99 | 24.23 | 640.15 | 100% | #REF!
13.35 | TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF_12/2014 | M | 89711 | 22.64 | 12.85 | 16.4 | 371.29 | 100% | #REF!
13.36 | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 89728 | 11 | 7.35 | 9.38 | 103.18 | 100% | #REF!
13.37 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 89744 | 7 | 17.04 | 21.74 | 152.18 | 100% | #REF!
13.38 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTOSANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 89724 | 11 | 5.59 | 7.13 | 78.43 | 100% | #REF!
13.39 | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 89728 | 2 | 7.35 | 9.38 | 18.76 | 100% | #REF!
13.40 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 89726 | 6 | 6.35 | 8.1 | 48.6
13.41 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 89746 | 2 | 17.1 | 21.82 | 43.64
13.42 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 89797 | 4 | 32.47 | 41.44 | 165.76
13.43 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 89785 | 6 | 14.51 | 18.51 | 111.06
13.44 | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_12/2014 | UN | 89482 | 2 | 17.19 | 21.93 | 43.86 | 100% | #REF!
13.45 | CAIXA SIFONADA EM PVC, 150 x 150 x 50MM, COM TAMPA CEGA | UN | COMPOSIÇÃO 10 | 5 | 40.38 | 51.53 | 257.65 | 100% | #REF!
13.46 | VASO SANITARIO INFANTIL SIFONADO, PARA VALVULA DE DESCARGA, EM LOUCA BRANCA, COM ACESSORIOS, INCLUSIVE ASSENTO PLASTICO, BOLSA DE BORRACHA PARA LIGACAO, TUBO PVC LIGACAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 72739 | 7 | 409.23 | 522.3 | 3656.1 | 0% | #REF!
13.47 | CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UN | 86938 | 10 | 227.41 | 290.24 | 2902.4 | 0% | #REF!
13.48 | CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UN | 86935 | 1 | 183.02 | 233.58 | 233.58 | 0% | #REF!
13.49 | CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60CM COM TAMPA H= 60CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 74166/001 | 8 | 210.05 | 268.08 | 2144.64 | 0% | #REF!
13.50 | CAIXA DE GORDURA DUPLA, CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M, ALTURA INTERNA = 0,6 M. AF_05/2018 | UN | 98103 | 1 | 162.3 | 207.14 | 207.14 | 0% | #REF!
13.51 | TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,88 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTIL: 6245,8 L (PARA 32 CONTRIBUINTES). AF_05/2018 | UN | 98054 | 1 | 2668.9 | 3406.31 | 3406.31
13.52 | FILTRO ANAERÓBIO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,4 X 3,0 X 1,67 M, VOLUME ÚTIL: 5040 L (PARA 32 CONTRIBUINTES). AF_05/2018 | UN | 98090 | 1 | 5672.18 | 7239.4 | 7239.4
13.53 | SUMIDOURO PRE-MOLDADO DE CONCRETO - 06 ANEIS, ø=1,00M e h=0,50M CADA ANEL (1,00 x 3,00m) | UN | COMPOSIÇÃO 011 | 1 | 1184.25 | 1511.45 | 1511.45 | 0% | #REF!
ÁGUAS PLUVIAIS | [7 empty] | 0% | #REF!
13.54 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 | M | 89578 | 31.5 | 19.78 | 25.24 | 795.06 | 0% | #REF!
13.55 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 | UN | 89529 | 27 | 29.75 | 37.96 | 1024.92 | 0% | #REF!
ACESSÓRIOS | [7 empty] | 0% | #REF!
13.56 | FITA ANTIDERRAPANTE SAFETY-WALK `` "3M" L=5CM | M | COMPOSIÇÃO 012 | 2.4 | 7.12 | 9.08 | 21.79 | 100% | #REF!
13.57 | CABIDE EM AÇO INOX, LINHA SLIM REF. 2060 | UN | COMPOSIÇÃO 013 | 7 | 136.35 | 174.02 | 1218.14 | 100% | #REF!
13.58 | SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_10/2016 | UN | 95547 | 4 | 40.82 | 52.09 | 208.36 | 100% | #REF!
13.59 | PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_10 /2016 | UN | 95544 | 7 | 46.19 | 58.95 | 412.65 | 100% | #REF!
13.60 | DISPENSER PARA TOALHA INTERFOLHADA | UN | COMPOSIÇÃO 014 | 4 | 44.75 | 57.11 | 228.44 | 100% | #REF!
13.61 | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM | UN | COMPOSIÇÃO 15 | 4 | 183.86 | 234.66 | 938.64 | 100% | #REF!
13.62 | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM | UN | COMPOSIÇÃO 16 | 3 | 203.61 | 259.86 | 779.58 | 100% | #REF!
13.63 | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM | UN | COMPOSIÇÃO 17 | 7 | 216.75 | 276.63 | 1936.41 | 100% | #REF!
13.64 | ESPELHO CRISTAL ESPESSURA 4MM, COM MOLDURA DE MADEIRA | M² | 74125/001 | 2.05 | 378.38 | 482.92 | 989.98 | 0% | #REF!
13.65 | BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, E=2CM | M² | COMPOSIÇÃO 18 | 11.639 | 544.66 | 695.14 | 8090.73 | 0% | #REF!
TOTAL-----------------» |  |  |  |  | 100% |  | 58692.5 | #REF! | #REF!
14 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
14.1 | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M. AF_05/2018 | UN | 97888 | 2 | 353.02 | 450.55 | 901.1 | 0% | #REF!
14.2 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 91927 | 1300.6 | 3.23 | 4.12 | 5358.47 | 0% | #REF!
14.3 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 91929 | 238 | 4.53 | 5.78 | 1375.64
14.4 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 91935 | 22.2 | 14.54 | 18.55 | 411.81
14.5 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 92986 | 88.8 | 21.74 | 27.74 | 2463.31
14.6 | CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 91937 | 37 | 7.57 | 9.66 | 357.42 | 0% | #REF!
14.7 | CAIXA RETANGULAR 4``X 2`` MÉDIA (1,30M DO PISO), PVC INSTALADA EM PAREDE-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_12/2015 | UN | 91940 | 29 | 9.98 | 12.73 | 369.17 | 0% | #REF!
14.8 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 91941 | 7 | 6.69 | 8.53 | 59.71 | 0% | #REF!
14.9 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 91939 | 22 | 18.75 | 23.93 | 526.46 | 0% | #REF!
14.10 | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 91992 | 17 | 25.56 | 32.62 | 554.54 | 0% | #REF!
14.11 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 91996 | 13 | 19.49 | 24.87 | 323.31 | 0% | #REF!
14.12 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 91997 | 3 | 20.79 | 26.53 | 79.59 | 0% | #REF!
14.13 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 92000 | 7 | 17.13 | 21.86 | 153.02 | 0% | #REF!
14.14 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TAMPA CEGA (espelho liso) PARA CAIXA 4" x 2" | UN | COMPOSIÇÃO 19 | 5 | 5.56 | 7.09 | 35.45 | 0% | #REF!
14.15 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 92023 | 2 | 28.88 | 36.85 | 73.7 | 0% | #REF!
14.16 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 91953 | 7 | 16.24 | 20.72 | 145.04 | 0% | #REF!
14.17 | INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 91955 | 4 | 20.16 | 25.73 | 102.92 | 0% | #REF!
14.18 | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 91959 | 2 | 25.66 | 32.74 | 65.48 | 0% | #REF!
14.19 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 125 A, PADRÃO DIN (Europeu - linha branca), 10KA | UN | COMPOSIÇÃO 20 | 1 | 307.91 | 392.98 | 392.98
14.20 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | UN | 93653 | 5 | 7.98 | 10.18 | 50.9 | 0% | #REF!
14.21 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | UN | 93654 | 4 | 8.4 | 10.72 | 42.88 | 0% | #REF!
14.22 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | UN | 93663 | 5 | 42 | 53.6 | 268 | 0% | #REF!
14.23 | DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO DE TENSÃO DPS 20kA - 175v | UN | COMP. ELE 021 | 4 | 57.21 | 73.01 | 292.04
14.24 | DISJUNTOR TETRAPOLAR DR 40A - DISPOSITIVO RESIDUAL DIFERENCIAL, TIPO AC, 30MA | UN | COMP. ELE 022 | 1 | 244.44 | 311.97 | 311.97 | 0% | #REF!
14.25 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 91856 | 20.8 | 7.36 | 9.39 | 195.31 | 0% | #REF!
14.26 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 91854 | 378.8 | 5.85 | 7.46 | 2825.84 | 0% | #REF!
14.27 | DUTO ESPIRAL FLEXIVEL SINGELO PEAD D=50MM(2") REVESTIDO COM PVC COM FIO GUIA DE ACO GALVANIZADO, LANCADO DIRETO NO SOLO, INCL CONEXOES | M | 73798/001 | 22.2 | 20.93 | 26.71 | 592.96
14.28 | LUMINÁRIA DE EMBUTIR ABERTA PARA LAMPADA FLUORESCENTE OU TUBO DE LED 2 x 18/20W), COMPLETA | UN | COMP. ELE 023 | 1 | 170.14 | 217.14 | 217.14 | 0% | #REF!
14.29 | LUMINÁRIA DE EMBUTIR ABERTA PARA LAMPADA FLUORESCENTE OU TUBO DE LED 2 x 32/40W, COMPLETA | UN | COMP. ELE 024 | 36 | 193.66 | 247.16 | 8897.76
14.30 | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 40 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 74131/007 | 1 | 657.32 | 838.93 | 838.93 | 0% | #REF!
TOTAL-----------------» |  |  |  |  | 100% |  | 28282.85 | #REF! | #REF!
15 | INSTALAÇÕES COMBATE INCÊNDIO
15.1 | EXTINTOR INCENDIO AGUA-PRESSURIZADA 10L INCL SUPORTE PAREDE CARGA COMPLETA FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 73775/002 | 2 | 152.26 | 194.32 | 388.64 | 0% | #REF!
15.2 | EXTINTOR INCENDIO TP PO QUIMICO 6KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN AS 171,64 | UN | 83635 | 3 | 171.75 | 219.2 | 657.6 | 0% | #REF!
TOTAL-----------------» |  |  |  |  | 100% |  | 1046.24 | #REF! | #REF!
16 | SERVIÇOS FINAIS
16.1 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | M² | 9537 | 74.48 | 2.14 | 2.73 | 203.33 | 0% | #REF!
TOTAL-----------------» |  |  |  |  | 100% |  | 203.33 | #REF! | #REF!
TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO | [6 empty] | 625725.09 |  | TOTAL ACUM.
IMPORTA O PRESENTE ORÇAMENTO EM R$- SEISCENTOS E VINTE E CINCO MIL SETECENTOS E SETENTA E CINCO REAIS E NOVE CENTAVOS
Nota Técnica: O Serviços que correspondem a sondagem do tipo SPT serão realizados pela equipe técnica da Administração Municipal, estando assim a parte deste orçamento.

## RESUMO
RESUMO DA OBRA
LOTE 01: AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL PROF. VANDERLEI CECATTO
Local da Obra: Avenida Kuluene, Quadra 01, Lotes 11/12/13/14, Jardim Bem Viver
Coordenadas Geograficas da Obra: Latitude 14°47'58.4"S - Longitude 53°36'56.4"O
DATA:24/10/2018 |  |  | B.D.I: 27,63%
ITEM. | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | % | VALOR DO ITEM
(R$)
1 | Serviços Preliminares | 3.65% | 22840.93
2 | Movimento de Solos | 0.7684% | 4807.95
3 | Fundação | 5.561% | 34796.24
4 | Estrutura | 14.33% | 89638.42
5 | Impermeabilização | 0.3241% | 2028.26
6 | Alvenaria | 12.39% | 77500.63
7 | Revestimento | 9.708% | 60742.66
8 | Cobertura | 11.17% | 69874.89
9 | Forro | 2.204% | 13793.74
10 | Esquadrias | 5.341% | 33417.25
11 | Pisos | 12.49% | 78133.68
12 | Pintura | 7.979% | 49925.52
13 | Instalações Hidro Sanitárias | 9.38% | 58692.5
14 | Instalações Elétricas | 4.52% | 28282.85
14 | Instalações Combate Incêndio | 0.1672% | 1046.24
15 | Serviços Finais | 0.0325% | 203.33
TOTAIS ACUMULADOS |  | 100% | 625725.09

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
LOTE 01: AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL PROF. VANDERLEI CECATTO
Local da Obra: Avenida Kuluene, Quadra 01, Lotes 11/12/13/14, Jardim Bem Viver Coordenadas Geograficas da Obra: Latitude 14°47'58.4"S - Longitude 53°36'56.4"O
Município: Santo Antonio do Leste - MT | [5 empty] | B.D.I: 27,63%
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE MÃO DE OBRA: 88,80%
Item | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | % | VALOR DO ITEM | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS | 120 DIAS
(R$)
1 | Serviços Preliminares | 3.651% | 22840.93
100%
22840.93
2 | Movimento de Solos | 0.7684% | 4807.95
100%
4807.95
3 | Fundação | 5.561% | 34796.24
100%
34796.24
4 | Estrutura | 14.33% | 89638.42
100%
89638.42
5 | Impermeabilização | 0.3241% | 2028.26
100%
2028.26
6 | Alvenaria | 12.39% | 77500.63
100%
77500.63
7 | Revestimentos | 9.708% | 60742.66
|  |  |  | 50% | 50%
|  |  |  | 30371.33 | 30371.33
8 | Coberturas | 11.17% | 69874.89
100%
69874.89
9 | Forro | 2.204% | 13793.74
[6 empty] | 50% | 50%
[6 empty] | 6896.87 | 6896.87
10 | Esquadrias | 5.341% | 33417.25
100%
33417.25
11 | Pisos | 12.49% | 78133.68
[6 empty] | 50% | 50%
[6 empty] | 39066.84 | 39066.84
12 | Pinturas | 7.979% | 49925.52
[5 empty] | 20% | 40% | 40%
[5 empty] | 9985.104 | 19970.208 | 19970.208
13 | Instalações Hidro Sanitárias | 9.38% | 58692.5
[5 empty] | 20% | 40% | 40%
[5 empty] | 11738.5 | 23477 | 23477
14 | Instalações Elétricas | 4.52% | 28282.85
[5 empty] | 10% | 40% | 50%
[5 empty] | 2828.285 | 11313.14 | 14141.425
15 | Instalações Combate Incêndio | 0.1672% | 1046.24
100%
1046.24
16 |  | 0.0325% | 203.33
| Serviços Finais | [5 empty] | 100%
203.33
TOTAIS MENSAIS |  |  |  | 261983.76 | 158215.359 | 100724.058 | 104801.913
TOTAIS ACUMULADOS |  | 100% | 625725.09 | 261983.76 | 420199.119 | 520923.177 | 625725.09

## COMPOSIÇÃO
COMPOSIÇÕES DE VALORES
LOTE 01: AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL PROF. VANDERLEI CECATTO
INSUMOS E COMPOSIÇÕES / REF. SINAPI/MT - SETEMBRO/2018
COMPOSIÇÃO 001 | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA |  |  |  | M2
SINAPI ou Cot. De Mercado | COMPONENTES | UN | Quantidade | Custos Unit. (R$) | Custos Total (R$)
M Ã O D E O B R A
90776 | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 40 | 20.47 | 818.8
90777 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 6 | 80.77 | 484.62
**Composição baseada nas tabela SINAPI/SETEMBRO 2018, BASEADA EM EXECUÇÃO CONFORME CRONOGRAMA DE OBRA |  |  |  | TOTAL | 1303.42
COMPOSIÇÃO 002 | LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA PARA PISO OU COBERTURA, INTEREIXO 38CM, H= 12CM, EL. ENCHIMENTO EM EPS H-8CM, INCLUSIVE ESCORAMENTO EM MADEIRA E CAPEAMENTO 4CM |  |  |  | M2
SINAPI/SINFRA ou Cot. De Mercado | COMPONENTES | UN | Quantidade | Custos Unit. (R$) | Custos Total (R$)
M A T E R I A L
3736 | LAJE PRE-MOLDADA CONVENCIONAL (LAJOTAS + VIGOTAS) PARA FORRO, UNIDIRECIONAL, SOBRECARGA DE 100 KG/M2, VAO ATE 4,00 M (SEM COLOCACAO) | M2 | 1 | 32.75 | 32.75
4430 | CAIBRO DE MADEIRA NAO APARELHADA *5 X 6* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M | 1.71 | 5.27 | 9.01
4517 | PECA DE MADEIRA NATIVA/REGIONAL 2,5 X 7,0 CM (SARRAFO-P/FORMA) | M | 0.97 | 1.58 | 1.53
367 | AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M3 | 0.049 | 56.5 | 2.76
1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | KG | 15 | 0.51 | 7.65
4718 | PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | M3 | 0.033 | 65.32 | 2.15
4721 | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | M3 | 0.011 | 65.32 | 0.71
5075 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) | KG | 0.03 | 9.76 | 0.29
10567 | TABUA MADEIRA 3A QUALIDADE 2,5 X 23,0CM (1 X 9") NAO APARELHADA | M | 0.56 | 5.42 | 3.03
34449 | ACO CA-50, 6,3 MM, DOBRADO E CORTADO | KG | 1.89 | 5.59 | 10.56
M Ã O D E O B R A
88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.44 | 17.53 | 7.71
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.88 | 14.24 | 26.77
* baseada na composição 09904/ORSE |  |  |  | TOTAL | 104.92
COMPOSIÇÃO 003 | LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA PARA PISO OU COBERTURA, INTEREIXO 38CM, H= 20CM, EL. ENCHIMENTO EM EPS H-16CM, INCLUSIVE ESCORAMENTO EM MADEIRA E CAPEAMENTO 4CM |  |  |  | M2
SINAPI/SINFRA ou Cot. De Mercado | COMPONENTES | UN | Quantidade | Custos Unit. (R$) | Custos Total (R$)
M A T E R I A L
3742 | LAJE PRE-MOLDADA TRELICADA (LAJOTAS + VIGOTAS) PARA FORRO, UNIDIRECIONAL, SOBRECARGA DE 100 KG/M2, VAO ATE 6,00 M (SEM COLOCACAO) | M2 | 1 | 49.37 | 49.37
4430 | CAIBRO DE MADEIRA NAO APARELHADA *5 X 6* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M | 1.86 | 5.27 | 9.8
4517 | PECA DE MADEIRA NATIVA/REGIONAL 2,5 X 7,0 CM (SARRAFO-P/FORMA) | M | 1.03 | 1.58 | 1.62
367 | AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M3 | 0.06 | 56.5 | 3.39
1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | KG | 18 | 0.51 | 9.18
4718 | PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | M3 | 0.0408 | 65.32 | 2.66
4721 | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | M3 | 0.0136 | 65.32 | 0.88
5075 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) | KG | 0.03 | 9.76 | 0.29
10567 | TABUA MADEIRA 3A QUALIDADE 2,5 X 23,0CM (1 X 9") NAO APARELHADA | M | 0.62 | 5.42 | 3.36
34449 | ACO CA-50, 6,3 MM, DOBRADO E CORTADO | KG | 1.89 | 5.59 | 10.56
M Ã O D E O B R A
88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.47 | 17.53 | 8.23
88245 | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.15 | 17.43 | 2.61
88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.81 | 17.43 | 14.11
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2.1 | 14.24 | 29.9
* baseada na composição 09458/ORSE |  |  |  | TOTAL | 145.96
COMPOSIÇÃO 004 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE, 10 x 10 CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC II, REJUNTE EPOXI, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE- EMBOÇO |  |  |  | UN
SINAPI/SINFRA ou Cot. De Mercado | COMPONENTES | UN | Quantidade | Custos Unit. (R$) | Custos Total (R$)
12022/ORSE | CERÂMICA 10 x 10 CM | M2 | 1.05 | 29.49 | 30.96
34353 | ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II | KG | 4 | 1.1 | 4.4
37398 | REJUNTE EPOXI COR | KG | 0.66 | 62.37 | 41.16
88256 | AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.66 | 17.42 | 11.5
88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.7 | 17.53 | 12.27
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.4 | 14.19 | 5.68
* baseada na composição 11178/ORSE - SETEMBRO/2018 |  |  |  | TOTAL | 105.97
COMPOSIÇÃO 005 | PORTA DE VIDRO TEMPERADO, DUAS FOLHAS COM FERRAGEM , ESPESSURA 10MM VÃO 2500 x 2200MM |  |  |  | CJ
SINAPI/SINFRA ou Cot. De Mercado | COMPONENTES | UN | Quantidade | Custos Unit. (R$) | Custos Total (R$)
M A T E R I A L
3104 | JOGO DE FERRAGENS CROMADAS P/ PORTA DE VIDRO TEMPERADO, UMA FOLHA COMPOSTA: DOBRADICA SUPERIOR (101) E INFERIOR (103),TRINCO (502), FECHADURA (520),CONTRA FECHADURA (531),COM CAPUCHINHO | CJ | 1 | 376.23 | 376.23
10507 | VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 10 MM, SEM COLOCACAO | M² | 5.5 | 203.4 | 1118.7
11523 | PUXADOR CONCHA DE EMBUTIR, EM LATAO CROMADO, PARA PORTA / JANELA DE CORRER, LISO, SEM FURO PARA CHAVE, COM FUROS PARA FIXAR PARAFUSOS, *30 X 90* MM (LARGURA X ALTURA) | UN | 1 | 13.17 | 13.17
M Ã O D E O B R A
88325 | VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3 | 16.91 | 5.07
**Composição baseada nas tabela SINAPI-SETEMBRO/2018 COMPOSIÇÃO 73838/001, sendo que a cotação esta por UNIDADE |  |  |  | TOTAL | 1513.17
COMPOSIÇÃO 006 | JANELA EM VIDRO TEMPERADO DE CORRER COM ESTRUTURA DE ALUMINIO, ESPESSURA 10MM |  |  |  | M2
SINAPI/SINFRA ou Cot. De Mercado | COMPONENTES | UN | Quantidade | Custos Unit. (R$) | Custos Total (R$)
M A T E R I A L
09631/ORSE | VIDRO TEMPERADO 10MM, LISO, FUMÊ, COM FERRAGENS | M² | 1.05 | 337.45 | 354.32
M Ã O D E O B R A
88325 | VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 3.5 | 16.91 | 59.18
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 3.5 | 14.24 | 49.84
**Composição baseada nas tabela CIDADES-FEVEREIRO/2014 COMPOSIÇÃO CH0036, sendo que a cotação esta por m² |  |  |  | TOTAL | 463.34
COMPOSIÇÃO 007 | PEITORIL GRANITO CINZA CORUMBÁ POLIDO, ESP = 2 CM |  |  |  | CJ
SINAPI/ORSE ou Cot. De Mercado | COMPONENTES | UN | Quantidade | Custos Unit. (R$) | Custos Total (R$)
M A T E R I A L
08753/ORSE | GRANITO CINZA CORUMBÁ POLIDO ESP=2CM | M² | 1.05 | 230.13 | 241.63
73548 | ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE | M³ | 0.002 | 491.06 | 0.98
M Ã O D E O B R A
88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.7 | 17.53 | 12.27
**Composição baseada nas tabela ORSE-JUNHO/2018 COMPOSIÇÃO 08422/ORSE, sendo que a cotação esta por METRO QUADRADO |  |  |  | TOTAL | 254.88
COMPOSIÇÃO 008 | BUCHA DE REDUÇÃO LONGA DE PVC RIGIDO SOLDÁVEL, MARRON, DIÂMETRO= 75 x 50MM |  |  |  | CJ
SINAPI/ORSE ou Cot. De Mercado | COMPONENTES | UN | Quantidade | Custos Unit. (R$) | Custos Total (R$)
M A T E R I A L
821 | BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 75 X 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UNID. | 1 | 12.28 | 12.28
02036/ORSE | SOLUÇÃO LIMPADORA DE PVC | L | 0.078 | 39.22 | 3.05
122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR | UNID. | 0.007 | 52.39 | 0.36
M Ã O D E O B R A
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.31 | 14.24 | 4.41
88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.31 | 17.95 | 5.56
**Composição baseada nas tabela ORSE-SETEMBRO/2018 COMPOSIÇÃO 01089/ORSE, sendo que a cotação esta por unidade |  |  |  | TOTAL | 25.66
COMPOSIÇÃO 009 | DUCHA HIGIÊNICA COM REGISTRO |  |  |  | CJ
SINAPI/ORSE ou Cot. De Mercado | COMPONENTES | UN | Quantidade | Custos Unit. (R$) | Custos Total (R$)
M A T E R I A L
38189 | DUCHA METALICA DE PAREDE, ARTICULAVEL, COM BRACO/CANO, SEM DESVIADOR | UNID. | 1 | 190.16 | 190.16
3146 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) | M | 0.042 | 3.4 | 0.14
M Ã O D E O B R A
88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5 | 17.95 | 8.97
**Composição baseada nas tabela ORSE-SETEMBRO/2018 COMPOSIÇÃO 08211/ORSE, sendo que a cotação esta por unidade |  |  |  | TOTAL | 199.27
COMPOSIÇÃO 010 | CAIXA SIFONADA EM PVC, 150 x 150 x 50MM, COM GRELHA REDONDA BRANCA |  |  |  | CJ
SINAPI/ORSE ou Cot. De Mercado | COMPONENTES | UN | Quantidade | Custos Unit. (R$) | Custos Total (R$)
M A T E R I A L
11717 | CAIXA SIFONADA PVC, 150 X 150 X 50 MM, COM GRELHA REDONDA BRANCA | UNID. | 1 | 24.29 | 24.29
M Ã O D E O B R A
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5 | 14.24 | 7.12
88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5 | 17.95 | 8.97
**Composição baseada nas tabela ORSE-SETEMBRO/2018 COMPOSIÇÃO 04282/ORSE, sendo que a cotação esta por unidade |  |  |  | TOTAL | 40.38
COMPOSIÇÃO 011 | SUMIDOURO PRE-MOLDADO DE CONCRETO - 06 ANEIS, ø=1,00M e h=0,50M CADA ANEL (1,00 x 3,00m) |  |  |  | UN
SINAPI ou Cot. De Mercado | COMPONENTES | UN | Quantidade | Custos Unit. (R$) | Custos Total (R$)
00545/ORSE | CASCALHINHO OU PEDRISCO (BRITA 0), COM FRETE | M³ | 2.7 | 107.5 | 290.25
12547 | ANEL DE CONCRETO ARMADO, D = 1,00 M, H = 0,50 M | UNID. | 6 | 92.37 | 554.22
94963 | CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | M³ | 0.189 | 277.77 | 52.4985
93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 | M³ | 5.1 | 56.33 | 287.283
* baseada na composição 09960/ORSE - SETEMBRO/2018 |  |  |  | TOTAL | 1184.25
COMPOSIÇÃO 012 | FITA ANTIDERRAPANTE SAFETY-WALK `` "3M" L=5CM |  |  |  | UN
SINAPI ou Cot. De Mercado | COMPONENTES | UN | Quantidade | Custos Unit. (R$) | Custos Total (R$)
02228/ORSE | FITA ANTIDERRAPANTE SAFETY-WALK `` "3M" L=5CM | M | 1 | 5.98 | 5.98
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.08 | 14.24 | 1.14
* baseada na composição 02228/ORSE - SETEMBRO/2018 |  |  |  | TOTAL | 7.12
COMPOSIÇÃO 013 | CABIDE EM AÇO INOX, LINHA SLIM REF. 2060 |  |  |  | UN
SINAPI ou Cot. De Mercado | COMPONENTES | UN | Quantidade | Custos Unit. (R$) | Custos Total (R$)
09495/ORSE | CABIDE EM AÇO INOX, LINHA SLIM REF. 2060 | UN | 1 | 124.08 | 124.08
88316 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.7 | 17.53 | 12.27
* baseada na composição 09495/ORSE - SETEMBRO/2018 |  |  |  | TOTAL | 136.35
COMPOSIÇÃO 014 | DISPENSER PARA TOALHA INTERFOLHADA |  |  |  | UN
SINAPI ou Cot. De Mercado | COMPONENTES | UN | Quantidade | Custos Unit. (R$) | Custos Total (R$)
04287/ORSE | CABIDE EM AÇO INOX, LINHA SLIM REF. 2060 | UN | 1 | 42.06 | 42.06
88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.15 | 17.95 | 2.69
* baseada na composição 04287/ORSE - SETEMBRO/2018 |  |  |  | TOTAL | 44.75
COMPOSIÇÃO 015 | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM |  |  |  | UN
SINAPI ou Cot. De Mercado | COMPONENTES | UN | Quantidade | Custos Unit. (R$) | Custos Total (R$)
36204 | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, DIAMETRO MINIMO 3CM | UN | 1 | 178.6 | 178.6
88316 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3 | 17.53 | 5.26
* baseada na composição 12121/ORSE - SETEMBRO/2018 |  |  |  | TOTAL | 183.86
COMPOSIÇÃO 016 | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM |  |  |  | UN
SINAPI ou Cot. De Mercado | COMPONENTES | UN | Quantidade | Custos Unit. (R$) | Custos Total (R$)
36205 | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70CM, DIAMETRO MINIMO 3CM | UN | 1 | 198.35 | 198.35
88316 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3 | 17.53 | 5.26
* baseada na composição 12121/ORSE - SETEMBRO/2018 |  |  |  | TOTAL | 203.61
COMPOSIÇÃO 017 | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM |  |  |  | UN
SINAPI ou Cot. De Mercado | COMPONENTES | UN | Quantidade | Custos Unit. (R$) | Custos Total (R$)
36081 | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80CM, DIAMETRO MINIMO 3CM | UN | 1 | 211.49 | 211.49
88316 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3 | 17.53 | 5.26
* baseada na composição 08492/ORSE - SETEMBRO/2018 |  |  |  | TOTAL | 216.75
COMPOSIÇÃO 018 | BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, E=2CM |  |  |  | CJ
SINAPI/ORSE ou Cot. De Mercado | COMPONENTES | UN | Quantidade | Custos Unit. (R$) | Custos Total (R$)
M A T E R I A L
02585/ORSE | TAMPO/BANCADA DE GRANITO CINZA ANDORINHA, E=2CM | M² | 1 | 222.41 | 222.41
03116/ORSE | CANTONEIRA ALUMÍNIO ANOIZADO NATURAL, 1" x 1/8" - VARA COM 6M - 0,408 kg/m | M | 0.6 | 491.06 | 294.63
M Ã O D E O B R A
88316 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.65 | 17.53 | 11.39
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.14 | 14.24 | 16.23
**Composição baseada nas tabela ORSE-SETEMBRO/2018 COMPOSIÇÃO 10759/ORSE, sendo que a cotação esta por METRO QUADRADO |  |  |  | TOTAL | 544.66
Composições Eletricas
COMP. ELE 019 | TAMPA CEGA EM PVC PARA CONDULETE 4 X 2" |  |  |  | UN
SINAPI ou Cot. De Mercado | COMPONENTES | UN | Quantidade | Custos Unit. (R$) | Custos Total (R$)
M A T E R I A L
7543 | TAMPA CEGA EM PVC PARA CONDULETE 4 X 2" | UN | 1 | 3.74 | 3.74
M Ã O D E O B R A
88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1 | 18.15 | 1.82
* baseada na composição 00711/ORSE-SETEMBRO 2018 |  |  |  | TOTAL | 5.56
COMP. ELE 020 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPLOLAR |  |  |  | UN
SINAPI ou Cot. De Mercado | COMPONENTES | UN | Quantidade | Custos Unit. (R$) | Custos Total (R$)
M A T E R I A L
2391 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 125A | UN | 1 | 243.13 | 243.13
M Ã O D E O B R A
88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2 | 18.15 | 36.3
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2 | 14.24 | 28.48
* baseada na composição 08894/ORSE-SETEMBRO 2018 |  |  |  | TOTAL | 307.91
COMP. ELE 021 | DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO DE TENSÃO DPS 20kA - 175v |  |  |  | UN
SINAPI ou Cot. De Mercado | COMPONENTES | UN | Quantidade | Custos Unit. (R$) | Custos Total (R$)
M A T E R I A L
39465 | DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175 V, CORRENTE MAXIMA DE *20*KA (TIPO AC | UN | 1 | 47.49 | 47.49
M Ã O D E O B R A
88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3 | 18.15 | 5.45
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3 | 14.24 | 4.27
* baseada na composição 08894/ORSE-SETEMBRO 2018 |  |  |  | TOTAL | 57.21
COMP. ELE 022 | Disjuntor tetrapolar DR 100 A - Dispositivo residual diferencial, tipo AC, 30MA |  |  |  | UN
SINAPI ou Cot. De Mercado | COMPONENTES | UN | Quantidade | Custos Unit. (R$) | Custos Total (R$)
M A T E R I A L
39449 | Disjuntor tetrapolar DR 100 A - Dispositivo residual diferencial, tipo AC, 30MA | UN | 1 | 225.01 | 225.01
M Ã O D E O B R A
88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.6 | 18.15 | 10.89
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.6 | 14.24 | 8.54
* baseada na composição 07997/ORSE-SETEMBRO 2018 |  |  |  | TOTAL | 244.44
COMP. ELE 023 | LUMINÁRIA DE EMBUTIR ABERTA PARA LÂMPADA FLUORESCENTE OU TUBO LED 2 x 18/20W, COMPLETA, COM LÂMPADA DE TUBO LED |  |  |  | UN
SINAPI ou Cot. De Mercado | COMPONENTES | UN | Quantidade | Custos Unit. (R$) | Custos Total (R$)
M A T E R I A L
12021/ORSE | LUMINÁRIA DE EMBUTIR ABERTA PARA LÂMPADA FLUORESCENTE OU TUBO LED 2 x 18/20W, COMPLETA, COM LÂMPADA DE TUBO LED | UN | 1 | 84.05 | 84.05
39386 | LAMPADA LED TUBULAR BIVOLT 9/10 W, BASE G13 | UN | 2 | 26.85 | 53.7
M Ã O D E O B R A
88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 18.15 | 18.15
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 14.24 | 14.24
* baseada na composição 12021/ORSE |  |  |  | TOTAL | 170.14
COMP. ELE 024 | LUMINÁRIA DE EMBUTIR ABERTA PARA LÂMPADA FLUORESCENTE OU TUBO LED 2 x 32/40W, COMPLETA, COM LÂMPADA DE TUBO LED |  |  |  | UN
SINAPI ou Cot. De Mercado | COMPONENTES | UN | Quantidade | Custos Unit. (R$) | Custos Total (R$)
M A T E R I A L
12022/ORSE | LUMINÁRIA DE EMBUTIR ABERTA PARA LÂMPADA FLUORESCENTE OU TUBO LED 2 x 32/40W, COMPLETA, COM LÂMPADA DE TUBO LED | UN | 1 | 122.65 | 122.65
12884/ORSE | LAMPADA LED TUBULAR BIVOLT 18/20W, BASE G13 | UN | 2 | 19.31 | 38.62
M Ã O D E O B R A
88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 18.15 | 18.15
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 14.24 | 14.24
* baseada na composição 12021/ORSE |  |  |  | TOTAL | 193.66

## Memoria de Calculo
Piso | Área | Esp. Contrapiso | m3 | Esp. Regul. | m3 | Piso Vinílilco | Piso Ceramico 40x40 | Granilite | Cimentado Liso | Rodapé vinilico
SALA 01 | 48.59 | 0.06 | 2.9154 | 0.03 | 1.4577 | 48.59 |  |  |  | 28.4
SALA 02 | 48.68 | 0.06 | 2.9208 | 0.03 | 1.4604 | 48.68 |  |  |  | 28.4
SALA 03 | 48.59 | 0.06 | 2.9154 | 0.03 | 1.4577 | 48.59 |  |  |  | 29
SALA 04 | 48.68 | 0.06 | 2.9208 | 0.03 | 1.4604 | 48.68 |  |  |  | 29
PNE INFANTIL | 7.5 | 0.06 | 0.45 | 0.03 | 0.225 |  | 7.5
SANIT. INF. 01 | 16.02 | 0.06 | 0.9612 | 0.03 | 0.4806 |  | 16.02
SANIT. INF. 02 | 16.02 | 0.06 | 0.9612 | 0.03 | 0.4806 |  | 16.02
CIRCULAÇÃO | 73.02 | 0.06 | 4.3812 | 0.03 | 2.1906 |  |  | 73.02
HIGIENIZAÇÃO | 3.44 | 0.06 | 0.2064 | 0.03 | 0.1032 |  |  | 3.44
LACTÁRIO | 8.7 | 0.06 | 0.522 | 0.03 | 0.261 |  | 8.7
ATIVIDADES E RECREAÇÃO | 168.4 | 0.06 | 10.104 | 0.03 | 5.052 |  |  |  | 168.4
PALCO | 31.53 | 0.06 | 1.8918 | 0.03 | 0.9459 |  |  |  | 31.53
|  |  | 31.1502 |  | 15.5751 | 194.54 | 48.24 | 76.46 | 199.93 | 114.8
Vergas e Contravergas
Portas
PM1 | 4 | 1 | 0.7 | 0.2 | 3.6
PM2 | 4 | 1 | 0.8 | 0.2 | 4
PM3 | 1 | 1 | 0.8 | 0.2 | 1
PM4 | 1 | 1 | 0.8 | 0.2 | 1
|  |  |  | Soma | 9.6
PV4 | 1 | 1 | 2.5 | 0.4 | 2.9
|  |  |  | Soma | 2.9
Janelas
JA5 | 1 | 2 | 0.7 | 0.4 | 1.1
|  |  |  | Soma | 1.1
JA1 | 8 | 2 | 2 | 0.8 | 22.4
JE1 | 2 | 2 | 2 | 0.8 | 5.6
JA3 | 2 | 2 | 4 | 0.8 | 9.6
JA4 | 4 | 2 | 1.6 | 0.8 | 9.6
JA7 | 2 | 2 | 2.1 | 0.8 | 5.8
JA8 | 1 | 2 | 2.1 | 0.8 | 2.9
JA9 | 1 | 2 | 2 | 0.8 | 2.8
|  |  |  | Comprimento | 58.7
Pintura | metro lin. | altura | m2 |  | desc abert.
Parede 01 | 21.7 | 4.6 | 99.82 |  | 12.58 | 87.24
Parede 02 | 15.5 | 4.6 | 71.3 |  | 5.5 | 65.8
Parede 03 | 2.95 | 4.6 | 13.57 |  |  | 13.57
Parede 04 | 15.7 | 4.6 | 72.22 |  | 2.1 | 70.12
Parede 05 | 5.7 | 4.6 | 26.22 |  |  | 26.22
Parede 06 | 8.3 | 4.6 | 38.18 |  |  | 38.18
Parede 07 | 6.25 | 1.95 | 12.1875 |  |  | 12.1875
Pade 08 pilar | 0.7 | 2.65 | 1.855 |  |  | 1.855
Parede 09 | 3.05 | 1.95 | 5.9475 |  |  | 5.9475
Muro | 161.24 | 2.2 | 354.728 |  |  | 354.728
675.848
àrea cobertura
314.4
199.02
513.42