## ORCAMENTO
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO DO PÓRTICO DE ENTRADA DA CIDADE DE SANTO ANTONIO DO LESTE-MT
Local da Obra: Rotatória de acesso a Avenida Fortaleza, Jardim Santa Inês Coordenadas Geograficas da Obra: Latitude 14°48'39.5"S - Longitude 53°36'37.7"O
Município: Santo Antonio do Leste - MT | [5 empty] | B.D.I: 27,63% |  | B.D.I: 27,63%
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE MÃO DE OBRA: 86,39% | [7 empty] | B.D.I: 27,63%
Fonte de valores:SINAPI - 03/2019-DESONERADO | [5 empty] | DATA:02/05/2019 |  | Data:17/julho/2017
Item | Descrição | UN | SINAPI | Quant. | VALORES |  |  | 2017-07-17
5ª MEDIÇÃO
[5 empty] | Unitário | Unit. c/ BDI | Valor Total | % | VALOR
[6 empty] | 27.63% |  | C/ BASE SOB REMANECENTE
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [6 empty] | C/ BASE SOB REMANECENTE
1.1 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | M² | 74209/001 | 2.5 | 313.23 | 399.77 | 999.42 | 0% | #REF!
1.2 | EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016 | M² | 93584 | 6 | 465.17 | 593.69 | 3562.14 | 100% | #REF!
1.3 | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, COM REAPROVEITAMENTO DE 3 VEZES. | M² | 74077/003 | 26 | 4.77 | 6.08 | 158.08 | 100% | #REF!
TOTAL-----------------» |  |  |  |  | 100% |  | 4719.64 | #REF! | #REF!
2 | MOVIMENTO DE SOLOS
2.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA/CAVA EM LODO, ENTRE 3 E 4,5M DE PROFUNDIDADE (TUBULÕES) | M³ | 79506/002 | 23.84 | 221.25 | 282.38 | 6731.93 | 0% | #REF!
TOTAL-----------------» |  |  |  |  | 100% |  | 6731.93 | 0% | #REF!
3 | FUNDAÇÃO
3.1 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | M³ | 94964 | 14.8 | 303.3 | 387.1 | 5729.08 | 0% | #REF!
3.2 | CONCRETO FCK=25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)-PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L. AF_07/2016 | M³ | 94965 | 9.04 | 315.35 | 402.48 | 3638.41 | 0% | #REF!
3.3 | LANÇAMENTO/APLICAÇÃO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDAÇÕES | M³ | 74157/004 | 23.84 | 96.64 | 123.34 | 2940.42 | 0% | #REF!
3.4 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 96545 | 141 | 10.03 | 10.11 | 1425.51 | 0% | #REF!
3.5 | AMARÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5MM-MONTAGEM AF_06/2018 | KG | 96547 | 192 | 7.38 | 9.41 | 1806.72
TOTAL-----------------» |  |  |  |  | 100% |  | 15540.14 | #REF! | #REF!
4 | ESTRUTURA
4.1 | CONCRETO FCK=25MPA, TRAÇO 1: 2,3 :2, 7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)-PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L. AF_07/2016 | M³ | 94965 | 41.02 | 315.35 | 402.48 | 16509.72 | 0% | #REF!
4.2 | LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES | M³ | 74157/004 | 41.02 | 96.64 | 123.34 | 5059.4 | 0% | #REF!
4.3 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25M², PÉ DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES AF_12/2015 | M² | 92422 | 212.43 | 49.63 | 63.34 | 13455.31 | 0% | #REF!
4.4 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0MM- MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 92775 | 58 | 11.95 | 15.25 | 884.5 | 0% | #REF!
4.5 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3MM- MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 92776 | 353 | 10.45 | 13.33 | 4705.49 | 0% | #REF!
4.6 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0MM- MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 92777 | 137 | 10.1 | 12.89 | 1765.93
4.7 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5MM- MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 92779 | 634 | 7.28 | 9.29 | 5889.86 | 0% | #REF!
4.8 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0MM- MONTAGEM. AF_12/2016 | KG | 92780 | 661 | 6.73 | 8.58 | 5671.38
4.9 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0MM- MONTAGEM. AF_12/2016 | KG | 92780 | 661 | 6.73 | 8.58 | 5671.38
4.10 | ESTRUTURA EM CHAPA DE AÇO ASTM A36 CORTE, SOLDA E MONTAGEM -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | KG | DNIT 2408149 | 5791.86 | 10.85 | 13.84 | 80159.34
TOTAL-----------------» |  |  |  |  | 100% |  | 139772.31 | #REF! | #REF!
5 | IMPERMEABILIZAÇÃO
5.1 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMÃOS. | M² | 74106/001 | 19.64 | 8.98 | 11.46 | 225.07 | 0% | #REF!
5.2 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE PAREDES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM. AF_06/2018 | M² | 98561 | 60.31 | 27.68 | 35.32 | 2130.14 | 0% | #REF!
5.3 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, DUAS CAMADAS, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM E E=4MM. AF_06/2018 | M² | 98547 | 18.17 | 136.32 | 173.98 | 3161.21 | 0% | #REF!
TOTAL-----------------» |  |  |  |  | 100% |  | 5516.42 | 0% | #REF!
6 | ALVENARIA
6.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | M² | 87525 | 242.372 | 99.98 | 127.6 | 30926.66 | 0% | #REF!
6.2 | FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO MACIÇO. AF_03/2016 | M | 93202 | 77.92 | 17.17 | 21.91 | 1707.22 | 0% | #REF!
6.3 | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF _03/2016 | M | 93188 | 2.4 | 37.45 | 47.79 | 114.69
TOTAL-----------------» |  |  |  |  | 100% |  | 32748.57 | #REF! | #REF!
7 | REVESTIMENTO
7.1 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 | M² | 87897 | 506.32 | 4 | 5.1 | 2582.23 | 0% | #REF!
7.2 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M² | 87529 | 253.16 | 24.44 | 31.19 | 7896.06 | 0% | #REF!
7.3 | PAINEL REVESTIDO POR PLACAS DE ACM (alumínio composto) RECORTADO, E=0,3mm, NA COR CINZA MÉDIO, DIMENSÕES CONFORME PROJETO TÉCNICO, INCLUINDO ESTRUTURA DE FIXAÇÃO DE PLACAS EXLCUSIVE ESTRUTURA METÁLICA ESPACIAL EXISTENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M² | COMPOSIÇÃO 001 | 410.93 | 352.62 | 450.04 | 184934.93 |  |  | #VALUE!
7.4 | LETRA CAIXA EM ACM COM ILUMINAÇÃO EM LED, CONFORME PROJETO TÉCNICO, INCLUSIVE INSTALAÇÃO ELÉTRICA GERAL | UNID. | COMPOSIÇÃO 002 | 2 | 10000 | 12763 | 25526 |  |  | 0
TOTAL-----------------» |  |  |  |  | 100% |  | 220939.22 | #REF! | #REF! | ]
8 | ESQUADRIAS | [8 empty] | 479544.45
8.1 | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 | M² | 91341 | 1.26 | 703.42 | 897.77 | 1131.19
8.2 | PORTA DE FERRO DE ABRIR TIPO BARRA CHATA, COM REQUADRO E GUARNICAO COMPLETA | M² | 73933/004 | 2.28 | 427.07 | 545.06 | 1242.73
8.3 | ESCADA TIPO MARINHEIRO EM TUBO ACO GALVANIZADO 1 1/2" 5 DEGRAUS | M | 74194/001 | 7.58 | 233.46 | 297.96 | 2258.53
8.4 | GUARDA-CORPO COM CORRIMAO EM FERRO BARRA CHATA 3/16" | M | 74195/001 | 8.6 | 379.71 | 484.62 | 4167.73
TOTAL-----------------» |  |  |  |  | 100% |  | 8800.18 | #REF! | #REF!
9 | PISOS
9.1 | LASTRO DE CONCRETO, PREPARO MECÂNICO, INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE , LANÇAMENTO E ADENSAMENTO | M³ | 83534 | 6.828 | 476.71 | 608.42 | 4154.29 | 80% | #REF!
TOTAL-----------------» |  |  |  |  | 100% |  | 4154.29 | #REF! | #REF!
10 | PINTURA
10.1 | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014 | M² | 88415 | 250.16 | 1.88 | 2.39 | 597.88
10.2 | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA DEMÃO. AF_05/2017 | M² | 96130 | 250.16 | 13.28 | 16.94 | 4237.71
10.3 | PINTURA EPOXI, DUAS DEMÃOS | M² | 79460 | 327.69 | 39.82 | 50.82 | 16653.2 | 0% | #REF!
TOTAL-----------------» |  |  |  |  | 100% |  | 21488.79 | #REF! | #REF!
11 | URBANIZAÇÃO
11.1 | REVOLVIMENTO E LIMPEZA MANUAL DE SOLO. AF_05/2018 M2 CR 1,40 | M² | 98519 | 974.68 | 1.44 | 1.83 | 1783.66 | 100% | #REF!
11.2 | PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM ROLO | M² | 85180 | 974.68 | 13.95 | 17.8 | 17349.3 | 0% | #REF!
TOTAL-----------------» |  |  |  |  | 100% |  | 19132.96 | #REF! | #REF!
12 | COBERTURA
12.1 | TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2016 | M² | 94213 | 115.28 | 41.89 | 53.46 | 6162.86 | 0% | #REF!
TOTAL-----------------» |  |  |  |  | 100% |  | 6162.86 | #REF! | #REF!
13 | INSTALAÇÕES HIDRO SANITÁRIAS
ÁGUAS PLUVIAIS | [7 empty] | 0% | #REF!
13.01 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 | M | 89578 | 24.4 | 25.68 | 32.77 | 799.58 | 0% | #REF!
13.02 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 | UN | 89529 | 2 | 25.93 | 33.09 | 66.18 | 0% | #REF!
TOTAL-----------------» |  |  |  |  | 100% |  | 865.76 | #REF! | #REF!
14 | SERVIÇOS FINAIS
14.1 | LIMPEZA DE SUPERFICIES COM JATO DE ALTA PRESSAO DE AR E AGUA (LIMPEZA FINAL DE OBRA) | M² | 73806/001 | 26 | 1.55 | 1.97 | 51.22 | 0% | #REF!
TOTAL-----------------» |  |  |  |  | 100% |  | 51.22 | #REF! | #REF!
TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO | [6 empty] | 486624.29 |  | TOTAL ACUM.
IMPORTA O PRESENTE ORÇAMENTO EM R$- QUATROCENTOS E OITENTA E SEIS MIL, SEISCENTOS E VINTE E QUATRO REAIS E VINTE E NOVE CENTAVOS

## RESUMO
RESUMO DA OBRA
EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO DO PÓRTICO DE ENTRADA DA CIDADE DE SANTO ANTONIO DO LESTE-MT
Local da Obra: Rotatória de acesso a Avenida Fortaleza, Jardim Santa Inês
Coordenadas Geograficas da Obra: Latitude 14°48'39.5"S - Longitude 53°36'37.7"O
DATA:02/05/2019 |  |  | B.D.I: 27,63%
ITEM. | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | % | VALOR DO ITEM
(R$)
1 | Serviços Preliminares | 0.9699% | 4719.64
2 | Movimento de Solos | 1.383% | 6731.93
3 | Fundação | 3.193% | 15540.14
4 | Estrutura | 28.72% | 139772.31
5 | Impermeabilização | 1.134% | 5516.42
6 | Alvenaria | 6.73% | 32748.57
7 | Revestimento | 45.4% | 220939.22
10 | Esquadrias | 1.808% | 8800.18
11 | Pisos | 0.8537% | 4154.29
12 | Pintura | 4.416% | 21488.79
13 | Urbanização | 3.932% | 19132.96
14 | Cobertura | 1.266% | 6162.86
14 | Instalações hidro sanitárias | 0.1779% | 865.76
15 | Serviços Finais | 0.01053% | 51.22
TOTAIS ACUMULADOS |  | 100% | 486624.29

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO DO PÓRTICO DE ENTRADA DA CIDADE DE SANTO ANTONIO DO LESTE-MT
Local da Obra: Rotatória de acesso a Avenida Fortaleza, Jardim Santa Inês Coordenadas Geograficas da Obra: Latitude 14°48'39.5"S - Longitude 53°36'37.7"O
Município: Santo Antonio do Leste - MT | [5 empty] | B.D.I: 27,63%
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE MÃO DE OBRA: 86,39%
Item | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | % | VALOR DO ITEM | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS | 120 DIAS
(R$)
1 | Serviços Preliminares | 0.9709% | 4719.64
100%
4719.64
2 | Movimento de Solos | 1.383% | 6731.93
100%
6731.93
3 | Fundação | 3.193% | 15540.14
100%
15540.14
4 | Estrutura | 28.72% | 139772.31
100%
139772.31
5 | Impermeabilização | 1.134% | 5516.42
100%
5516.42
6 | Alvenaria | 6.73% | 32748.57
100%
32748.57
7 | Revestimentos | 45.4% | 220939.22
|  |  |  | 50% | 50%
|  |  |  | 110469.61 | 110469.61
10 | Esquadrias | 1.808% | 8800.18
100%
8800.18
11 | Pisos | 0.8537% | 4154.29
[6 empty] | 50% | 50%
[6 empty] | 2077.145 | 2077.145
12 | Pinturas | 4.416% | 21488.79
[5 empty] | 20% | 40% | 40%
[5 empty] | 4297.758 | 8595.516 | 8595.516
13 | Urbanização | 3.932% | 19132.96
[5 empty] | 20% | 40% | 40%
[5 empty] | 3826.592 | 7653.184 | 7653.184
14 | Cobertura | 1.266% | 6162.86
[5 empty] | 10% | 40% | 50%
[5 empty] | 616.286 | 2465.144 | 3081.43
15 | Instalações Hidro Sanitárias | 0.1779% | 865.76
100%
865.76
16 |  | 0.01053% | 51.22
| Serviços Finais | [5 empty] | 100%
51.22
TOTAIS MENSAIS |  |  |  | 315498.62 | 128010.426 | 20790.989 | 22324.255
TOTAIS ACUMULADOS |  | 100% | 486624.29 | 315498.62 | 443509.046 | 464300.035 | 486624.29

## COMPOSIÇÃO
COMPOSIÇÕES DE VALORES
EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO DO PÓRTICO DE ENTRADA DA CIDADE DE SANTO ANTONIO DO LESTE-MT
INSUMOS E COMPOSIÇÕES / REF. SINAPI/MT - MARÇO/2019
COMPOSIÇÃO 001 | PAINEL REVESTIDO POR PLACAS DE ACM (alumínio composto) RECORTADO, E=0,3mm, NA COR CINZA MÉDIO, DIMENSÕES CONFORME PROJETO TÉCNICO, INCLUINDO ESTRUTURA DE FIXAÇÃO DE PLACAS EXCLUSIVE ESTRUTURA METÁLICA ESPACIAL EXISTENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
PAINEL EM ACM | Unid -M² | 1 | 352.62 | 352.62
Tot. Parcial do Serviço |  |  |  | 352.62
COLOR PRINT | COLORPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA RUA RIO DE JANEIRO Nº2673-PRIMAVERA IV, PRIMAVERA DO LESTE -MT CNPJ: 10.968.671/0001-02 FONE: (66) 3498-9665 | VENDEDOR: ELIAKIM S. LOPES | DATA 22/01/2019 | A
CTRL + P | CTRL+P COMUNICAÇÃO VISUAL RUA JOÃO GOMES SOBRINHO Nº700-SETOR LIXEIRA, CUIABÁ - MT CNPJ: 13.985.042/0001-70 FONE: (65) 3623-2365 | VENDEDOR:LUIZ FERNANDO EHARA | DATA 17/01/2019 | B
APP | APP IMPRESSÃO DIGITAL LTDA AVENIDA CASCAVEL Nº651-JARDIM DAS AMÉRICAS, PRIMAVERA DO LESTE -MT CNPJ: 11.049.370/0001-30 FONE: (66) 3498-3378 | VENDEDOR: LARI GNADT | DATA 22/01/2019 | C
COTAÇÕES | EMPRESAS |  |  | MÉDIANA
OBJETO | A | B | C
PAINEL EM ACM- M² | 352.62 | 319.78 | 378.19 | 352.62
COMPOSIÇÃO 002 | LETRA CAIXA EM ACM COM ILUMINAÇÃO EM LED, CONFORME PROJETO TÉCNICO, INCLUSIVE INSTALAÇÃO ELÉTRICA GERAL
LETRA CAIXA EM ACM | Unid | 2 | 10000 | 20000
Tot. Parcial do Serviço |  |  |  | 20000
COLOR PRINT | COLORPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA RUA RIO DE JANEIRO Nº2673-PRIMAVERA IV, PRIMAVERA DO LESTE -MT CNPJ: 10.968.671/0001-02 FONE: (66) 3498-9665 | VENDEDOR: ELIAKIM S. LOPES | DATA 22/01/2019 | A
CTRL + P | CTRL+P COMUNICAÇÃO VISUAL RUA JOÃO GOMES SOBRINHO Nº700-SETOR LIXEIRA, CUIABÁ - MT CNPJ: 13.985.042/0001-70 FONE: (65) 3623-2365 | VENDEDOR:LUIZ FERNANDO EHARA | DATA 17/01/2019 | B
APP | APP IMPRESSÃO DIGITAL LTDA AVENIDA CASCAVEL Nº651-JARDIM DAS AMÉRICAS, PRIMAVERA DO LESTE -MT CNPJ: 11.049.370/0001-30 FONE: (66) 3498-3378 | VENDEDOR: LARI GNADT | DATA 22/01/2019 | C
COTAÇÕES | EMPRESAS |  |  | MÉDIANA
OBJETO | A | B | C
LETRA CAIXA EM ACM- UNID. | 20000 | 14440 | 49000 | 20000