## planilha de orçamento
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Execução de Obras de Regularização e Conclusão do Prédio da Sec. Municipal de Educação
Local da Obra:Av. Florianópolis, S/N Quadra11, Lote 01- Centro. Coordenadas geograficas da Obra:Latitude 14°48'10.01"S - Longitude 53°36'24.9"O
Município: Santo Antonio do Leste - MT | [5 empty] | B.D.I: 27,63% |  | B.D.I: 27,63%
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE MÃO DE OBRA: 88,80% | [7 empty] | B.D.I: 27,63%
Fonte de valores:SINAPI - 01/2019-DESONERADO | [5 empty] | DATA:28/02/2019 |  | Data:17/julho/2017
Item | Descrição | UN | SINAPI | Quant. | VALORES |  |  | 2017-07-17
5ª MEDIÇÃO
[5 empty] | Unitário | Unit. c/ BDI | Valor Total | % | VALOR
1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  |  |  |  | 27.63% |  | C/ BASE SOB REMANECENTE
1.1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA | UN | COMPOSIÇÃO 01 | 1 | 5315.36 | 6783.99 | 6783.99 | 0% | #REF!
TOTAL-----------------» |  |  |  |  | 100% |  | 6783.99 | #REF! | #REF!
2 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [6 empty] | C/ BASE SOB REMANECENTE
2.1 | LIMPEZA MANUAL DO TERRENO C/ RASPAGEM SUPERFICIAL | M² | 73948/016 | 229.91 | 3.72 | 4.74 | 1089.77 | 0% | #REF!
2.2 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | M² | 74209/001 | 3.125 | 499.09 | 636.98 | 1990.56 | 0% | #REF!
2.3 | EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016 | M² | 93584 | 6 | 476.45 | 608.09 | 3648.54 | 100% | #REF!
TOTAL-----------------» |  |  |  |  | 100% |  | 6728.87 | #REF! | #REF!
3 | MOVIMENTO DE SOLOS
3.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 | M³ | 93358 | 6.54 | 58.94 | 75.22 | 491.93 | 0% | #REF!
3.2 | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | M³ | 96995 | 4.43 | 35.73 | 45.6 | 202 | 0% | #REF!
3.3 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016 | M² | 94097 | 3.24 | 4.31 | 5.5 | 17.82 | 0% | #REF!
TOTAL-----------------» |  |  |  |  | 100% |  | 711.75 | 0% | #REF!
4 | FUNDAÇÃO
4.1 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) -PREPARO MECÂNICO COM BETÔNEIRA 400 L. AF_07/2016 | M³ | 94962 | 0.94 | 261.51 | 333.76 | 313.73 | 0% | #REF!
4.2 | CONCRETO FCK=25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)-PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L. AF_07/2016 | M³ | 94965 | 5.77 | 330.48 | 421.79 | 2433.72 | 0% | #REF!
4.3 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25M², PÉ DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES AF_12/2015 | M² | 92422 | 25.58 | 49.38 | 63.02 | 1612.05 | 0% | #REF!
4.4 | AMARÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0MM-MONTAGEM AF_06/2017 | KG | 96543 | 19 | 11.84 | 15.11 | 287.09 | 0% | #REF!
4.5 | AMARÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0MM-MONTAGEM AF_06/2017 | KG | 96545 | 33 | 10.01 | 12.77 | 421.41 | 0% | #REF!
4.6 | AMARÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10MM-MONTAGEM AF_06/2017 | KG | 96546 | 43 | 8.2 | 10.46 | 449.78 | 0% | #REF!
4.7 | AMARÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5MM-MONTAGEM AF_06/2017 | KG | 96547 | 82 | 7.3 | 9.31 | 763.42 | 0% | #REF!
TOTAL-----------------» |  |  |  |  | 100% |  | 6281.2 | #REF! | #REF!
5 | ESTRUTURA
5.1 | CONCRETO FCK=25MPA, TRAÇO 1: 2,3 :2, 7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)-PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L. AF_07/2016 | M³ | 94965 | 3.22 | 330.48 | 421.79 | 1358.16 | 0% | #REF!
5.2 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25M², PÉ DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES AF_12/2015 | M² | 92422 | 45.84 | 49.38 | 63.02 | 2888.83 | 0% | #REF!
5.3 | AMARÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0MM- MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 92775 | 79 | 11.91 | 15.2 | 1200.8 | 0% | #REF!
5.4 | AMARÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0MM- MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 92777 | 48 | 10 | 12.76 | 612.48 | 0% | #REF!
5.5 | AMARÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0MM- MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 92778 | 121 | 8.14 | 10.38 | 1255.98 | 0% | #REF!
LAJE | [7 empty] | 0% | #REF!
5.6 | LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA PARA PISO OU COBERTURA, INTEREIXO 38CM, H= 12CM, EL. ENCHIMENTO EM EPS H-8CM, INCLUSIVE ESCORAMENTO EM MADEIRA E CAPEAMENTO 4CM | M³ | COMPOSIÇÃO 02 | 9.68 | 121.87 | 155.54 | 1505.62 | 0% | #REF!
TOTAL-----------------» |  |  |  |  | 100% |  | 8821.87 | #REF! | #REF!
6 | IMPERMEABILIZAÇÃO
6.1 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMÃOS. | M² | 74106/001 | 2.78 | 9.02 | 11.51 | 31.99 | 0% | #REF!
TOTAL-----------------» |  |  |  |  | 100% |  | 31.99 | 0% | #REF!
7 | ALVENARIA
7.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9 X19X19CM (ESPESSURA 11,5CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA AF_06_2014 | M² | 87521 | 82.42 | 59.28 | 75.65 | 6235.07 | 0% | #REF!
7.2 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9 X19X39CM (ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA AF_06_2014 | M² | 87493 | 5.97 | 63.79 | 81.41 | 486.01 | 0% | #REF!
7.3 | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | 93186 | 35.4 | 38.06 | 48.57 | 1719.37 | 0% | #REF!
7.4 | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | 93187 | 3.8 | 43.69 | 55.76 | 211.88 | 0% | #REF!
7.5 | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO . AF_03/2016 | M | 93189 | 2.4 | 44.19 | 56.39 | 135.33 | 0% | #REF!
TOTAL-----------------» |  |  |  |  | 100% |  | 8787.66 | #REF! | #REF!
8 | REVESTIMENTO
8.1 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURA DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | M² | 87905 | 103.47 | 6.12 | 7.81 | 808.1 | 0% | #REF!
8.2 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA , EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, EXPESSURA 25MM. AF-06/2014 | M² | 87775 | 181.21 | 38.86 | 49.59 | 8986.2 | 0% | #REF!
8.3 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA , EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, EXPESSURA 25MM. AF-06/2014 (MUROS) | M² | 87775 | 130.6 | 38.86 | 49.59 | 6476.45 | 0% | #REF!
8.4 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014 | M² | 87272 | 24.76 | 51.84 | 66.16 | 1638.12 | 0% | #REF!
8.5 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014 | M² | 87273 | 91.05 | 44.19 | 56.39 | 5134.3 | 0% | #REF!
8.6 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014 | M² | 87274 | 3.12 | 53.05 | 67.7 | 211.22 | 0% | #REF!
TOTAL-----------------» |  |  |  |  | 100% |  | 23254.39 | #REF! | #REF!
9 | COBERTURA
9.1 | RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NUMERO 24, CORTE DE 25CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL (*pingadeira) | M | 94231 | 86.18 | 29.18 | 37.24 | 3209.34 | 0% | #REF!
9.2 | RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NUMERO 24, CORTE DE 25CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL | M | 94231 | 63.33 | 29.18 | 37.24 | 2358.4 | 0% | #REF!
9.3 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24,DESENVOLVIMENTO DE 33 CM , INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, AF 06/2016 | M | 94227 | 11.95 | 40.71 | 51.95 | 620.8 | 0% | #REF!
TOTAL-----------------» |  |  |  |  | 100% |  | 6188.54 | #REF! | #REF!
10 | FORRO E DIVISÓRIA
10.1 | FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017 | M² | 96113 | 214.7 | 32.24 | 41.14 | 8832.75 | 0% | #REF!
10.2 | DIVISORIA EM GRANITO BRANCO POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4, ARREMATE EM CIMENTO BRANCO, EXCLUSIVE FERRAGENS | M² | 79627 | 11.25 | 586.49 | 748.53 | 8420.96
TOTAL-----------------» |  |  |  |  | 100% |  | 17253.71 | #REF! | #REF!
11 | ESQUADRIAS
11.1 | JANELA EM VIDRO TEMPERADO DE CORRER COM ESTRUTURA DE ALUMINIO, ESPESSURA 10MM 1,50 X 1,00 X 1,10 | M² | COMPOSIÇÃO 03 | 10.5 | 461.68 | 589.24 | 6187.02 | 0% | #REF!
11.2 | JANELA EM VIDRO TEMPERADO DE CORRER COM ESTRUTURA DE ALUMINIO, ESPESSURA 10MM 1,00 X 1,00 X 1,10 | M² | COMPOSIÇÃO 03 | 3 | 461.68 | 589.24 | 1767.72 | 0% | #REF!
11.3 | ESPELHO CRISTAL ESPESSURA 4MM, COM MOLDURA DE MADEIRA | M² | 74125/001 | 4.6 | 358.94 | 458.11 | 2107.3 | 0% | #REF!
11.4 | PEITORIL DE GRANITO CINZA POLIDO, C/ LARGURA = 17CM, ESP. = 2CM | M | COMPOSIÇÃO 05 | 18.45 | 85.75 | 109.44 | 2019.16 | 0% | #REF!
11.5 | PORTA DE VIDRO TEMPERADO, 4 FOLHAS 2,00 X 2,10M, ESPESSURA 10MM, INCLUSIVE ACESSORIOS | M² | COMPOSIÇÃO 04 | 1 | 2511.03 | 3204.82 | 3204.82 | 0% | #REF!
11.6 | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 | M² | 91341 | 5.1 | 659.27 | 841.42 | 4291.24 | 0% | #REF!
11.7 | ALCAPAO EM FERRO 60X60CM, INCLUSO FERRAGENS | UN | 74073/001 | 1 | 122.61 | 156.48 | 156.48 | 0% | #REF!
11.8 | PORTAO DE FERRO EM CHAPA GALVANIZADA PLANA 14 GSG | M2 | 68054 | 8.8 | 258.8 | 330.3 | 2906.64 | 0% | #REF!
11.9 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 | UN | 90842 | 4 | 745.27 | 951.18 | 3804.72 | 0% | #REF!
11.10 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 | UN | 90843 | 10 | 768.86 | 981.29 | 9812.9 | 0% | #REF!
11.11 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 | UN | 90844 | 1 | 801.13 | 1022.48 | 1022.48 | 0% | #REF!
TOTAL-----------------» |  |  |  |  | 100% |  | 37280.48 | #REF! | #REF!
12 | PISOS
12.1 | LASTRO DE CONCRETO, PREPARO MECÂNICO, INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE , LANÇAMENTO E ADENSAMENTO | M³ | 83534 | 12.882 | 492.07 | 628.02 | 8090.15 | 80% | #REF!
12.2 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA MÉDIA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014 | M³ | 87298 | 6.44 | 448.77 | 572.76 | 3688.57 | 80% | #REF!
12.3 | SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_06/2018 | M | 98689 | 87.9 | 74.27 | 94.79 | 8332.04 | 80% | #REF!
12.4 | REVESTIMENTO CERÂMICO P/ PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60CM, APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_06/2014 | M² | 87263 | 158.2 | 86.83 | 110.82 | 17531.72 | 0% | #REF!
12.5 | REVESTIMENTO CERÂMICO P/ PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60CM, APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M². AF_06/2014 | M² | 87262 | 52.53 | 93.17 | 118.91 | 6246.34 | 0% | #REF!
12.6 | REVESTIMENTO CERÂMICO P/ PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60CM, APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M². AF_06/2014 | M² | 87261 | 3.97 | 103.49 | 132.08 | 524.35 | 0% | #REF! | 214.7
12.7 | RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS PORCELANATO EXTRA DE DIMENSÕES 60X60CM. | M² | COMPOSIÇÃO 07 | 228.35 | 13.33 | 17.01 | 3884.23 | 0% | #REF!
12.8 | PISO TÁTIL - 40x40CM, E=2,5CM, DE ALTA RESISTÊNCIA, PODOTATIL DIRECIONAL E DE ALERTA, ASSENTADA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA | M² | COMPOSIÇÃO 06 | 23.59 | 79.59 | 101.58 | 2396.27 | 0% | #REF!
TOTAL-----------------» |  |  |  |  | 100% |  | 50693.67 | #REF! | #REF!
13 | PINTURA
13.1 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | M² | 88483 | 918.74 | 1.96 | 2.5 | 2296.85 | 0% | #REF!
13.2 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 (MUROS) | M² | 88483 | 119.6 | 1.96 | 2.5 | 299 | 0% | #REF!
13.3 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | M² | 88482 | 214.7 | 2.17 | 2.76 | 592.57 | 0% | #REF!
13.4 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M² | 88496 | 214.7 | 18.88 | 24.09 | 5172.12 | 0% | #REF!
13.5 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M² | 88497 | 499.67 | 10.34 | 13.19 | 6590.64 | 0% | #REF!
13.6 | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017 | M² | 96135 | 419.07 | 18.42 | 23.5 | 9848.14 | 0% | #REF!
13.7 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS, AF_06/2014 | M² | 88488 | 214.7 | 11.37 | 14.51 | 3115.29 | 0% | #REF!
13.8 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS, AF_06/2014 | M² | 88489 | 918.74 | 10.03 | 12.8 | 11759.87 | 0% | #REF!
13.9 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS, AF_06/2014 (MUROS) | M² | 88489 | 119.6 | 10.03 | 12.8 | 1530.88 | 0% | #REF!
13.10 | PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS | M² | 74245/001 | 12.7 | 12.02 | 15.34 | 194.81 | 0% | #REF!
13.11 | PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO, TRES DEMAOS (CALÇADA EXTERNA) | M² | 79500/002 | 213.4 | 16.73 | 21.35 | 4556.09 | 0% | #REF!
13.12 | PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSIVE PROTECAO COM ZARCAO (1 DEMAO) | M² | 95468 | 17.96 | 33.07 | 42.2 | 757.91 | 0% | #REF!
13.13 | PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSIVE PROTECAO COM ZARCAO (1 DEMAO) (GRADIL) | M² | 95468 | 51.86 | 33.07 | 42.2 | 2188.49 | 0% | #REF!
13.14 | PINTURA ESMALTE ACETINADO PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO | M² | 74065/002 | 49.14 | 19.89 | 25.38 | 1247.17 | 0% | #REF!
13.15 | PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS | M² | 74245/001 | 12.7 | 12.02 | 15.34 | 194.81 | 0% | #REF!
TOTAL-----------------» |  |  |  |  | 100% |  | 50344.64 | #REF! | #REF!
14 | INSTALAÇÕES HIDRO SANITÁRIAS
HIDRÁULICA | [7 empty] | 0% | #REF!
14.1 | KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM PVC SOLDÁVEL DN 20 (½ ) FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_11/2016 | UN | 95634 | 1 | 129.3 | 165.02 | 165.02 | 0% | #REF!
14.2 | HIDRÔMETRO DN 25 (¾ ), 5,0 M³/H FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 | UN | 95675 | 1 | 132.06 | 168.54 | 168.54 | 0% | #REF!
14.3 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | M | 89356 | 35.48 | 15.11 | 19.28 | 684.05 | 0% | #REF!
14.4 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | M | 89357 | 5.05 | 20.71 | 26.43 | 133.47 | 0% | #REF!
14.5 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | M | 89449 | 31.59 | 10.58 | 13.5 | 426.46 | 0% | #REF!
14.6 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 89362 | 10 | 6.25 | 7.97 | 79.7 | 0% | #REF!
14.7 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 89367 | 3 | 8.42 | 10.74 | 32.22 | 0% | #REF!
14.8 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 89501 | 8 | 9.15 | 11.67 | 93.36 | 0% | #REF!
14.9 | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 90373 | 13 | 9.76 | 12.45 | 161.85
14.10 | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 89366 | 2 | 10.5 | 13.4 | 26.8
14.11 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 89395 | 6 | 8.69 | 11.09 | 66.54
14.12 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 89398 | 4 | 12.23 | 15.6 | 62.4
14.13 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 89625 | 4 | 14.19 | 18.11 | 72.44
14.14 | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 89400 | 1 | 13.53 | 17.26 | 17.26
14.15 | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 89627 | 1 | 13.43 | 17.14 | 17.14
14.16 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 89383 | 6 | 4.69 | 5.98 | 35.88 | 0% | #REF!
14.17 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTA LAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 89391 | 2 | 6.18 | 7.88 | 15.76 | 0% | #REF!
14.18 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/2, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.AF_12/2014 | UN | 89596 | 5 | 7.18 | 9.16 | 45.8 | 0% | #REF!
14.19 | CAIXA D`ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS COM ACESSÓRIOS | UN | 88503 | 2 | 631.79 | 806.35 | 1612.7 | 0% | #REF!
14.20 | BUCHA DE REDUÇÃO CURTA DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, MARRON, DIAMETRO = 32 x 25mm | UN | 01072/ORSE | 2 | 3.82 | 4.87 | 9.74 | 0% | #REF!
14.21 | BUCHA DE REDUÇÃO LONGA DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, MARRON, DIAMETRO = 50 x 25mm | UN | 01083/ORSE | 4 | 11.5 | 14.67 | 58.68 | 0% | #REF!
14.22 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTOFORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 94490 | 2 | 35.57 | 45.39 | 90.78 | 0% | #REF!
14.23 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 94492 | 2 | 50.1 | 63.94 | 127.88 | 0% | #REF!
14.24 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014 | UN | 89987 | 3 | 49.04 | 62.58 | 187.74 | 0% | #REF!
14.25 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2, COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 94794 | 2 | 97.6 | 124.56 | 249.12 | 0% | #REF!
14.26 | BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO 150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, VÁLVULA AMERICANA EM METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR- FORNEC. E INSTAL. AF_12/2013 | UN | 93441 | 1 | 801.57 | 1023.04 | 1023.04 | 0% | #REF!
ESGOTO | [7 empty] | 0% | #REF!
14.27 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | M | 89849 | 6 | 35.58 | 45.41 | 272.46 | 100% | #REF!
14.28 | TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF_12/2014 | M | 89714 | 31.92 | 37.76 | 48.19 | 1538.22 | 100% | #REF!
14.29 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | M | 89713 | 2.61 | 29.21 | 37.28 | 97.3 | 100% | #REF!
14.30 | TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF_12/2014 | M | 89712 | 12.3 | 19.17 | 24.46 | 300.85 | 100% | #REF!
14.31 | TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF_12/2014 | M | 89711 | 11.96 | 13.14 | 16.77 | 200.56 | 100% | #REF!
14.32 | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 89728 | 7 | 6.81 | 8.69 | 60.83 | 100% | #REF!
14.33 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 89744 | 7 | 15.46 | 19.73 | 138.11 | 100% | #REF!
14.34 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 89801 | 6 | 4.06 | 5.18 | 31.08 | 100% | #REF!
14.35 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTOSANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 89724 | 7 | 6.47 | 8.25 | 57.75 | 100% | #REF!
14.36 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 89746 | 2 | 15.43 | 19.69 | 39.38 | 100% | #REF!
14.37 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 89726 | 4 | 5.08 | 6.48 | 25.92 | 100% | #REF!
14.38 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 89732 | 3 | 7.41 | 9.45 | 28.35 | 100% | #REF!
14.39 | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 89752 | 11 | 4.19 | 5.34 | 58.74 | 100% | #REF!
14.40 | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 89778 | 9 | 11.72 | 14.95 | 134.55 | 100% | #REF!
14.41 | REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 | UN | 89549 | 1 | 8.57 | 10.93 | 10.93 | 100% | #REF!
14.42 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 89797 | 1 | 27.9 | 35.6 | 35.6 | 100% | #REF!
14.43 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 89785 | 1 | 13.18 | 16.82 | 16.82 | 100% | #REF!
14.44 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 89783 | 2 | 8.1 | 10.33 | 20.66 | 100% | #REF!
14.45 | JUNÇÃO INVERTIDA EM PVC RIGIDO SOLDÁVEL, PARA ESGOTO PRIMÁRIO, DIÂMETRO = 75 x 50mm | UN | 01567/ORSE | 1 | 22.31 | 28.47 | 28.47 | 100% | #REF!
14.46 | BUCHA DE REDUÇÃO LONGA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 X 40 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 | UN | 89546 | 2 | 6.36 | 8.11 | 16.22 | 100% | #REF!
14.47 | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 89782 | 1 | 7.95 | 10.14 | 10.14 | 100% | #REF!
14.48 | CAIXA SIFONADA QUADRADA, COM SETE ENTRADAS E UMA SAIDA, d = 150 x 150 x 50mm, REF. nº26, ACABAMENTO EM ALUMINIO | UN | 01696/ORSE | 2 | 54.8 | 69.94 | 139.88 | 100% | #REF!
14.49 | CAIXA SIFONADA, PVC, 100X100X50MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 89707 | 2 | 22.44 | 28.64 | 57.28 | 100% | #REF!
14.50 | VALVULA DESCARGA 1.1/2" COM REGISTRO, ACABAMENTO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 40729 | 1 | 180.92 | 230.9 | 230.9 | 0% | #REF!
14.51 | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTOE INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UN | 86888 | 5 | 347.03 | 442.91 | 2214.55 | 0% | #REF!
14.52 | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016 | UN | 95472 | 1 | 602.6 | 769.09 | 769.09 | 0% | #REF!
14.53 | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, DIAMETRO MINIMO 3CM | UN | COMPOSIÇÃO 08 | 1 | 184.08 | 234.94 | 234.94 | 0% | #REF!
14.54 | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80CM, DIAMETRO MINIMO 3CM | UN | COMPOSIÇÃO 09 | 1 | 216.97 | 276.91 | 276.91 | 0% | #REF!
14.55 | CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 86938 CUBA DE EMBUTIR OVAL EM | UN | 86937 | 4 | 146.53 | 187.01 | 748.04 | 0% | #REF!
14.56 | BANCADA GRANITO CINZA POLIDO 0,50 X 0,60M, INCL. CUBA DE EMBUTIR OVAL LOUÇA BRANCA 35 X 50CM, VÁLVULA METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL PVC, ENGATE 30CM FLEXÍVEL PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR- FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UN | 93396 | 1 | 486.45 | 620.85 | 620.85 | 0% | #REF!
14.57 | BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO PARA LAVATÓRIO 0,50 X 0,60 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | M | 86895 | 4.6 | 277.46 | 354.12 | 1628.95 | 0% | #REF!
14.58 | MICTORIO SIFONADO DE LOUCA BRANCA COM PERTENCES, COM REGISTRO DE PRESSAO 1/2" COM CANOPLA CROMADA ACABAMENTO SIMPLES E CONJUNTO PARA FIXACAO- FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 74234/001 | 2 | 440.95 | 562.78 | 1125.56 | 0% | #REF!
14.59 | TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA METÁLICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UN | 86919 | 1 | 666.78 | 851.01 | 851.01 | 0% | #REF!
14.60 | SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_10/2016 | UN | 95547 | 3 | 42.12 | 53.75 | 161.25 | 0% | #REF!
14.61 | PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_10/2016 | UN | 95544 | 6 | 47.37 | 60.45 | 362.7 | 0% | #REF!
14.62 | PORTA TOALHA ROSTO EM METAL CROMADO, TIPO ARGOLA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_ 10/2016 | UN | 95542 | 2 | 36.98 | 47.19 | 94.38 | 0% | #REF!
14.63 | CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60CM COM TAMPA H= 60CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 74166/001 | 5 | 211.5 | 269.93 | 1349.65 | 0% | #REF!
14.64 | CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CAPACIDADE: 36L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS = 0,2X0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_05/2018 | UN | 98104 | 1 | 280.79 | 358.37 | 358.37 | 0% | #REF!
14.65 | TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,40 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTIL: 3463,6 L (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_05/2018 | UN | 98053 | 1 | 1791.53 | 2286.52 | 2286.52
14.66 | FILTRO ANAERÓBIO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,2 X 1,8 X 1,67 M, VOLUME ÚTIL: 2592 L (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_05/2018 | UN | 98089 | 1 | 3745.21 | 4780.01 | 4780.01
14.67 | SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 3,4 X 3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 32,9 M² (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_05/2018 | UN | 98080 | 1 | 6878.35 | 8778.83 | 8778.83 | 0% | #REF!
TOTAL-----------------» |  |  |  |  | 100% |  | 35856.98 | #REF! | #REF!
15 ÁGUAS PLUVIAIS | [7 empty] | 0% | #REF!
15.1 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 | M | 89578 | 24 | 24.29 | 31 | 744 | 0% | #REF!
15.2 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 | UN | 89529 | 16 | 23.93 | 30.54 | 488.64 | 0% | #REF!
TOTAL-----------------» |  |  |  |  | 100% |  | 1232.64 | #REF! | #REF!
16 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
16.1 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PADRÃO DE ENTRADA DE ENERGIA EM POSTE DE AÇO INSTALADO EM MURO CATEGORIA "T5" (PADRÃO ENERGISA) | UN | COMP. ELE 01 | 1 | 2542.52 | 3245.01 | 3245.01 | 0% | #REF!
16.2 | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M. AF_05/2018 | UN | 97888 | 2 | 368.76 | 470.64 | 941.28 | 0% | #REF!
16.3 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 91927 | 905.85 | 3.33 | 4.25 | 3849.86 | 0% | #REF!
16.4 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 91929 | 268.05 | 4.67 | 5.96 | 1597.57 | 0% | #REF!
16.5 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 91935 | 60.92 | 15.01 | 19.15 | 1166.61
16.6 | CAIXA RETANGULAR 4``X 2`` ALTA (2,00M DO PISO), PVC INSTALADA EM PAREDE-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_12/2015 | UN | 91939 | 9 | 19.53 | 24.92 | 224.28 | 0% | #REF!
16.7 | CAIXA RETANGULAR 4``X 2`` MÉDIA (1,30M DO PISO), PVC INSTALADA EM PAREDE-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_12/2015 | UN | 91940 | 61 | 10.36 | 13.22 | 806.42 | 0% | #REF!
16.8 | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 91993 | 9 | 28.21 | 36 | 324 | 0% | #REF!
16.9 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 92000 | 52 | 18.03 | 23.01 | 1196.52 | 0% | #REF!
16.10 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 92023 | 3 | 38.3 | 48.88 | 146.64 | 0% | #REF!
16.11 | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 91959 | 15 | 27.01 | 34.47 | 517.05 | 0% | #REF!
16.12 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | UN | 93653 | 8 | 8.56 | 10.92 | 87.36 | 0% | #REF!
16.13 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | UN | 93660 | 7 | 42.78 | 54.6 | 382.2 | 0% | #REF!
16.14 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | UN | 93661 | 2 | 43.62 | 55.67 | 111.34 | 0% | #REF!
16.15 | DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO DE TENSÃO DPS 40kA - 175v | UN | COMP. ELE 02 | 4 | 84.13 | 107.37 | 429.48
16.16 | DISJUNTOR BIPOLAR DR 63A - DISPOSITIVO RESIDUAL DIFERENCIAL, TIPO AC, 30MA | UN | COMP. ELE 03 | 2 | 135.44 | 172.86 | 345.72 | 0% | #REF!
16.17 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 91844 | 357.1 | 4.2 | 5.36 | 1914.05 | 0% | #REF!
16.18 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 93009 | 1.5 | 13.33 | 17.01 | 25.51 | 0% | #REF!
16.19 | DUTO ESPIRAL FLEXIVEL SINGELO PEAD D=50MM(2") REVESTIDO COM PVC COM FIO GUIA DE ACO GALVANIZADO, LANCADO DIRETO NO SOLO, INCL CONEXOES | M | 73798/001 | 12.18 | 20.65 | 26.35 | 320.94
16.20 | LUMINÁRIA DE EMBUTIR ABERTA PARA LAMPADA FLUORESCENTE OU TUBO DE LED 2 x 18/20W), COMPLETA | UN | 12021/ORSE | 10 | 180.47 | 230.33 | 2303.3 | 0% | #REF!
16.21 | LUMINÁRIA DE EMBUTIR ABERTA PARA LAMPADA FLUORESCENTE OU TUBO DE LED 2 x 32/40W, COMPLETA | UN | 12022/ORSE | 11 | 249.31 | 318.19 | 3500.09
16.22 | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 40 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 74131/007 | 1 | 663.08 | 846.28 | 846.28 | 0% | #REF!
TOTAL-----------------» |  |  |  |  | 100% |  | 24281.51 | #REF! | #REF!
17 | INSTALAÇÕES COMBATE INCÊNDIO
17.1 | EXTINTOR INCENDIO AGUA-PRESSURIZADA 10L INCL SUPORTE PAREDE CARGA COMPLETA FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 73775/002 | 2 | 160.96 | 205.43 | 410.86 | 0% | #REF!
17.2 | EXTINTOR INCENDIO TP PO QUIMICO 6KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN AS 171,64 | UN | 83635 | 2 | 181.59 | 231.76 | 463.52 | 0% | #REF!
TOTAL-----------------» |  |  |  |  | 100% |  | 874.38 | #REF! | #REF!
18 | URBANIZAÇÃO E SERVIÇOS COMPLEMENTARES
18.1 | PREPARO MANUAL DE TERRENO S/ RASPAGEM SUPERFICIAL | M2 | 85422 | 204.58 | 5.96 | 7.6 | 1554.8 | 0% | #REF!
18.2 | APLICAÇÃO DE ADUBO EM SOLO. AF_05/2018 | M2 | 98520 | 49.11 | 3.5 | 4.46 | 219.03 | 0% | #REF!
18.3 | PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM ROLO | M2 | 85180 | 49.11 | 13.49 | 17.21 | 845.18 | 0% | #REF!
18.4 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016 | M² | 94993 | 28.3 | 55.7 | 71.08 | 2011.56 | 0% | #REF!
18.5 | CAMADA HORIZONTAL DRENANTE C/ PEDRA BRITADA 1 E 2 | M³ | 83683 | 15.547 | 120.26 | 153.48 | 2386.15 | 0% | #REF!
18.6 | GRADE DE FERRO EM BARRA CHATA 3/16" | M² | 73932/001 | 49.86 | 317.8 | 405.6 | 20223.21 | 0% | #REF!
18.7 | PORTAO DE FERRO COM VARA 1/2", COM REQUADRO | M² | 74100/001 | 2 | 400.61 | 511.29 | 1022.58 | 0% | #REF!
18.8 | GARAGEM COMPOSTA DE ESTRUTURA EM PILARES DE CONCRETO ARMADO E COBERTURA EM ESTRUTURA METÁLICA COMPOSTA DE TELHA GALVANIZADA TERMO-ACUSTICA DIMENSÕES 4,50 X 8,00M | UN | COMPOSIÇÃO 10 | 1 | 10453.64 | 13341.98 | 13341.98 | 0% | #REF!
TOTAL-----------------» |  |  |  |  | 100% |  | 41604.49 | #REF! | #REF!
19 | SERVIÇOS FINAIS
19.1 | LIMPEZA DE SUPERFICIES COM JATO DE ALTA PRESSAO DE AR E AGUA | M² | 73806/001 | 250.09 | 1.56 | 1.99 | 497.67 | 0% | #REF!
TOTAL-----------------» |  |  |  |  | 100% |  | 497.68 | #REF! | #REF!
TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO | [6 empty] | 327510.44 |  | TOTAL ACUM.
IMPORTA O PRESENTE ORÇAMENTO EM R$- TREZENTOS E VINTE E SETE MIL QUINHENTOS E DEZ REAIS, E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS
http://www.fnde.gov.br/centrais-de-conteudos/publicacoes/category/130-proinfancia?download=10834:tipo-1-2017-dwg-projeto-arquitetonico

## RESUMO
RESUMO DA OBRA
Execução de Obras de Regularização e Conclusão do Prédio da Sec. Municipal de Educação
Local da Obra:Av. Florianópolis, S/N Quadra11, Lote 01- Centro. Coordenadas geograficas da Obra:Latitude 14°48'10.01"S - Longitude 53°36'24.9"O
DATA:28/02/2019 |  |  | B.D.I: 27,63%
ITEM. | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | % | VALOR DO ITEM
(R$)
1 | Administração Local | 2.071% | 6783.99
2 | Serviços Preliminares | 2.055% | 6728.87
3 | Movimento de Solos | 0.2173% | 711.75
4 | Fundação | 1.918% | 6281.2
5 | Estrutura | 2.694% | 8821.87
6 | Impermeabilização | 0.009768% | 31.99
7 | Alvenaria | 2.683% | 8787.66
|  | 7.1% | 23254.39
8 | Revestimento
9 | Cobertura | 1.89% | 6188.54
10 | Forro e Divisoria | 5.268% | 17253.71
11 | Esquadrias | 11.38% | 37280.48
12 | Pisos | 15.48% | 50693.67
13 | Pintura | 15.37% | 50344.64
14 | Instalações Hidro Sanitárias | 10.95% | 35856.98
15 | Aguas Pluviais | 0.3764% | 1232.64
16 | Instalações Elétricas | 7.414% | 24281.51
17 | Instalações de Combate incêdio | 0.267% | 874.38
18 | Urbanização e Serviços Complementares | 12.7% | 41604.49
19 | Serviços Finais | 0.152% | 497.68
TOTAIS ACUMULADOS |  | 100% | 327510.44

## COMPOSIÇÃO
COMPOSIÇÕES DE VALORES
OBRA: EXECUÇÃO DE OBRAS DE REGULARIZAÇÃO E CONCLUSÃO DO PRÉDIO DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
INSUMOS E COMPOSIÇÕES / REF. SINAPI/MT - JANEIRO/2019
COMPOSIÇÃO 001 | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA |  |  |  | M2
SINAPI ou Cot. De Mercado | COMPONENTES | UN | Quantidade | Custos Unit. (R$) | Custos Total (R$)
M Ã O D E O B R A
90776 | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 160 | 21.26 | 3401.6
90777 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 24 | 79.74 | 1913.76
**Composição baseada nas tabela SINAPI/JUNHO 2018, BASEADA EM EXECUÇÃO CONFORME CRONOGRAMA DE OBRA |  |  |  | TOTAL | 5315.36
COMPOSIÇÃO 002 | LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA PARA PISO OU COBERTURA, INTEREIXO 38CM, H= 12CM, EL. ENCHIMENTO EM EPS H-8CM, INCLUSIVE ESCORAMENTO EM MADEIRA E CAPEAMENTO 4CM |  |  |  | M2
SINAPI/SINFRA ou Cot. De Mercado | COMPONENTES | UN | Quantidade | Custos Unit. (R$) | Custos Total (R$)
M A T E R I A L
3736 | LAJE PRE-MOLDADA CONVENCIONAL (LAJOTAS + VIGOTAS) PARA FORRO, UNIDIRECIONAL, SOBRECARGA DE 100 KG/M2, VAO ATE 4,00 M (SEM COLOCACAO) | M2 | 1 | 46 | 46
4430 | CAIBRO DE MADEIRA NAO APARELHADA *5 X 6* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M | 1.71 | 5.47 | 9.35
4517 | SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7,5* CM (1 X 3 ") PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M | 0.97 | 1.74 | 1.68
367 | AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M3 | 0.049 | 66.5 | 3.25
1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | KG | 15 | 0.52 | 7.8
4718 | PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | M3 | 0.033 | 66.29 | 2.18
4721 | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | M3 | 0.011 | 66.29 | 0.72
5075 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) | KG | 0.03 | 11.59 | 0.34
10567 | TABUA MADEIRA 3A QUALIDADE 2,5 X 23,0CM (1 X 9") NAO APARELHADA | M | 0.56 | 5.97 | 3.34
34449 | ACO CA-50, 6,3 MM, DOBRADO E CORTADO | KG | 1.89 | 5.91 | 11.16
M Ã O D E O B R A
88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.44 | 18.28 | 8.04
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.88 | 14.9 | 28.01
* baseada na composição 07393/ORSE |  |  |  | TOTAL | 121.87
COMPOSIÇÃO 003 | JANELA EM VIDRO TEMPERADO DE CORRER COM ESTRUTURA DE ALUMINIO, ESPESSURA 10MM |  |  |  | M2
SINAPI/SINFRA ou Cot. De Mercado | COMPONENTES | UN | Quantidade | Custos Unit. (R$) | Custos Total (R$)
M A T E R I A L
09631/ORSE | VIDRO TEMPERADO 10MM, LISO, FUMÊ, COM FERRAGENS | M² | 1.05 | 331.23 | 347.79
M Ã O D E O B R A
88325 | VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 3.5 | 17.64 | 61.74
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 3.5 | 14.9 | 52.15
**Composição baseada nas tabela CIDADES-FEVEREIRO/2014 COMPOSIÇÃO CH0036, sendo que a cotação esta por m² |  |  |  | TOTAL | 461.68
COMPOSIÇÃO 004 | PORTA DE VIDRO TEMPERADO, DUAS FOLHAS COM FERRAGEM E MOLA HIDRÁULICA, ESPESSURA 10MM VÃO 2000 x 2100MM |  |  |  | CJ
SINAPI/SINFRA ou Cot. De Mercado | COMPONENTES | UN | Quantidade | Custos Unit. (R$) | Custos Total (R$)
M A T E R I A L
3104 | JOGO DE FERRAGENS CROMADAS P/ PORTA DE VIDRO TEMPERADO, UMA FOLHA COMPOSTA: DOBRADICA SUPERIOR (101) E INFERIOR (103),TRINCO (502), FECHADURA (520),CONTRA FECHADURA (531),COM CAPUCHINHO | CJ | 1 | 391.78 | 391.78
10507 | VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 10 MM, SEM COLOCACAO | M² | 4.2 | 221.89 | 931.93
11499 | MOLA HIDRAULICA DE PISO P/ VIDRO TEMPERADO 10MM | UN | 1 | 1169.13 | 1169.13
11523 | PUXADOR CONCHA DE EMBUTIR, EM LATAO CROMADO, PARA PORTA / JANELA DE CORRER, LISO, SEM FURO PARA CHAVE, COM FUROS PARA FIXAR PARAFUSOS, *30 X 90* MM (LARGURA X ALTURA) | UN | 1 | 12.9 | 12.9
M Ã O D E O B R A
88325 | VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3 | 17.64 | 5.29
**Composição baseada nas tabela SINAPI-JUNHO/2014 COMPOSIÇÃO 73838/001, sendo que a cotação esta por UNIDADE |  |  |  | TOTAL | 2511.03
COMPOSIÇÃO 005 | PEITORIL DE GRANITO CINZA POLIDO, C/ LARGURA = 17CM, ESP. = 2CM |  |  |  | CJ
SINAPI/ORSE ou Cot. De Mercado | COMPONENTES | UN | Quantidade | Custos Unit. (R$) | Custos Total (R$)
M A T E R I A L
01988/ORSE | PEITORIL GRANITO CINZA POLIDO 17 x 2CM | M | 1 | 71.93 | 71.93
73548 | ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE | M³ | 0.002 | 518.63 | 1.03
M Ã O D E O B R A
88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.7 | 18.28 | 12.79
**Composição baseada nas tabela ORSE-JUNHO/2018 COMPOSIÇÃO 01988/ORSE, sendo que a cotação esta por METRO |  |  |  | TOTAL | 85.75
COMPOSIÇÃO 006 | PISO TÁTIL - 40x40CM, E=2,5CM, DE ALTA RESISTÊNCIA, PODOTATIL DIRECIONAL E DE ALERTA, ASSENTADA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA |  |  |  | M2
SINAPI/SINFRA ou Cot. De Mercado | COMPONENTES | UN | Quantidade | Custos Unit. (R$) | Custos Total (R$)
M A T E R I A L
00036178 | PISO PODOTATIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALERTA, *40 X 40 X 2,5*CM | UN | 6.25 | 9.14 | 57.12
00000370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (SEM FRETE) | M3 | 0.01 | 62.75 | 0.62
00001379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | KG | 7.5 | 0.52 | 3.9
M Ã O D E O B R A
88260 | CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5 | 18.02 | 9.01
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.6 | 14.9 | 8.94
**Composição baseada nas tabela SINAPI-JUNHO/2018 |  |  |  | TOTAL | 79.59
Obs: A cotação esta por m² sendo que 01 peça de 0,40 x 0,40= 0,16m²- Para 1m² de piso são necessárias 6,25 PEÇAS (APROXIMADAMENTE 7 PEÇAS)
COMPOSIÇÃO 007 | RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS PORCELANATO EXTRA DE DIMENSÕES 60X60CM. |  |  |  | UN
SINAPI/SINFRA ou Cot. De Mercado | COMPONENTES | UN | Quantidade | Custos Unit. (R$) | Custos Total (R$)
38195 | PISO PORCELANATO, BORDA RETA, EXTRA, FORMATO MAIOR QUE 2025 CM2 | M2 | 0.188 | 56.89 | 10.6953
1381 | ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS | KG | 0.603 | 0.55 | 0.33165
34357 | REJUNTE COLORIDO, CIMENTICIO | KG | 0.084 | 3.5 | 0.294
88256 | AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.085 | 18.21 | 1.5479
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.031 | 14.9 | 0.4619
* baseada na composição 88650 Sinap - JUNHO/2018 |  |  |  | TOTAL | 13.33
COMPOSIÇÃO 008 | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, DIAMETRO MINIMO 3CM |  |  |  | UN
SINAPI/SINFRA ou Cot. De Mercado | COMPONENTES | UN | Quantidade | Custos Unit. (R$) | Custos Total (R$)
M A T E R I A L
36204 | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM | UN | 1 | 178.6 | 178.6
M Ã O D E O B R A
88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3 | 18.28 | 5.484
* baseada na composição 12121/ORSE- JUNHO/2018 |  |  |  | TOTAL | 184.08
COMPOSIÇÃO 009 | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80CM, DIAMETRO MINIMO 3CM |  |  |  | UN
SINAPI/SINFRA ou Cot. De Mercado | COMPONENTES | UN | Quantidade | Custos Unit. (R$) | Custos Total (R$)
M A T E R I A L
36081 | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM | UN | 1 | 211.49 | 211.49
M Ã O D E O B R A
88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3 | 18.28 | 5.484
* baseada na composição 08492/ORSE- JUNHO/2018 |  |  |  | TOTAL | 216.97
COMPOSIÇÃO 010 | GARAGEM COMPOSTA DE ESTRUTURA EM PILARES DE CONCRETO ARMADO E COBERTURA EM ESTRUTURA METÁLICA COMPOSTA DE TELHA GALVANIZADA TERMO-ACUSTICA DIMENSÕES 4,50 X 8,00M |  |  |  | UN
SINAPI/SINFRA ou Cot. De Mercado | COMPONENTES | UN | Quantidade | Custos Unit. (R$) | Custos Total (R$)
M A T E R I A L
93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 | M³ | 0.4 | 58.94 | 23.576
92412 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS S M2 AS 61,38 IMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 | M² | 3.96 | 66.59 | 263.6964
92775 | AMARÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0MM- MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 23.68 | 11.91 | 282.0288
92777 | AMARÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0MM- MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 36.4 | 10 | 364
94965 | CONCRETO FCK=25MPA, TRAÇO 1: 2,3 :2, 7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)-PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L. AF_07/2016 | M³ | 0.64 | 330.48 | 211.5072
92606 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 5 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015 | UN | 4 | 603.89 | 2415.56
92580 | TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015 | M² | 36 | 32.54 | 1171.44
94216 | TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2016 | M² | 36 | 125.87 | 4531.32
95468 | PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSIVE PROTECAO COM ZARCAO (1 DEMAO) | M² | 36 | 33.07 | 1190.52
* baseado em composições SINAPI |  |  |  | TOTAL | 10453.64
Composições Hidro-Sanitárias
COMP. ELE 01 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PADRÃO DE ENTRADA DE ENERGIA EM POSTE DE AÇO INSTALADO EM MURO CATEGORIA "T5" (PADRÃO ENERGISA)
SINAPI ou Cot. De Mercado | COMPONENTES | UN | Quantidade | Custos Unit. (R$) | Custos Total (R$)
M A T E R I A L
1093 | ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 3/16", COM 3 ESTRIBOS E 3 ISOLADORES | UN | 1 | 61.21 | 61.21
39685 | CAIXA EXTERNA DE MEDICAO PARA 1 MEDIDOR TRIFASICO, COM VISOR, EM CHAPA DE ACO 18 USG (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL) | UN | 1 | 113.06 | 113.06
14166 | POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, RETO, ENGASTADO, H = 7 M, DIAMETRO INFERIOR = *125* MM | UN | 1 | 760.53 | 760.53
21131 | ELETRODUTO FERRO GALV OU ZINCADO ELETROLIT SEMI-PESADO PAREDE 1,52MM - 2.1/2" - NBR 13057 | UN | 3 | 69.37 | 208.11
1887 | CURVA PVC 90G P/ ELETRODUTO ROSCAVEL 2 1/2" | UN | 2 | 16.52 | 33.04
1887 | CURVA PVC 135G 2 1/2" P/ ELETRODUTO ROSCAVEL | UN | 2 | 16.52 | 33.04
1907 | LUVA PVC ROSCAVEL P/ ELETRODUTO 2.1/2" | UN | 1 | 8 | 8
39180 | BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 2 1/2", PARA ELETRODUTO | UN | 2 | 2.67 | 5.34
39214 | ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 2 1/2", PARA ELETRODUTO | UN | 2 | 1.6 | 3.2
996 | CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA 0,6/1KV 25MM2 (1 CONDUTOR) TP SINTENAX PIRELLI OU EQUIV | M | 15 | 14.22 | 213.3
857 | CABO DE COBRE NU 16 MM2 MEIO-DURO | M | 9 | 8.44 | 75.96
3379 | HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR | M | 3 | 32.04 | 96.12
425 | GRAMPO P/ HASTE DE ATERRAMENTO DE 5/8", CABO 6A 50MM2 | UN | 3 | 3.04 | 9.12
2374 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 150 A / 600 V, TIPO FXD / ICC - 35 KA | UN | 1 | 298.64 | 298.64
343 | ARAME GALVANIZADO 14 BWG - 2,10MM - 27,20 G/M | M | 12 | 0.4 | 4.8
21128 | ELETRODUTO FERRO GALV OU ZINCADO ELETROLIT LEVE PAREDE 0,90MM - 3/4" NBR 13057 | UN | 1.5 | 8.03 | 12.04
39208 | ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1/2", PARA ELETRODUTO | UN | 1 | 0.23 | 0.23
M Ã O D E O B R A
88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 18 | 18.91 | 340.38
88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 18 | 14.8 | 266.4
**COMPOSIÇÃO DA MÃO DE OBRA BASEADA NO BOLETIM DA SINFRA-MT ITEM "CP0012" |  |  |  | TOTAL | 2542.52
COMP. ELE 02 | DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO DE TENSÃO DPS 40kA - 175v |  |  |  | UN
SINAPI/SINFRA ou Cot. De Mercado | COMPONENTES | UN | Quantidade | Custos Unit. (R$) | Custos Total (R$)
M A T E R I A L
39467 | DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175 V, CORRENTE MAXIMA DE *45* KA (TIPO AC) | UN | 1 | 73.99 | 73.99
M Ã O D E O B R A
88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3 | 18.91 | 5.67
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3 | 14.9 | 4.47
* baseada na composição 08894/ORSE |  |  |  | TOTAL | 84.13
COMP. ELE 03 | Disjuntor bipolar DR 63 A - Dispositivo residual diferencial, tipo AC, 30MA |  |  |  | UN
SINAPI/SINFRA ou Cot. De Mercado | COMPONENTES | UN | Quantidade | Custos Unit. (R$) | Custos Total (R$)
M A T E R I A L
39447 | Disjuntor bipolar DR 63 A - Dispositivo residual diferencial, tipo AC, 30MA | UN | 1 | 115.16 | 115.16
M Ã O D E O B R A
88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.6 | 18.91 | 11.34
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.6 | 14.9 | 8.94
* baseada na composição 07997/ORSE |  |  |  | TOTAL | 135.44

## CRON
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Execução de Obras de Regularização e Conclusão do Prédio da Sec. Municipal de Educação
Local da Obra:Av. Florianópolis, S/N Quadra11, Lote 01- Centro. Coordenadas geograficas da Obra:Latitude 14°48'10.01"S - Longitude 53°36'24.9"O
DATA:28/02/2019 | [5 empty] | B.D.I: 27,63%
Item | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | % | VALOR DO ITEM | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS | 120 DIAS
(R$)
1 | Administração Local | 2.072% | 6783.99
|  |  |  | 25% | 25% | 25% | 25%
|  |  |  | 1695.9975 | 1695.9975 | 1695.9975 | 1695.9975
2 | Serviços Preliminares | 2.056% | 6728.87
100%
6728.87
3 | Movimento de Solos | 0.2173% | 711.75
100%
711.75
4 | Fundação | 1.918% | 6281.2
100%
6281.2
5 | Estrutura | 2.694% | 8821.87
100%
8821.87
6 | Impermeabilização | 0.009768% | 31.99
100%
31.99
7 | Alvenaria | 2.683% | 8787.66
100%
8787.66
8 | Revestimentos | 7.1% | 23254.39
100%
23254.39
9 | Coberturas | 1.89% | 6188.54
100%
6188.54
10 | Forro e Divisória | 5.268% | 17253.71
100%
17253.71
11 | Esquadrias | 11.38% | 37280.48
100%
37280.48
12 | Pisos | 15.48% | 50693.67
[6 empty] | 50% | 50%
[6 empty] | 25346.835 | 25346.835
13 | Pinturas | 15.37% | 50344.64
[5 empty] | 20% | 40% | 40%
[5 empty] | 10068.928 | 20137.856 | 20137.856
14 | Instalações Hidro Sanitárias | 10.95% | 35856.98
[5 empty] | 20% | 40% | 40%
[5 empty] | 7171.396 | 14342.792 | 14342.792
15 | Aguas Pluviais | 0.3764% | 1232.64
100%
1232.64
16 | Instalações Elétricas | 7.414% | 24281.51
[5 empty] | 10% | 40% | 50%
[5 empty] | 2428.151 | 9712.604 | 12140.755
17 | Instalações de Combate incendio | 0.267% | 874.38
100%
874.38
18 | Urbanização e Serviços Complementares | 12.7% | 41604.49
100%
41604.49
|  | 0.152% | 497.68
19 | Serviços Finais | [5 empty] | 100%
497.68
TOTAIS MENSAIS |  | 0 | 0 | 56313.7275 | 82087.2025 | 72468.7245 | 116640.7855
TOTAIS ACUMULADOS |  | 100% | 327510.44 | 56313.7275 | 138400.93 | 210869.6545 | 327510.44
RESPONSÁVEL TÉCNICO: GIOVANI BIFF-ARQUITETO E URBANISTA
CAU: 96414-0

## Parte externa
pintura paredes externas | reboco frontal | chapisco frontal | piso tatil
43.63 | 8.35 | 8.08 | 13.12
13.21 | 26.52 | 1 | 0.64
3.99 | 8.21 | 0.89 | 0.48
27.54 | 14.21 | 0.71 | 0.16
7.48 | 4.44 | 0.64 | 1.35
29.16 | 29.32 | 18.26 | 0.64
4.24 | 4.97 | 9.65 | 0.48
40.87 | 2.66 | 3.45 | 0.32
44.36 | 8.46 | 8.85 | 6.4
8.35 | 8.08 | 2.44 | 23.59 | m²
26.52 | 1 | 53.97 | m²
8.21 | 0.89
14.21 | 0.71
4.44 | 0.64
4.97 | 18.26
2.66 | 9.65
8.46 | 3.45
29.32 | 8.85
8.08 | 2.44
1 | 161.11 | m²
0.89
0.71
0.64
18.26
3.45
8.85
2.44
16.95
1.69
13.46
2.99
10.77
1.59
5.68
419.07 | m²

## Parte Interna
Sala 01 | Sala 02 | Sala 03 | Sala 04 | Sala 05 | Sala 06 | Sala 07 | Sala 08 | Sala 09 | Sala 10 | Sala 11 | Sala 12 | Sala 13 | Sala 14 | Sala 15 | Sala 16 | Sala 17 | Sala 18 | Total Interno
13.44 | 10.12 | 9.1 | 10.99 | 0.6 | 0.42 | 7.95 | 10.99 | 10.99 | 1.05 | 11.42 | 11.05 | 12.43 | 14.21 | 0.6 | 4.91 | 1.79 | 3.52
9.35 | 11.8 | 8.05 | 7.18 |  |  | 6.81 | 8.96 | 6.79 | 0.72 | 9.97 | 0.43 | 6.79 | 10.84 |  | 9.02 |  | 6.24
10.12 | 10.12 | 10.99 | 10.99 |  |  | 7.95 | 10.99 | 10.99 | 13.72 | 7.52 | 3.39 | 12.43 | 14.21 |  | 3.92 |  | 2.35
1.73 | 11.41 | 9.54 | 6.79 |  |  | 5.92 | 9.35 | 7.18 | 1.44 | 9.98 | 4.63 | 7.18 | 14.39 |  | 10.7 |  | 8.12
1.08 | 0.74 | 0.74 | 0.74 |  |  | 0.6 | 0.74 | 0.74 | 8.66 | 0.92 | 2.95 | 0.74 |  |  | 0.6
1.23 | [10 empty] | 0.47 | 1.6
7.01 | [10 empty] | 2.14
0.74 | [10 empty] | 3.22
3.61
2.17
6.64
19.71
44.7 | 44.19 | 38.42 | 36.69 | 0.6 | 0.42 | 29.23 | 41.03 | 36.69 | 25.59 | 39.81 | 60.41 | 41.17 | 53.65 | 0.6 | 29.15 | 1.79 | 20.23 | 499.67
Teto
Sala 01 | Sala 02 | Sala 03 | Sala 04 | Sala 05 | Sala 06 | Sala 07 | Sala 08 | Sala 09 | Sala 10 | Sala 11 | Sala 12 | Sala 13 | Sala 14 | Sala 15 | Sala 16 | Sala 17 | Sala 18 | Total Teto
16.18 | 16.1 | 12.54 | 11.4 | 8.04 | 8.04 | 7.42 | 14.25 | 11.4 | 5.72 | 18.62 | 17.56 | 12.9 | 27.25 | 8.51 | 6.29 | 3.97 | 8.51 | 214.7
158.2 | Maior de 10m²
52.53 | Entre 5 a 10m²
3.97 | Menor que 5m²
Perimetro
Sala 01 | Sala 02 | Sala 03 | Sala 04 | Sala 05 | Sala 06 | Sala 07 | Sala 08 | Sala 09 | Sala 10 | Sala 11 | Sala 12 | Sala 13 | Sala 14 | Sala 15 | Sala 16 | Sala 17 | Sala 18 | Total Perimetro
15.57 | 15.4 | 13.4 | 12.8 | 11.62 | 11.62 | 10.1 | 14.3 | 12.8 | 8.02 | 12.75 | 21.3 | 13.8 | 19.58 | 11.23 | 10 | 7.01 | 7.05 | 228.35
Revestimento Ceramico
Sala 05 | Sala 06 | Sala 15 | Sala 17 | Sala 18
10.26 | 6.65 | 6.96 | 3.9 | 3.12
7.11 | 7.19 | 9.02 | 5.49
6.65 | 10.26 | 5.65 | 6.79
2.96 | 2.17 | 9.02 | 2.6
3.61 | 3.61
2.95 | 2.96
Total Revestimento
33.54 | 32.84 | 30.65 | 18.78 | 3.12 | 118.93
Area Menor que 5m² |  |  | Area Maior que 5m²
24.76 |  |  | 91.05