## RESUMO
RESUMO DA OBRA
Execução de Obras de Urbanização do Canteiro Central da Avenida Fortaleza
LOTE 02 -OBRAS DE CALÇAMENTO E PAISAGISMO
Local da Obra: Núcleo urbano Coordenadas geograficas da Obra:Latitude 14°48'33.1"S - Longitude 53°36'41.7"O
DATA:30/10/2018 |  |  | B.D.I: 27,63%
ITEM. | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | % | VALOR DO ITEM
(R$)
1 | Administração Local | 0% | 0
1 | Serviços Preliminares | 9.068% | 22487.59
2 | Movimento de Solos | 5.594% | 13873.27
3 | Urbanização | 84.96% | 210697.95
4 | Pintura | 0.3755% | 931.21
TOTAIS ACUMULADOS |  | 100% | 247990.02

## planilha de orçamento
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Execução de Obras de Urbanização do Canteiro Central da Avenida Fortaleza
LOTE 02 -OBRAS DE CALÇAMENTO E PAISAGISMO
Local da Obra: Núcleo urbano Coordenadas geograficas da Obra:Latitude 14°48'33.1"S - Longitude 53°36'41.7"O
Município: Santo Antonio do Leste - MT | [5 empty] | B.D.I: 27,63% |  | B.D.I: 27,63%
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE MÃO DE OBRA: 88,80% | [7 empty] | B.D.I: 27,63%
Fonte de valores:SINAPI - 09/2018-DESONERADO | [5 empty] | DATA:30/10/2018 |  | Data:17/julho/2017
Item | Descrição | UN | SINAPI | Quant. | VALORES |  |  | 2017-07-17
5ª MEDIÇÃO
[5 empty] | Unitário | Unit. c/ BDI | Valor Total | % | VALOR
[6 empty] | 27.63% |  | C/ BASE SOB REMANECENTE
1.1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA | UN | COMPOSIÇÃO 01 | 0 | 5213.68 | 6654.21 | 0 | 0% | #REF!
TOTAL-----------------» |  |  |  |  | 100% |  | 0 | #REF! | #REF!
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [6 empty] | C/ BASE SOB REMANECENTE
1.1 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | M² | 74209/001 | 2.5 | 569.71 | 727.12 | 1817.8 | 0% | #REF!
1.2 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA | UNID. | COMPOSIÇÃO 01 | 1 | 5106.72 | 6517.7 | 6517.7 | 0% | #REF!
1.3 | EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016 | M² | 93584 | 6 | 454.26 | 579.77 | 3478.62 | 100% | #REF!
1.4 | LOCAÇÃO DE PRAÇAS COM PIQUETES DE MADEIRA | M² | 04175/ORSE | 4338.81 | 0.54 | 0.68 | 2950.39 | 100% | #REF!
1.5 | REVOLVIMENTO E LIMPEZA MANUAL DE SOLO. AF_05/2018 M2 CR 1,40 | M² | 98519 | 4338.81 | 1.4 | 1.78 | 7723.08 | 100% | #REF!
TOTAL-----------------» |  |  |  |  | 100% |  | 22487.59 | #REF! | #REF!
2 | MOVIMENTO DE SOLOS
2.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 | M³ | 93358 | 138.207 | 56.61 | 72.25 | 9985.45 | 0% | #REF!
2.2 | REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 | M³ | 93382 | 158.428 | 19.23 | 24.54 | 3887.82 | 0% | #REF!
TOTAL-----------------» |  |  |  |  | 100% |  | 13873.27 | 0% | #REF!
3 | URBANIZAÇÃO
3.1 | PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM ROLO | M² | 85180 | 1604.41 | 13.04 | 16.64 | 26697.38 | 0% | #REF!
3.2 | APLICAÇÃO DE ADUBO EM SOLO. AF_05/2018 M2 AS 3,18 | M² | 98520 | 1604.41 | 3.18 | 4.05 | 6497.86 | 0% | #REF!
3.3 | ESCAVACAO MECANICA CAMPO ABERTO EM SOLO EXCETO ROCHA ATE 2,00M PROFUNDIDADE | M³ | 79480 | 280.936 | 2.09 | 2.66 | 747.28 | 0% | #REF!
3.4 | EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015 | M² | 93679 | 704.34 | 70.38 | 89.82 | 63263.81 | 0% | #REF!
3.5 | EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015 | M² | 92396 | 700.34 | 64.27 | 82.02 | 57441.88 | 0% | #REF!
3.6 | PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7CM, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO EM MADEIRA | M² | 68333 | 179.6 | 41.43 | 52.87 | 9495.45 | 0% | #REF!
3.7 | GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 11,5 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_06/201 | M | 94264 | 1382.07 | 25.52 | 32.57 | 45014.01 | 0% | #REF!
3.8 | PISO TÁTIL - 40x40CM, E=2,5CM, DE ALTA RESISTÊNCIA, PODOTATIL DIRECIONAL E DE ALERTA, ASSENTADA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA | M² | COMPOSIÇÃO 02 | 15.34 | 78.68 | 100.41 | 1540.28 | 0% | #REF!
TOTAL-----------------» |  |  |  |  | 100% |  | 210697.95 | #REF! | #REF!
4 | PINTURA
4.1 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADORACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 (guias do passeio) | M² | 88485 | 297.145 | 1.61 | 2.05 | 609.14 | 0% | #REF!
4.2 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADORACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 (guias de contorno do canteiro) | M² | 88485 | 157.11 | 1.61 | 2.05 | 322.07 | 0% | #REF!
TOTAL-----------------» |  |  |  |  | 100% |  | 931.21 | #REF! | #REF!
TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO | [6 empty] | 247990.02 |  | TOTAL ACUM.
IMPORTA O PRESENTE ORÇAMENTO EM R$- DUZENTOS E QUARENTA E SETE MIL, NOVECENTOS E NOVENTA REAIS E DOIS CENTAVOS
http://www.fnde.gov.br/centrais-de-conteudos/publicacoes/category/130-proinfancia?download=10834:tipo-1-2017-dwg-projeto-arquitetonico

## COMPOSIÇÃO
COMPOSIÇÕES DE VALORES
OBRA: Execução de Obras de Urbanização do Canteiro Central da Avenida Fortaleza
LOTE 02 -OBRAS DE CALÇAMENTO E PAISAGISMO
INSUMOS E COMPOSIÇÕES / REF. SINAPI/MT - SETEMBRO/2018
COMPOSIÇÃO 001 | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA |  |  |  | M2
SINAPI ou Cot. De Mercado | COMPONENTES | UN | Quantidade | Custos Unit. (R$) | Custos Total (R$)
M Ã O D E O B R A
90776 | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 180 | 20.46 | 3682.8
90768 | ARQUITETO DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 24 | 59.33 | 1423.92
**Composição baseada nas tabela SINAPI/JUNHO 2018, BASEADA EM EXECUÇÃO CONFORME CRONOGRAMA DE OBRA |  |  |  | TOTAL | 5106.72
COMPOSIÇÃO 002 | PISO TÁTIL - 40x40CM, E=2,5CM, DE ALTA RESISTÊNCIA, PODOTATIL DIRECIONAL E DE ALERTA, ASSENTADA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA |  |  |  | M2
SINAPI/SINFRA ou Cot. De Mercado | COMPONENTES | UN | Quantidade | Custos Unit. (R$) | Custos Total (R$)
M A T E R I A L
00036178 | PISO PODOTATIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALERTA, *40 X 40 X 2,5*CM | UN | 6.25 | 9.14 | 57.12
00000370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (SEM FRETE) | M3 | 0.01 | 56.25 | 0.56
00001379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | KG | 7.5 | 0.51 | 3.82
M Ã O D E O B R A
88260 | CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5 | 17.28 | 8.64
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.6 | 14.24 | 8.54
**Composição baseada nas tabela SINAPI-SETEMBRO/2018 |  |  |  | TOTAL | 78.68
Obs: A cotação esta por m² sendo que 01 peça de 0,40 x 0,40= 0,16m²- Para 1m² de piso são necessárias 6,25 PEÇAS (APROXIMADAMENTE 7 PEÇAS)

## CRON
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Execução de Obras de Urbanização do canteiro central da avenida Fortaleza
LOTE 02 -OBRAS DE CALÇAMENTO E PAISAGISMO
Local da Obra:Nucleo urbano
Coordenadas geograficas da Obra:Latitude 14°48'33.1"S - Longitude 53°36'41.7"O
DATA:30/10/2018 | [5 empty] | B.D.I: 27,63%
Item | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | % | VALOR DO ITEM | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS | 120 DIAS
(R$)
1 | Administração Local | 0.001% | 0
|  |  |  | 25% | 25% | 25% | 25%
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Serviços Preliminares | 9.069% | 22487.59
100%
22487.59
2 | Movimento de Solos | 5.594% | 13873.27
100%
13873.27
3 | Urbanização | 84.96% | 210697.95
|  |  |  | 20% | 30% | 30% | 20%
|  |  |  | 42139.59 | 63209.385 | 63209.385 | 42139.59
4 | Pinturas | 0.3755% | 931.21
[6 empty] | 20% | 80%
[6 empty] | 186.242 | 744.968
TOTAIS MENSAIS |  | 0 | 0 | 78500.45 | 63209.385 | 63395.627 | 42884.558
TOTAIS ACUMULADOS |  | 100% | 247990.02 | 78500.45 | 141709.835 | 205105.462 | 247990.02
RESPONSÁVEL TÉCNICO: GIOVANI BIFF-ARQUITETO E URBANISTA
CAU: 96414-0