## RESUMO
RESUMO DA OBRA
Execução de Obras de Urbanização do Canteiro Central da Avenida Goiás
LOTE 02 -OBRAS DE CALÇAMENTO E PAISAGISMO
Local da Obra: Núcleo urbano Coordenadas geograficas da Obra:Latitude 14°48'21.19"S - Longitude 53°36'34.07"O
DATA:18/09/2019 |  |  | B.D.I: 27,63%
ITEM. | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | % | VALOR DO ITEM
(R$)
1 | Administração Local | 0% | 0
1 | Serviços Preliminares | 3.726% | 20495.8
2 | Demolições e Retirada | 1.224% | 6732.8
2 | Movimento de Solos | 8.25% | 45378.33
3 | Urbanização | 86.36% | 475018.65
4 | Pintura | 0.4408% | 2424.62
TOTAIS ACUMULADOS |  | 100% | 550050.2

## planilha de orçamento
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Execução de Obras de Urbanização do Canteiro Central da Avenida Goiás
LOTE 02 -OBRAS DE CALÇAMENTO E PAISAGISMO
Local da Obra: Núcleo urbano Coordenadas geograficas da Obra:Latitude 14°48'21.19"S - Longitude 53°36'34.07"O
Município: Santo Antonio do Leste - MT | [5 empty] | B.D.I: 27,63% |  | B.D.I: 27,63%
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE MÃO DE OBRA: 86,39% | [7 empty] | B.D.I: 27,63%
Fonte de valores:SINAPI - 07/2019-DESONERADO | [5 empty] | DATA:18/09/2019 |  | Data:17/julho/2017
Item | Descrição | UN | SINAPI | Quant. | VALORES |  |  | 2017-07-17
5ª MEDIÇÃO
[5 empty] | Unitário | Unit. c/ BDI | Valor Total | % | VALOR
[6 empty] | 27.63% |  | C/ BASE SOB REMANECENTE
1.1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA | UN | COMPOSIÇÃO 01 | 0 | 5213.68 | 6654.21 | 0 | 0% | #REF!
TOTAL-----------------» |  |  |  |  | 100% |  | 0 | #REF! | #REF!
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [6 empty] | C/ BASE SOB REMANECENTE
1.1 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | M² | 74209/001 | 2.5 | 500.63 | 638.95 | 1597.37 | 0% | #REF!
1.2 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA | UNID. | COMPOSIÇÃO 01 | 1 | 5417.76 | 6914.68 | 6914.68 | 0% | #REF!
1.3 | EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016 | M² | 93584 | 6 | 538.91 | 687.81 | 4126.86 | 100% | #REF!
1.4 | LOCAÇÃO DE PRAÇAS COM PIQUETES DE MADEIRA | M² | 04175/ORSE | 11224.14 | 0.55 | 0.7 | 7856.89 | 100% | #REF!
TOTAL-----------------» |  |  |  |  | 100% |  | 20495.8 | #REF! | #REF!
2 | DEMOLIÇÕES E RETIRADA
2.1 | REMOÇÃO DE GUIA PRÉ FABRICADA DE CONCRETO | M | COMPOSIÇÃO 02 | 640 | 8.25 | 10.52 | 6732.8 | 0% | #REF!
[5 empty] | 100% |  | 6732.8 | 0% | #REF!
3 | MOVIMENTO DE SOLOS
3.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 | M³ | 93358 | 44.8272 | 58.19 | 74.26 | 3328.86 | 0% | #REF!
3.2 | ESCAVAÇÃO MECÂNICA COM REATERRO E COMPACTAÇÃO DE VALA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA | M³ | 4805758 SICRO (01/19) | 332.08 | 8.41 | 10.73 | 3563.21 | 0% | #REF!
3.3 | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE SOLOS MOLES - DMT DE 2.000 A 2.500 M - CAMINHO DE SERVIÇO EM LEITO NATURAL- COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³ | M³ | 5502909 SICRO (01/19) | 407.86 | 15.17 | 19.36 | 7896.16 | 0% | #REF!
3.4 | PREPARO MANUAL DE TERRENO S/ RASPAGEM SUPERFICIAL | M² | 85422 | 4078.68 | 5.88 | 7.5 | 30590.1 | 0% | #REF!
[5 empty] | 100% |  | 45378.33 | 0% | #REF!
4 | URBANIZAÇÃO
4.1 | PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM ROLO | M² | 85180 | 4078.68 | 14.02 | 17.89 | 72967.58 | 0% | #REF!
4.2 | EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015 | M² | 93679 | 1539.21 | 68.13 | 86.95 | 133834.3 | 0% | #REF!
4.3 | EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015 | M² | 92396 | 1539.21 | 62.36 | 79.59 | 122505.72 | 0% | #REF!
4.4 | PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7CM, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO EM MADEIRA | M² | 68333 | 242.46 | 41.37 | 52.8 | 12801.88 | 0% | #REF!
4.5 | GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 11,5 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_06/201 | M | 94264 | 2988.48 | 25.95 | 33.11 | 98948.57 | 0% | #REF!
4.5 | GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 15 CM BASE X 30 CM ALTURA. AF_06/2016 | M | 94265 | 640 | 30.35 | 38.73 | 24787.2 | 0% | #REF!
4.6 | GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 15 CM BASE X 30 CM ALTURA. AF_06/2016 | M | 94266 | 127.68 | 33.47 | 42.71 | 5453.21 | 0% | #REF!
4.7 | PISO TÁTIL - 40x40CM, E=2,5CM, DE ALTA RESISTÊNCIA, PODOTATIL DIRECIONAL E DE ALERTA, ASSENTADA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA | M² | COMPOSIÇÃO 03 | 38.4 | 75.91 | 96.88 | 3720.19 | 0% | #REF!
TOTAL-----------------» |  |  |  |  | 100% |  | 475018.65 | #REF! | #REF!
5 | PINTURA
5.1 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 (guias do passeio) | M² | 88485 | 642.5232 | 1.57 | 2 | 1285.04 | 0% | #REF!
5.2 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 (guias de contorno do canteiro) | M² | 88485 | 569.79 | 1.57 | 2 | 1139.58 | 0% | #REF!
TOTAL-----------------» |  |  |  |  | 100% |  | 2424.62 | #REF! | #REF!
TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO | [6 empty] | 550050.2 |  | TOTAL ACUM.
IMPORTA O PRESENTE ORÇAMENTO EM R$- QUINHENTOS E CINQUENTA MIL, CINQUENTA REAIS E VINTE CENTAVOS

## COMPOSIÇÃO
COMPOSIÇÕES DE VALORES
OBRA: Execução de Obras de Urbanização do Canteiro Central da Avenida Goiás
LOTE 02 -OBRAS DE CALÇAMENTO E PAISAGISMO
INSUMOS E COMPOSIÇÕES / REF. SINAPI/MT - JULHO/2019 - DESONERADO
COMPOSIÇÃO 001 | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA |  |  |  | M2
SINAPI ou Cot. De Mercado | COMPONENTES | UN | Quantidade | Custos Unit. (R$) | Custos Total (R$)
M Ã O D E O B R A
90776 | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 180 | 22.22 | 3999.6
90768 | ARQUITETO DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 24 | 59.09 | 1418.16
**Composição baseada nas tabela SINAPI/JUNHO 2018, BASEADA EM EXECUÇÃO CONFORME CRONOGRAMA DE OBRA |  |  |  | TOTAL | 5417.76
COMPOSIÇÃO 002 | REMOÇÃO DE GUIA PRÉ FABRICADA DE CONCRETO |  |  |  | M2
SINAPI/SINFRA ou Cot. De Mercado | COMPONENTES | UN | Quantidade | Custos Unit. (R$) | Custos Total (R$)
M Ã O D E O B R A
88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.05 | 18.18 | 0.9
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5 | 14.71 | 7.35
**Composição baseada nas tabela TCPO 13- 02225.8.3.1 UNIDADE M |  |  |  | TOTAL | 8.25
COMPOSIÇÃO 003 | PISO TÁTIL - 40x40CM, E=2,5CM, DE ALTA RESISTÊNCIA, PODOTATIL DIRECIONAL E DE ALERTA, ASSENTADA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA |  |  |  | M2
SINAPI/SINFRA ou Cot. De Mercado | COMPONENTES | UN | Quantidade | Custos Unit. (R$) | Custos Total (R$)
M A T E R I A L
00036178 | PISO PODOTATIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALERTA, *40 X 40 X 2,5*CM | UN | 6.25 | 8.64 | 54
00000370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (SEM FRETE) | M3 | 0.01 | 61.25 | 0.61
00001379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | KG | 7.5 | 0.47 | 3.52
M Ã O D E O B R A
88260 | CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5 | 17.92 | 8.96
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.6 | 14.71 | 8.82
**Composição baseada nas tabela SINAPI-SETEMBRO/2018 |  |  |  | TOTAL | 75.91
Obs: A cotação esta por m² sendo que 01 peça de 0,40 x 0,40= 0,16m²- Para 1m² de piso são necessárias 6,25 PEÇAS (APROXIMADAMENTE 7 PEÇAS)

## CRON
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Execução de Obras de Urbanização do Canteiro Central da Avenida Goiás
LOTE 02 -OBRAS DE CALÇAMENTO E PAISAGISMO
Local da Obra:Núcleo urbano
Coordenadas geograficas da Obra:Latitude 14°48'21.19"S - Longitude 53°36'34.07"O
DATA:18/09/2019 | [5 empty] | B.D.I: 27,63%
Item | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | % | VALOR DO ITEM | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS | 120 DIAS
(R$)
1 | Administração Local | 0.001% | 0
|  |  |  | 25% | 25% | 25% | 25%
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Serviços Preliminares | 3.727% | 20495.8
100%
20495.8
2 | Demolições e Retirada | 1.224% | 6732.8
100%
6732.8
3 | Movimento de Solos | 8.25% | 45378.33
100%
45378.33
4 | Urbanização | 86.36% | 475018.65
|  |  |  | 20% | 30% | 30% | 20%
|  |  |  | 95003.73 | 142505.595 | 142505.595 | 95003.73
5 | Pinturas | 0.4408% | 2424.62
[6 empty] | 20% | 80%
[6 empty] | 484.924 | 1939.696
TOTAIS MENSAIS |  | 0 | 0 | 167610.66 | 142505.595 | 142990.519 | 96943.426
TOTAIS ACUMULADOS |  | 100% | 550050.2 | 167610.66 | 310116.255 | 453106.774 | 550050.2
RESPONSÁVEL TÉCNICO: AMINADALB A. SOUZA JR. - ENGENHEIRO CIVIL
CREA-MT: 015706/D