## Orçamento
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Reforma da Praça Vanildo Cordeiro de Souza
Praça Vanildo Cordeiro de Souza - Centro Coordenadas Geográficas da Obra: Latitude 14°48'13.50"S - Longitude 53°36'35.40"O
Santo Antonio do Leste - MT | [5 empty] | B.D.I: 27,63% |  | B.D.I: 27,63%
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE MÃO DE OBRA: 86,39% | [7 empty] | B.D.I: 27,63%
Fonte de valores: SINAPI - 09/2019-DESONERADO | [5 empty] | DATA:08/11/2019 |  | Data:17/julho/2017
Item | Descrição | UN | SINAPI | Quant. | VALORES |  |  | 2017-07-17
5ª MEDIÇÃO
[5 empty] | Unitário | Unit. c/ BDI | Valor Total | % | VALOR
1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  |  |  |  | 27.63% |  | C/ BASE SOB REMANECENTE
1.1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA | UN | COMPOSIÇÃO 01 | 1 | 5481.2 | 6995.65 | 6995.65 | 0% | #REF! | 1.745%
TOTAL-----------------» |  |  |  |  | 100% |  | 6995.65 | #REF! | #REF! | 1.745%
2 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [6 empty] | C/ BASE SOB REMANECENTE |  | 0%
2.1 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | M² | 74209/001 | 3.12 | 375.8 | 479.63 | 1496.44 | 0% | #REF! | 0.3733%
2.2 | TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E= 6MM, COM PINTURA A CAL E REAPROVEITAMENTO DE 2X | M² | 74220/001 | 682.88 | 50.5 | 64.45 | 44011.61 |  |  | 10.98%
2.3 | EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016 | M² | 93584 | 6 | 556.23 | 709.91 | 4259.46 | 100% | #REF! | 1.063%
TOTAL-----------------» |  |  |  |  | 100% |  | 49767.51 | #REF! | #REF! | 12.42%
3 | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS | [8 empty] | 0%
3.1 | DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO COM UTILIZAÇÃO DE MARTELETE ROMPEDOR | M³ | SAL DEM 01 | 35.24 | 273.59 | 349.18 | 12305.1 | 0% | #REF! | 3.07%
3.2 | CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 | M³ | 72898 | 35.24 | 3.87 | 4.93 | 173.73 |  |  | 0.04334%
3.3 | TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 0,5 A 1,0 KM | M³ | 72900 | 35.24 | 6.22 | 7.93 | 279.45 |  |  | 0.06971%
3.4 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 | M³ | 93358 | 9.7 | 58.19 | 74.26 | 720.32 |  |  | 0.1797%
TOTAL-----------------» |  |  |  |  | 100% |  | 13478.6 | 0% | #REF! | 3.362%
4 | FUNDAÇÃO | [8 empty] | 0%
4.1 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) -PREPARO MECÂNICO COM BETÔNEIRA 400 L. AF_07/2016 | M³ | 94962 | 0.3 | 244.24 | 311.72 | 93.51 |  |  | 0.02333%
4.2 | CONCRETO FCK=25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)-PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L. AF_07/2016 | M³ | 94965 | 2.2 | 308.96 | 394.32 | 867.5 |  |  | 0.2164%
4.3 | LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES | M³ | 74157/004 | 2.2 | 96.58 | 123.26 | 271.17 |  |  | 0.06765%
4.4 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25M², PÉ DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES AF_12/2015 | M² | 92422 | 18.5 | 50.01 | 63.82 | 1180.67 |  |  | 0.2945%
4.5 | AMARÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0MM-MONTAGEM AF_06/2017 | KG | 96543 | 28.5 | 11.74 | 14.98 | 426.93 |  |  | 0.1065%
4.6 | AMARÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0MM-MONTAGEM AF_06/2017 | KG | 96546 | 76 | 8.07 | 10.29 | 782.04 |  |  | 0.1951%
TOTAL-----------------» |  |  |  |  | 100% |  | 3621.82 |  |  | 0.9035%
5 | ESTRUTURA | [8 empty] | 0%
5.1 | CONCRETO FCK=25MPA, TRAÇO 1: 2,3 :2, 7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)-PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L. AF_07/2016 | M³ | 94965 | 3.05 | 308.96 | 394.32 | 1202.67 |  |  | 0.3%
5.2 | LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES | M³ | 74157/004 | 3.05 | 96.58 | 123.26 | 375.94 |  |  | 0.09378%
5.3 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25M², PÉ DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES AF_12/2015 | M² | 92422 | 44 | 50.01 | 63.82 | 2808.08 |  |  | 0.7005%
5.4 | AMARÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0MM- MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 92775 | 235 | 11.79 | 15.04 | 3534.4 |  |  | 0.8817%
5.5 | AMARÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0MM- MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 92778 | 52 | 8.02 | 10.23 | 531.96 |  |  | 0.1327%
TOTAL-----------------» |  |  |  |  | 100% |  | 8453.05 |  |  | 2.109%
6 | IMPERMEABILIZAÇÃO | [8 empty] | 0%
6.1 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMÃOS. | M² | 74106/001 | 174.1 | 8.64 | 11.02 | 1918.58 |  |  | 0.4786%
TOTAL-----------------» |  |  |  |  | 100% |  | 1918.58 |  |  | 0.4786%
7 | LAJES | [8 empty] | 0%
7.1 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA COM ÁREA MÉDIA MAIOR QUE 20 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 | M² | 92510 | 47 | 34.06 | 43.47 | 2043.09 |  |  | 0.5097%
7.2 | CONCRETAGEM DE EDIFICAÇÕES (PAREDES E LAJES) FEITAS COM SISTEMA DE FÔRMAS MANUSEÁVEIS, COM CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK 20 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2015 | M³ | 90861 | 3.76 | 450.72 | 575.25 | 2162.94 |  |  | 0.5396%
7.3 | ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 92786 | 430 | 8.89 | 11.34 | 4876.2 |  |  | 1.216%
7.4 | ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 92784 | 168 | 10.12 | 12.91 | 2168.88 |  |  | 0.5411%
7.5 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015 | M² | 90406 | 47 | 30.72 | 39.2 | 1842.4 |  |  | 0.4596%
7.6 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M² | 88486 | 47 | 9.5 | 12.12 | 569.64 |  |  | 0.1421%
TOTAL-----------------» |  |  |  |  | 100% |  | 13663.15 |  |  | 3.408%
8 | ALVENARIA | [8 empty] | 0%
8.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | M² | 87501 | 44.8 | 108.75 | 138.79 | 6217.79 |  |  | 1.551%
8.2 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DECONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COMPREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | M² | 87894 | 89.6 | 4.47 | 5.7 | 510.72 |  |  | 0.1274%
8.3 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M² | 87529 | 89.6 | 23.16 | 29.55 | 2647.68 |  |  | 0.6605%
8.4 | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014 | M² | 88415 | 89.6 | 1.86 | 2.37 | 212.35 |  |  | 0.05297%
8.5 | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA DEMÃO. AF_05/2017 | M² | 96130 | 89.6 | 13.75 | 17.54 | 1571.58 |  |  | 0.3921%
8.6 | APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_11/2016 | M² | 95626 | 89.6 | 11.61 | 14.81 | 1326.97 |  |  | 0.331%
TOTAL-----------------» |  |  |  |  | 100% |  | 12487.09 |  |  | 3.115%
9 | PAVIMENTAÇÃO | [8 empty] | 0%
9.1 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADOIN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016 | M² | 94992 | 1694 | 57.98 | 73.99 | 125339.06 | 0% | #REF! | 31.27%
9.2 | PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, NA COR NATURAL, P/ DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSÕES 40X40CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE | M² | SAL PAV 01 | 148.38 | 88.97 | 113.55 | 16848.54 | 0% | #REF! | 4.203%
9.3 | RAMPA PADRÃO PARA ACESSO DE DEFICIENTES A PASSEIO PÚBLICO, EM CONCRETO SIMPLES FCK=25MPA, DESEMPOLADA, COM PINTURA INDICATIVA EM NOVACOR, 02 DEMÃOS | UN | SAL PAV 02 | 12 | 233.73 | 298.3 | 3579.6 | 0% | #REF! | 0.893%
9.4 | ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACICO 5X10X20CM 1/2 VEZ (ESPESSURA 10CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA) | M² | 72132 | 7.2 | 63.08 | 80.5 | 579.6 |  |  | 0.1446%
TOTAL-----------------» |  |  |  |  | 100% |  | 146346.8 | 0% | #REF!
10 | PINTURA
10.1 | PINTURA ACRILICA PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM PISO CIMENTADO | M² | 84665 | 43.72 | 16.98 | 21.67 | 947.41 | 0% | #REF! | 0.2363%
10.2 | CAIAÇÃO EM MEIO FIO | M² | 83693 | 307.58 | 3.27 | 4.17 | 1282.6 | 0% | #REF! | 0.32%
10.3 | PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS | M² | 74245/001 | 4585.36 | 12.53 | 15.99 | 73319.9 |  |  | 18.29%
10.4 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M² | 88487 | 146.68 | 8.51 | 10.86 | 1592.94 |  |  | 0.3974%
10.5 | PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA | M² | 73924/003 | 9.24 | 22.83 | 29.13 | 269.16 |  |  | 0.06715%
TOTAL-----------------» |  |  |  |  | 100% |  | 77412.01 | #REF! | #REF!
11 | ESQUADRIAS
11.1 | VIDRO FANTASIA TIPO CANELADO, ESPESSURA 4MM | M² | 72122 | 5.1 | 111.07 | 141.75 | 722.92
TOTAL-----------------» |  |  |  |  | 100% |  | 722.92
12 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
12.1 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3/4 ", SEM LUVA | M | 2674 | 480 | 2.49 | 3.17 | 1521.6 | 0% | #REF! | 0.3796%
12.2 | LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA ELETRODUTO | UN | 1891 | 126 | 0.84 | 1.07 | 134.82 | 0% | #REF! | 0.03363%
12.3 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 91926 | 980 | 2.51 | 3.2 | 3136 |  |  | 0.7823%
12.4 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | UN | 93661 | 1 | 43.88 | 56 | 56 |  |  | 0.01397%
12.5 | CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA | UN | 83446 | 18 | 148.58 | 189.63 | 3413.34 |  |  | 0.8515%
12.6 | LUMINÁRIA DECORATIVA SIMPLES EXTERNA, REF.CW-200/3, C/CHAPEU REFLETOR EM ALUMINIO, PINTADO EM EPOXI, C/DIFUSOR ACRÍLICO LEITOSO, INCLUSIVE POSTE GALV. RETO H=3,00M, INCLUSIVE LÂMPADA MISTA 160W. (LUMINANCE/TECNOLUX OU SIMILAR) | UN | SAL ELE 01 | 20 | 1012.3 | 1291.99 | 25839.8 |  |  | 6.446%
12.7 | Luminária para iluminação pública com 04 pétalas, da Lustres Projeto ref. DP-2384-01 ou similar, c/lâmpada vapor de sódio 250w, c/ acessórios, incluindo poste circular de concreto de 9m | UN | SAL ELE 02 | 2 | 4957.65 | 6327.44 | 12654.88
TOTAL-----------------» |  |  |  |  | 100% |  | 46756.44
13 | URBANIZAÇÃO E SERVIÇOS COMPLEMENTARES
13.1 | CONJUNTO DE 03 LIXEIRAS EM FIBRA DE VIDRO, COM CAPACIDADE 20L CADA, COM TAMPA VAI E VEM | UN | SAL URB 01 | 13 | 392.02 | 500.33 | 6504.29 |  |  | 1.623%
13.2 | CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M.AF_05/2018 | UN | 98529 | 3 | 49.86 | 63.63 | 190.89 | 0% | #REF! | 0.04762%
13.3 | PLACA DE SINALIZAÇÃO, DIM.: 60 X 80 CM, - "ESTACIONAMENTO RESERVADO - DEFICIENTE/IDOSOS", INCLUSO BARROTE PARA FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 12507/ORSE | 12 | 163.83 | 209.09 | 2509.08 |  |  | 0.6259%
13.4 | REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M.AF_05/2018 | UN | 98526 | 3 | 52.64 | 67.18 | 201.54 |  |  | 0.05028%
TOTAL-----------------» |  |  |  |  | 100% |  | 9405.8 | #REF! | #REF!
14 | SERVIÇOS FINAIS
14.1 | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 | M² | 99814 | 5850.35 | 1.32 | 1.68 | 9828.58 | 0% | #REF! | 2.452%
TOTAL-----------------» |  |  |  |  | 100% |  | 9828.58 | #REF! | #REF!
TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO | [6 empty] | 400858 |  | TOTAL ACUM.
IMPORTA O PRESENTE ORÇAMENTO EM R$ 400.858,00 - QUATROCENTOS MIL, OITOCENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS E ZERO CENTAVOS

## RESUMO
RESUMO DA OBRA
Reforma da Praça Vanildo Cordeiro de Souza
Praça Vanildo Cordeiro de Souza - Centro Coordenadas Geográficas da Obra: Latitude 14°48'13.50"S - Longitude 53°36'35.40"O
DATA:08/11/2019 |  |  | B.D.I: 27,63%
ITEM. | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | % | VALOR DO ITEM
(R$)
1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 1.754% | 6995.65
2 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 12.48% | 49767.51
0%
3 | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS |  | 13478.6
4 | FUNDAÇÃO | 0.9083% | 3621.82
5 | ESTRUTURA | 1.727% | 6885.36
6 | IMPERMEABILIZAÇÃO | 0.4811% | 1918.58
7 | LAJES | 3.296% | 13141.45
| ALVENARIA | 3.131% | 12487.09
8
9 | PAVIMENTAÇÃO | 36.7% | 146346.8
10 | PINTURA | 19.41% | 77412.01
11 | ESQUADRIAS | 0.1813% | 722.92
12 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 11.73% | 46756.44
13 | URBANIZAÇÃO E SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 2.359% | 9405.8
14 | SERVIÇOS FINAIS | 2.465% | 9828.58
TOTAIS ACUMULADOS |  | 100% | 398768.61

## CRON
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Reforma da Praça Vanildo Cordeiro de Souza
Praça Vanildo Cordeiro de Souza - Centro Coordenadas Geográficas da Obra: Latitude 14°48'13.50"S - Longitude 53°36'35.40"O
DATA:08/11/2019 | [5 empty] | B.D.I: 27,63%
Item | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | % | VALOR DO ITEM | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS | 120 DIAS
(R$)
1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 1.755% | 6995.65
|  |  |  | 25% | 25% | 25% | 25%
|  |  |  | 1748.9125 | 1748.9125 | 1748.9125 | 1748.9125
2 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 12.48% | 49767.51
100%
49767.51
3 | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS | 3.38% | 13478.6
100%
13478.6
4 | FUNDAÇÃO | 0.9083% | 3621.82
100%
3621.82
5 | ESTRUTURA | 1.727% | 6885.36
100%
6885.36
6 | IMPERMEABILIZAÇÃO | 0.4811% | 1918.58
100%
1918.58
7 | LAJES | 3.296% | 13141.45
100%
13141.45
8 | ALVENARIA | 3.131% | 12487.09
100%
12487.09
9 | PAVIMENTAÇÃO | 36.7% | 146346.8
100%
146346.8
10 | PINTURA | 19.41% | 77412.01
[6 empty] | 50% | 50%
[6 empty] | 38706.005 | 38706.005
11 | ESQUADRIAS | 0.1813% | 722.92
100%
722.92
12 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 11.73% | 46756.44
100%
46756.44
13 | URBANIZAÇÃO E SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 2.359% | 9405.8
100%
9405.8
14 | SERVIÇOS FINAIS | 2.465% | 9828.58
100%
9828.58
TOTAIS MENSAIS |  | 0 | 0 | 90562.2325 | 160582.8025 | 41177.8375 | 106445.7375
TOTAIS ACUMULADOS |  | 100% | 398768.61 | 90562.2325 | 251145.035 | 292322.8725 | 398768.61
RESPONSÁVEL TÉCNICO: JOÃO PAULO CAMARGO
CREA 121744373-8

## ENCARGOS
PLANILHA DE ENCARGOS SOCIAIS SOBRE MÃO DE OBRA
Reforma da Praça Vanildo Cordeiro de Souza
Local da Obra: Jardim Bem Viver Coord. geograficas da Obra: Lat. 14°47'58.4"S - Long. 53°36'56.4"O
Município: Santo Antonio do Leste - MT
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE MÃO DE OBRA: 88,80%
Fonte de Referência:Caixa Econômica Federal Data: 08/11/2019
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | COM DESONERAÇÃO |  | SEM DESONERAÇÃO
|  | HORISTA | MENSALISTA | HORISTA | MENSALISTA
|  | % | % | % | %
GRUPO A
A1 | INSS | 0% | 0% | 20% | 20%
A2 | SESI | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5%
A3 | SENAI | 1% | 1% | 1% | 1%
A4 | INCRA | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2%
A5 | SEBRAE | 0.6% | 0.6% | 0.6% | 0.6%
A6 | Salário Educação | 2.5% | 2.5% | 2.5% | 2.5%
A7 | Seguro Contra Acidentes de Trabalho | 3% | 3% | 3% | 3%
A8 | FGTS | 8% | 8% | 8% | 8%
A9 | SECONCI | 0% | 0% | 0% | 0%
A | Total | 16.8% | 16.8% | 36.8% | 36.8%
GRUPO B
B1 | Repouso Semanal Remunerado | 17.77% | Não incide | 17.77% | Não incide
B2 | Feriados | 3.67% | Não incide | 3.67% | Não incide
B3 | Auxílio - Enfermidade | 0.92% | 0.7% | 0.92% | 0.7%
B4 | 13º Salário | 11.03% | 8.33% | 11.03% | 8.33%
B5 | Licença Paternidade | 0.07% | 0.05% | 0.07% | 0.05%
B6 | Faltas Justificadas | 0.74% | 0.56% | 0.74% | 0.56%
B7 | Dias de Chuvas | 1.1% | Não incide | 1.1% | Não incide
B8 | Auxílio Acidente de Trabalho | 0.11% | 0.08% | 0.11% | 0.08%
B9 | Férias Gozadas | 13.2% | 9.97% | 13.2% | 9.97%
B10 | Salário Maternidade | 0.03% | 0.02% | 0.03% | 0.02%
B | Total | 48.64% | 19.71% | 48.64% | 19.71%
GRUPO C
C1 | Aviso Prévio Indenizado | 7.94% | 6% | 7.94% | 6%
C2 | Aviso Prévio Trabalhado | 0.19% | 0.14% | 0.19% | 0.14%
C3 | Férias Indenizadas | 0.89% | 0.67% | 0.89% | 0.67%
C4 | Depósito Recisão Sem Justa Causa | 4.83% | 3.65% | 4.83% | 3.65%
C5 | Indenização Adicional | 0.67% | 0.5% | 0.67% | 0.5%
C | Total | 14.52% | 10.96% | 14.52% | 10.96%
GRUPO D
D1 | Reincidência de Grupo A sobre Grupo B | 8.17% | 3.31% | 17.9% | 7.25%
D2 | Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado | 0.67% | 0.5% | 0.71% | 0.53%
D | Total | 8.84% | 3.81% | 18.61% | 7.78%
TOTAL(A+B+C+D) |  | 88.8% | 51.28% | 118.6% | 75.25%
Fonte: Informação Dias de Chuva - INMET

## BDI
GOVERNO MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE - MT Composição da Parcela de BDI - Obras e Serviços Referência 09/19
Reforma da Praça Vanildo Cordeiro de Souza
Itens relativos à Administração da Obra | %
AC - Administração Central | 4%
DF - Custos Financeiros | 1.23%
R - Riscos | 1.27%
S - Seguros | 0.8%
G - Garantias | 0%
Sub-total | 7.3%
Lucro | %
L - Lucro/Remuneração | 7.4%
Sub-total | 7.4%
I - Taxas e Impostos | %
PIS | 0.65%
COFINS | 3%
ISSQN | 1.5%
Contribuição Previdenciária - Lei N°12.546/13 | 4.5%
Sub-total | 9.65% | 0.27637 | 100 | 27.6374
BDI= | 27.63%
Nota técnica: O ISSQN de 2,5% esta baseado sobre 60% conforme Lei Municipal n°114/03

## Memória de Cálculo (hidden)
Placa de Obra | h | c | área
| 1.25 | 2.5 | 3.12
Tapume | quadra 80x80
descontar 1,20 de passeio
| perímetro | 77.6 | 4 | 310.4
| altura |  |  | 2.2
|  | área total |  | 682.88
| comprimento a demolir |  | 61.92 | volume a demolir |  | 1.7709
Guia Calçada | comprimento |  | 394.04
| largura | 0.13 | 51.22
| altura | 0.22 | 86.68
| área total |  | 137.9
307.58
Guia Jardim | comprimento |  | 771.31
| largura | 0.1 | 77.13
| altura | 0.12 | 92.55
| área total |  | 169.68
| volume | 0
Volume do piso de concreto a demolir | Area | 160
| espessura | 0.07
| volume | 11.2
Volume a demolir | 23.3575
Área de piso a executar
| area piso novo da praça | 311.44
| area estacionamento | 1024.57
| area piso a refazer | 160
|  | 1496.01 | volume | 89.7606
Area de pintura de piso cimentado | 4387.36
Guias a demolir | Linear | 61.92
| Volume | 1.8576
guia jardim a recuperar | linear | 60
| altura | 0.12
| area | 7.2
piso tatil | area | 148.38
| volume | 10.3866
Palco e WCs
Paredes | 132.081
Piso palco | 197.73
Cobertura WCs | 34.49
Escavação para eletrodutos | 430.94
| corte 15x15 | 9.6961
Janelas | qntd
120x60 | 5
vidro a relocar
2.5

## Composições
SAL DEM 01 | Demolição de concreto armado com utilização de martelete rompedor |  |  |  | M3
SINAPI/SINFRA ou Cot. De Mercado | COMPONENTES | UN | Quantidade | Custos Unit. (R$) | Custos Total (R$)
M A T E R I A L
92966 | MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - MANU | H | 15 | 14.57 | 218.55
5797 | COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 189 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 63 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2015 | H | 5 | 2.92 | 14.6
26022 | PONTEIRO PARA MARTELO ROMPEDOR, DIAMETRO = *28* MM, COMPRIMENTO = *520* MM, ENCAIXE SEXTAVADO | UN | 0.075 | 175.65 | 13.17
M Ã O D E O B R A
88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.5 | 18.18 | 27.27
*Composição TCPO13 - Item 02220.8.4.1 |  |  |  | TOTAL | 273.59
SAL PAV 01 | Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, na cor natural, p/deficientes visuais, dimensões 40x40cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base |  |  |  | M2
SINAPI/SINFRA ou Cot. De Mercado | COMPONENTES | UN | Quantidade | Custos Unit. (R$) | Custos Total (R$)
M A T E R I A L
34357 | REJUNTE COLORIDO, CIMENTICIO | KG | 0.33 | 3.75 | 1.23
34353 | ARGAMASSA COLANTE AC-II | KG | 4 | 1.18 | 4.72
36178 | PISO PODOTATIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALERTA, *40 X 40 X 2,5* CM | UN | 6.56 | 8.58 | 56.28
M Ã O D E O B R A
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.2 | 14.71 | 17.65
88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5 | 18.18 | 9.09
*Composição 12039/ORSE - set/2019 |  |  |  | TOTAL | 88.97
SAL PAV 02 | Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto simples Fck=25MPa, desempolada, com pintura indicativa em novacor, 02 demãos |  |  |  | UN
SINAPI/SINFRA ou Cot. De Mercado | COMPONENTES | UN | Quantidade | Custos Unit. (R$) | Custos Total (R$)
M A T E R I A L
1527 | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | M3 | 0.26 | 385.81 | 100.31
74245/001 | PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS | M2 | 1.2 | 12.53 | 15.03
40780 | REGULARIZAÇÃO DE SUPERFICIE DE CONCRETO APARENTE | M2 | 2.64 | 8.67 | 22.88
93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 | M3 | 0.4 | 58.19 | 23.27
79482 | ATERRO COM AREIA COM ADENSAMENTO HIDRAULICO | M3 | 0.4 | 64.34 | 25.73
SAL DEM 01 | DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO COM UTILIZAÇÃO DE MARTELETE ROMPEDOR | M3 | 0.17 | 273.59 | 46.51
*Composição 12214/ORSE - jul/2019 |  |  |  | TOTAL | 233.73
SALURB 01 | Conjunto com 03 lixeiras em fibra de vidro, com capacidade 20l cada, com tampa vai e vem |  |  |  | M
SINAPI/SINFRA ou Cot. De Mercado | COMPONENTES | UN | Quantidade | Custos Unit. (R$) | Custos Total (R$)
M A T E R I A L
09676/ORSE | CONJUNTO DE 03 LIXEIRAS EM FIBRA DE VIDRO, COM CAPACIDADE 20L CADA, COM TAMPA VAI E VEM | UN | 1 | 376.89 | 376.89
94963 | CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | M3 | 0.016 | 271.35 | 4.34
93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 | M3 | 0.016 | 58.19 | 0.93
M Ã O D E O B R A
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3 | 14.71 | 4.41
88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3 | 18.18 | 5.45
*Composição 09367/ORSE - jul/2019 |  |  |  | TOTAL | 392.02
SAL ELE 01 | Luminária decorativa simples externa, ref.CW-200/3, c/chapeu refletor em aluminio, pintado em epoxi, c/difusor acrílico leitoso, inclusive poste galv. reto h=3,00m, inclusive lâmpada mista 250w. (Luminance/Tecnolux ou similar) |  |  |  | UN
SINAPI/SINFRA ou Cot. De Mercado | COMPONENTES | UN | Quantidade | Custos Unit. (R$) | Custos Total (R$)
M A T E R I A L
09494/ORSE | Luminária decorativa externa, ref.CW-200/3, c/difusor em acrilico leitoso com chapeu refletor em aluminio pintado em epoxi (Luminance/Tecnolux ou similar) | UN | 1 | 647.66 | 647.66
09495/ORSE | Poste decorativo reto, h=3,00m, em ferro galvanizado inclusive base (Luminance/Tecnolux ou similar) | UN | 1 | 300.15 | 300.15
3755 | Lampada de luz mista 160 w, base e27 (220 v) | UN | 1 | 14.16 | 14.16
M Ã O D E O B R A
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.5 | 14.71 | 22.06
88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.5 | 18.85 | 28.27
*Composição 09209/ORSE - set/2019 |  |  |  | TOTAL | 1012.3
SAL ELE 02 | Luminária decorativa simples externa, ref.CW-200/3, c/chapeu refletor em aluminio, pintado em epoxi, c/difusor acrílico leitoso, inclusive poste galv. reto h=3,00m, inclusive lâmpada mista 250w. (Luminance/Tecnolux ou similar) |  |  |  | UN
SINAPI/SINFRA ou Cot. De Mercado | COMPONENTES | UN | Quantidade | Custos Unit. (R$) | Custos Total (R$)
M A T E R I A L
09494/ORSE | Guindaste koehring bantan es-488 telekruiser 16 ton ou equivalente | H | 1.22 | 174.97 | 213.46
02472/ORSE | Luminária c/ 4 pétalas p/iluminação pública, em alumínio injetado cinza, refletor alumínio anodizado e difusor em vidro temperado, da Lustres Projeto DP-2384-01 (ou similar), inclusive adaptador | UN | 1 | 3097.25 | 3097.25
09157/ORSE | Reator p/ lampada vapor de sodio 250w uso ext | UN | 4 | 119.11 | 476.44
01082/SINAPI | Ignitor para lampada de vapor de sodio / vapor metalico ate400 w, tensao de pulso entre 580 a 750 v | UN | 4 | 24.19 | 96.76
03757/SINAPI | Lampada vapor de sodio ovoide 250 w (base e40) | UN | 4 | 39.15 | 156.6
03757/SINAPI | Poste de concreto circular, 400 kg, h = 9 m (nbr 8451) | UN | 1 | 750.85 | 750.85
M Ã O D E O B R A
03098/ORSE | Equipe de instalação elétrica | H | 3 | 55.43 | 166.29
*Composição 08887/ORSE - set/2019 |  |  |  | TOTAL | 4957.65

## COMPOSIÇÃO
COMPOSIÇÕES DE VALORES
OBRA: REFORMA DA PRAÇA VANILDO CORDEIRO DE SOUZA
INSUMOS E COMPOSIÇÕES / REF. SINAPI/MT - SETEMBRO/2019
COMPOSIÇÃO 001 | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA |  |  |  | M2
SINAPI ou Cot. De Mercado | COMPONENTES | UN | Quantidade | Custos Unit. (R$) | Custos Total (R$)
M Ã O D E O B R A
90776 | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 160 | 22.22 | 3555.2
90777 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 24 | 80.25 | 1926
**Composição baseada nas tabela SINAPI/JUNHO 2018, BASEADA EM EXECUÇÃO CONFORME CRONOGRAMA DE OBRA |  |  |  | TOTAL | 5481.2