## Orçamento
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Execução de obra de remoção e instalação de rede elétrica de MT e BT
Avenida Brasil - Centro Coordenadas Geográficas da Obra: Latitude 14°48'06.4"S - Longitude 53°36'39.8"O
Santo Antonio do Leste - MT | [5 empty] | B.D.I: 27,63% |  | B.D.I: 27,63%
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE MÃO DE OBRA: 84,98% | [7 empty] | B.D.I: 27,63%
Fonte de valores: Cotação | [5 empty] | DATA:27/02/2020 |  | Data:17/julho/2017
Item | Descrição | UN | Cotação | Quant. | VALORES |  |  | 2017-07-17
5ª MEDIÇÃO
[5 empty] | Unitário | Unit. c/ BDI | Valor Total | % | VALOR
1 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  |  |  | 27.63% |  | C/ BASE SOB REMANECENTE
1.1 | Placa de obra em chapa de aço galvanizado | m² | COMPOSIÇÃO 01 | 6 | 572.52 | 730.7 | 4384.2 | 0% | #REF! | 3.78%
1.2 | Mobilização e desmobilização de equipamentos (inclusive caminhão guidauto) em distância de 120km | h | COMPOSIÇÃO 01 | 4 | 290.76 | 371.09 | 1484.36 |  |  | 1.28%
1.3 | Estadia de equipes e equipamentos (refrência, aluguel de container) | mês | COMPOSIÇÃO 01 | 1 | 775 | 989.13 | 989.13 |  |  | 0.8528%
1.4 | Administração local | mês | COMPOSIÇÃO 01 | 1 | 9749.65 | 12443.47 | 12443.47 |  |  | 10.73%
1.5 | Serviços de mão de obra de eletricistas auxiliares e equipamentos | mês | COMPOSIÇÃO 01 | 1 | 24350 | 31077.9 | 31077.9 |  |  | 26.79%
TOTAL-----------------» |  |  |  |  | 100% |  | 50379.06 | #REF! | #REF!
2 | MATERIAIS | [6 empty] | C/ BASE SOB REMANECENTE
2.1 | Alça pré-formada serviço aço 10 mm² | pç | 74209/001 | 29 | 5.58 | 7.12 | 206.48 | 0% | #REF! | 0.178%
2.2 | Alça pré-formada distribuição para cabo CA ou CAA 2 AWG | pç | 74220/001 | 51 | 12.02 | 15.34 | 782.34 |  |  | 0.6745%
2.3 | Alça pré-formada distribuição para cabo CA ou CAA 1/0 AWG | pç | 93584 | 1 | 17.6 | 22.46 | 22.46 | 100% | #REF! | 0.01936%
2.4 | Arruela quadrada | pç | 74209/001 | 173 | 3 | 3.82 | 660.86 | #REF! | #REF! | 0.5698%
2.5 | Arruela espaçadora | pç | 74220/001 | 4 | 9.76 | 12.45 | 49.8 |  |  | 0.04294%
2.6 | Armação secundária 1 estribo - zincada | pç | 93584 | 5 | 23.51 | 30 | 150 | 0% | #REF! | 0.1293%
2.7 | Armação secundária 2 estribo - zincada | pç | 74209/001 | 18 | 49.49 | 63.16 | 1136.88 |  |  | 0.9802%
2.8 | Cartucho para conector cunha - (azul) | pç | 74220/001 | 7 | 1.73 | 2.2 | 15.4 |  |  | 0.01328%
2.9 | Cartucho para conector cunha - (vermelho) | pç | 93584 | 19 | 2.91 | 3.71 | 70.49 |  |  | 0.06077%
2.10 | Chave fusível religadora - tipo C - 36,2 kV 2kA | pç | 74209/001 | 3 | 790.5 | 1008.91 | 3026.73 | 0% | #REF! | 2.61%
2.11 | Cimento (saco com 50kg) | UN | 74220/001 | 7 | 34.87 | 44.5 | 311.5 |  |  | 0.2686%
2.12 | Cinta circular de Ø 200 mm | pç | 93584 | 3 | 49.75 | 63.49 | 190.47 |  |  | 0.1642%
2.13 | Cinta circular de Ø 210 mm | pç | 74209/001 | 6 | 59.67 | 76.15 | 456.9 |  |  | 0.3939%
2.14 | Cinta circular de Ø 220 mm | pç | 74220/001 | 3 | 65.41 | 83.48 | 250.44 |  |  | 0.2159%
2.15 | Cinta circular de Ø 250 mm | pç | 93584 | 4 | 75.17 | 95.93 | 383.72 |  |  | 0.3308%
2.16 | Conector derivação cunha tipo estribo normal - 2-4 (vermelho) | pç | 74209/001 | 3 | 16.3 | 20.8 | 62.4 |  |  | 0.0538%
2.17 | Conector derivação para linha viva - 6-250 | pç | 74220/001 | 3 | 65.41 | 83.48 | 250.44 |  |  | 0.2159%
2.18 | Conector cunha alumínio 10,11 mm / 8,38 mm VM (CADC-101 - INTELLI) | pç | 93584 | 19 | 25.06 | 31.98 | 607.62 |  |  | 0.5239%
2.19 | Conector cunha alumínio 14,53 mm / 11,79 mm VM (CADC-351 - INTELLI) | pç | 74209/001 | 1 | 25.76 | 32.87 | 32.87 |  |  | 0.02834%
2.20 | Conector cunha aluminio 336,4 MCM / 2AWG AM (CADC-407 - INTELLI) | pç | 74220/001 | 6 | 34.56 | 44.1 | 264.6 |  |  | 0.2281%
2.21 | Conector cunha tipo I | pç | 93584 | 20 | 7.37 | 9.4 | 188 |  |  | 0.1621%
2.22 | Conector cunha tipo II | pç | 74209/001 | 20 | 8.33 | 10.63 | 212.6 |  |  | 0.1833%
2.23 | Conector cunha tipo IV | pç | 74220/001 | 95 | 12.71 | 16.22 | 1540.9 |  |  | 1.328%
2.24 | Conector cunha liga de alumínio CN 13 série vermelho | pç | 93584 | 15 | 20.77 | 26.5 | 397.5 |  |  | 0.3427%
2.25 | Conector derivação perf aimples TERMOPL 35-120 mm² / 10-35 mm² | pç | 74209/001 | 6 | 31.03 | 39.6 | 237.6 |  |  | 0.2048%
2.26 | Conector derivação paral perf 95 mm²/ 10 mm² | pç | 74220/001 | 11 | 25.29 | 32.27 | 354.97 |  |  | 0.306%
2.27 | Cordoalha aço carb CL A 7 fios MR 6,40 mm 1430 kgf | m | 93584 | 30 | 6.35 | 8.1 | 243 |  |  | 0.2095%
2.28 | Eletroduto rígido PVC 1/2" | pç | 74209/001 | 3 | 11.25 | 14.35 | 43.05 |  |  | 0.03712%
2.29 | Elo fusível tipo 10 K | pç | 74220/001 | 9 | 6.18 | 7.88 | 70.92 |  |  | 0.06114%
2.30 | Emenda preformada para cabo 2CA | pç | 93584 | 8 | 25.11 | 32.04 | 256.32 |  |  | 0.221%
2.31 | Emenda preformada para cabo 2CAA | pç | 74209/001 | 3 | 54.4 | 69.43 | 208.29 |  |  | 0.1796%
2.32 | Espaçador de isoladores | pç | 74220/001 | 4 | 34.56 | 44.1 | 176.4 |  |  | 0.1521%
2.33 | Fio de alumínio 6 AWG 1F mole | kg | 93584 | 1 | 120.9 | 154.3 | 154.3 |  |  | 0.133%
2.34 | Fio isolado 450/750V CU 6mm² CL 1 PT | m | 74209/001 | 6 | 9.4 | 11.99 | 71.94 |  |  | 0.06202%
2.35 | Fita de amarração cabos lisa alumínio 10 mm² | kg | 74220/001 | 1 | 87.03 | 111.07 | 111.07 |  |  | 0.09576%
2.36 | Gancho olhal | pç | 93584 | 51 | 26.66 | 34.02 | 1735.02 |  |  | 1.496%
2.37 | Haste de aterramento prolongável aço-cobre 5/8" x 2400 mm | pç | 74209/001 | 6 | 118.26 | 150.93 | 905.58 |  |  | 0.7808%
2.38 | Isolador pilar - 170 kV 36,2 kV p/ 57 mm | pç | 74220/001 | 63 | 277.76 | 354.5 | 22333.5 |  |  | 19.25%
2.39 | Isolador roldana porcelana marrom | pç | 93584 | 41 | 12.55 | 16.01 | 656.41 |  |  | 0.5659%
2.40 | Isolador tipo bastão - polimérico - 36 kV | pç | 74209/001 | 51 | 170.22 | 217.25 | 11079.75 |  |  | 9.552%
2.41 | Laço pré-formado topo distribuição para cabo CAA 2 AWG para isolador de pes | pç | 74220/001 | 63 | 10.09 | 12.87 | 810.81 |  |  | 0.699%
2.42 | Manilha sapatilha | pç | 93584 | 51 | 28.79 | 36.74 | 1873.74 |  |  | 1.615%
2.43 | Mão francesa plana de 619 mm | pç | 74209/001 | 48 | 30.14 | 38.46 | 1846.08 |  |  | 1.592%
2.44 | Mão francesa perfilada | pç | 74220/001 | 16 | 118.52 | 151.26 | 2420.16 |  |  | 2.087%
2.45 | Olhal para parafuso | pç | 93584 | 51 | 25.04 | 31.95 | 1629.45 |  |  | 1.405%
2.46 | Parafuso de cabeça abaulada de 150 mm | pç | 74209/001 | 6 | 21.29 | 27.17 | 163.02 | 0% | #REF! | 0.1405%
2.47 | Parafuso de cabeça abaulada de 50 mm | pç | 74220/001 | 12 | 5.14 | 6.56 | 78.72 | 0% | #REF! | 0.06787%
2.48 | Parafuso de cabeça abaulada de 70 mm | pç | 93584 | 32 | 10.02 | 12.78 | 408.96 | 0% | #REF! | 0.3526%
2.49 | Parafuso de cabeça quadrada de 125 mm | pç | 74209/001 | 60 | 12.38 | 15.8 | 948 |  |  | 0.8173%
2.50 | Parafuso de cabeça quadrada de 150 mm | pç | 74220/001 | 18 | 8.1 | 10.33 | 185.94 | 0% | #REF! | 0.1603%
2.51 | Parafuso de cabeça quadrada de 200 mm | pç | 93584 | 20 | 16.72 | 21.33 | 426.6 |  |  | 0.3678%
2.52 | Parafuso de cabeça quadrada de 250 mm | pç | 74209/001 | 44 | 18.67 | 23.82 | 1048.08 | 0% | #REF! | 0.9036%
2.53 | Parafuso de rosca dupla de 400 mm | pç | 74220/001 | 12 | 22.08 | 28.18 | 338.16 | 0% | #REF! | 0.2915%
2.54 | Parafuso de rosca dupla de 500 mm | pç | 93584 | 12 | 23.69 | 30.23 | 362.76 |  |  | 0.3128%
2.55 | Parafuso de rosca dupla de 550 mm | pç | 74209/001 | 9 | 24.92 | 31.8 | 286.2 |  |  | 0.2467%
2.56 | Pino auto-travante - 140 mm para isolador pilar | pç | 74220/001 | 64 | 12.84 | 16.38 | 1048.32 |  |  | 0.9038%
2.57 | Placa de concreto | pç | 93584 | 12 | 85.4 | 108.99 | 1307.88 | #REF! | #REF! | 1.128%
2.58 | Sapatilha | pç | 74220/001 | 12 | 8.52 | 10.87 | 130.44 |  |  | 0.1125%
2.59 | Sela para cruzeta | pç | 93584 | 12 | 25.23 | 32.2 | 386.4 |  |  | 0.3331%
TOTAL-----------------» |  |  |  |  | 100% |  | 65609.24
TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO | [6 empty] | 115988.3 |  | TOTAL ACUM.
IMPORTA O PRESENTE ORÇAMENTO EM R$ 115.988,30 - CENTO E QUINZE MIL, NOVECENTOS E OITENTA E OITO REAIS E TRINTA CENTAVOS

## RESUMO
RESUMO DA OBRA
Execução de obra de remoção e instalação de rede elétrica de MT e BT
Avenida Brasil - Centro Coordenadas Geográficas da Obra: Latitude 14°48'06.4"S - Longitude 53°36'39.8"O
DATA:27/02/2020 |  |  | B.D.I: 27,63%
ITEM. | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | % | VALOR DO ITEM
(R$)
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 43.43% | 50379.06
2 | MATERIAIS | 56.57% | 65609.24
TOTAIS ACUMULADOS |  | 100% | 115988.3

## CRON
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Execução de obra de remoção e instalação de rede elétrica de MT e BT
Avenida Brasil - Centro Coordenadas Geográficas da Obra: Latitude 14°48'06.4"S - Longitude 53°36'39.8"O
DATA:27/02/2020 | [5 empty] | B.D.I: 27,63%
Item | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | % | VALOR DO ITEM | 15 DIAS | 30 DIAS
(R$)
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 43.44% | 50379.06
|  |  |  | 50% | 50%
|  |  |  | 25189.53 | 25189.53
2 | MATERIAIS | 56.57% | 65609.24
|  |  |  | 50% | 50%
|  |  |  | 32804.62 | 32804.62
TOTAIS MENSAIS |  | 0 | 0 | 57994.15 | 57994.15
TOTAIS ACUMULADOS |  | 100% | 115988.3 | 57994.15 | 115988.3
RESPONSÁVEL TÉCNICO: JOÃO PAULO CAMARGO
CREA 121744373-8

## ENCARGOS
PLANILHA DE ENCARGOS SOCIAIS SOBRE MÃO DE OBRA
Execução de obra de remoção e instalação de rede elétrica de MT e BT
Avenida Brasil - Centro Coordenadas Geográficas da Obra: Latitude 14°48'06.4"S - Longitude 53°36'39.8"O
Município: Santo Antonio do Leste - MT
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE MÃO DE OBRA: 84,98%
Fonte de Referência:Caixa Econômica Federal Data: 11/2019
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | COM DESONERAÇÃO |  | SEM DESONERAÇÃO
|  | HORISTA | MENSALISTA | HORISTA | MENSALISTA
|  | % | % | % | %
GRUPO A
A1 | INSS | 0% | 0% | 20% | 20%
A2 | SESI | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5%
A3 | SENAI | 1% | 1% | 1% | 1%
A4 | INCRA | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2%
A5 | SEBRAE | 0.6% | 0.6% | 0.6% | 0.6%
A6 | Salário Educação | 2.5% | 2.5% | 2.5% | 2.5%
A7 | Seguro Contra Acidentes de Trabalho | 3% | 3% | 3% | 3%
A8 | FGTS | 8% | 8% | 8% | 8%
A9 | SECONCI | 0% | 0% | 0% | 0%
A | Total | 16.8% | 16.8% | 36.8% | 36.8%
GRUPO B
B1 | Repouso Semanal Remunerado | 17.78% | Não incide | 17.78% | Não incide
B2 | Feriados | 3.67% | Não incide | 3.67% | Não incide
B3 | Auxílio - Enfermidade | 0.9% | 0.69% | 0.9% | 0.69%
B4 | 13º Salário | 10.85% | 8.33% | 10.85% | 8.33%
B5 | Licença Paternidade | 0.07% | 0.06% | 0.07% | 0.06%
B6 | Faltas Justificadas | 0.72% | 0.56% | 0.72% | 0.56%
B7 | Dias de Chuvas | 1.15% | Não incide | 1.15% | Não incide
B8 | Auxílio Acidente de Trabalho | 0.11% | 0.09% | 0.11% | 0.09%
B9 | Férias Gozadas | 10.22% | 7.85% | 10.22% | 7.85%
B10 | Salário Maternidade | 0.03% | 0.03% | 0.03% | 0.03%
B | Total | 45.5% | 17.61% | 45.5% | 17.61%
GRUPO C
C1 | Aviso Prévio Indenizado | 5.96% | 4.58% | 5.96% | 4.58%
C2 | Aviso Prévio Trabalhado | 0.14% | 0.11% | 0.14% | 0.11%
C3 | Férias Indenizadas | 3.34% | 2.57% | 3.34% | 2.57%
C4 | Depósito Recisão Sem Justa Causa | 4.6% | 3.54% | 4.6% | 3.54%
C5 | Indenização Adicional | 0.5% | 0.39% | 0.5% | 0.39%
C | Total | 14.54% | 11.19% | 14.54% | 11.19%
GRUPO D
D1 | Reincidência de Grupo A sobre Grupo B | 7.64% | 2.96% | 16.74% | 6.48%
D2 | Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado | 0.5% | 0.38% | 0.53% | 0.41%
D | Total | 8.14% | 3.34% | 17.27% | 6.89%
TOTAL(A+B+C+D) |  | 84.98% | 48.94% | 114.1% | 72.49%
Fonte: Informação Dias de Chuva - INMET

## BDI
GOVERNO MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE - MT Composição da Parcela de BDI - Obras e Serviços Referência 11/19
Execução de obra de remoção e instalação de rede elétrica de MT e BT
Itens relativos à Administração da Obra | %
AC - Administração Central | 4%
DF - Custos Financeiros | 1.23%
R - Riscos | 1.27%
S - Seguros | 0.8%
G - Garantias | 0%
Sub-total | 7.3%
Lucro | %
L - Lucro/Remuneração | 7.4%
Sub-total | 7.4%
I - Taxas e Impostos | %
PIS | 0.65%
COFINS | 3%
ISSQN | 1.5%
Contribuição Previdenciária - Lei N°12.546/13 | 4.5%
Sub-total | 9.65% | 0.27637 | 100 | 27.6374
BDI= | 27.63%
Nota técnica: O ISSQN de 2,5% esta baseado sobre 60% conforme Lei Municipal n°114/03

## Memória de Cálculo (hidden)
Placa de Obra | h | c | área
| 1.25 | 2.5 | 3.12
Tapume | quadra 80x80
descontar 1,20 de passeio
| perímetro | 77.6 | 4 | 310.4
| altura |  |  | 2.2
|  | área total |  | 682.88
| comprimento a demolir |  | 61.92 | volume a demolir |  | 1.7709
Guia Calçada | comprimento |  | 394.04
| largura | 0.13 | 51.22
| altura | 0.22 | 86.68
| área total |  | 137.9
307.58
Guia Jardim | comprimento |  | 771.31
| largura | 0.1 | 77.13
| altura | 0.12 | 92.55
| área total |  | 169.68
| volume | 0
Volume do piso de concreto a demolir | Area | 160
| espessura | 0.07
| volume | 11.2
Volume a demolir | 23.3575
Área de piso a executar
| area piso novo da praça | 311.44
| area estacionamento | 1024.57
| area piso a refazer | 160
|  | 1496.01 | volume | 89.7606
Area de pintura de piso cimentado | 4387.36
Guias a demolir | Linear | 61.92
| Volume | 1.8576
guia jardim a recuperar | linear | 60
| altura | 0.12
| area | 7.2
piso tatil | area | 148.38
| volume | 10.3866
Palco e WCs
Paredes | 132.081
Piso palco | 197.73
Cobertura WCs | 34.49
Escavação para eletrodutos | 430.94
| corte 15x15 | 9.6961
Janelas | qntd
120x60 | 5
vidro a relocar
2.5